**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"Ответственный исполнитель Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2021 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  | 20 | 18 | **40,0** | **40,0** |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространениянаркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 3 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | **50,0** | **50,0** |  |
| 2.1. | Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | мероприятий | 5 | 2 | 43,0 | 43,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  |
| 3.1. | **Задача 1. Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, проведение заседаний в соответствии с планом. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | **Задача 2. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение анализа криминогенной ситуации на территории района, внесение предложений по вопросам профилактики. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | **Задача 3. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Принятие нормативно правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории МР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | **Задача 4. Снижение правовой неграмотности населения.** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Информирование населения о важных изменениях в действующем законодательстве. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.2. | Проведение работы с представителями садоводчес-ких товариществ, расположенных на территории района, с целью выработки совместных мер по защите имущества граждан от преступных посягательств |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Размещение информации в СМИ, направленной на профилактику правонарушений, преступлений в быту, недопущение управления транспортами средствами в состоянии опьянения, обеспечение безопасности населения района, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.4. | Проведение мероприятий по разъяснению административного и уголовного законодательства в молодежной среде. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5. | Задача 5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.6. | Привлечение населения района и общественных организаций к участию в мероприятиях района по охране общественного порядка. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.7. | Поддержка деятельности добровольных народных дружин на территории района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.8. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 |  | 10,0 | 6,8 |  |
| 3.4.9. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений). | Кол-во шт. | 200 шт. |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 3.4.10. | Интеллектуальная игра по профилактике правонарушений в молодежной среде «Правовой калейдоскоп» для студентов СПО Гаврилов-Ямского МР | Кол-во мероприятий | 3 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.11. | Профилактические акции и мероприятия | Кол-во мероприятий | 2 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.12. | Районный конкурс «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | **МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.1. | Задача: Профилактика экстремизма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2. | Задача: Профилактика терроризма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 140,0 | 140,0 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Иванова/

Дата составления отчета: 15.03.2022г.

1. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2018\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,55 | 0,4 | 0,6 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессиональ-ного образования, реализующих комплек-сные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 85% | 100 | 100 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,5 | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,4/0,6\*0,4=0,27;

R2=100/100\*0,3=0,3;

R3=10/10\*0,3=0,3;

Rмцп = (0,27+0,3+0,3)\*100%=87%; **(среднерезультативная**)

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 0,87/(40,0/40,0)\*100% = 87% - **низкоэффективная.**

2. Расчет результативности и эффективности

 МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 100 | 97 | 83 |
| 2.Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 100,0 | 90 | 75 |
| 3.Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=97/83\*0,4=0,47;

R2=90/75\*0,4=0,48;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,47+0,48+0,2)\*100% = 115% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,15/(50,0/50,0)\*100% = 115% - **высокоэффективная.**

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 70 | 61 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 2 | 1 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 9 | 8 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 81 | 73 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 4 | 3 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 61 | 54 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 91 | 85 |
| **Итого:** | 1,0 |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=70/61\*0,2=0,23;

R2=2/1\*0,2=0,4;

R3=9/8\*0,2=0,23;

R4=81/73\*0,1=0,11;

R5=4/3\*0,1=0,13;

R6=61/54\*0,1=0,11;

R7=91/85\*0,1=0,11;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,23+0,4+0,23+0,11+0,13+0,11+0,11)\*100%= 132% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,32/(45,0/45,0)\*100% = 132% - **высокоэффективная.**

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| базовый год2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 12 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=12/10\*0,5=0,6;

R2=2/2\*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,7+0,5)\*100% = 110% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,1/(5,0/5,0)\*100% = 110% - **высокоэффективная.**

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы: 

******=(87%+115% +132%+110%)/ 4=111%

 Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

2. Эффективность исполнения Муниципальной программы: 

Еисп= 111% /(140,0/140,0) =111%

 Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Иванова/- начальник отдела по МП, ГО и ЧС

Администрации муниципального района

Дата составления отчета: 15.03.2022 г.