**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"Ответственный исполнитель Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  | 20 | 18 | **40,0** | **25,4** |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 20,0 | 19,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространениянаркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 3 | 1 | 20,0 | 6,4 |  |
| 1.4. | Задача 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | **50,0** | **16,0** |  |
| 2.1. | Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | мероприятий | 5 | 2 | 43,0 | 9,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | 45,0 | 36,8 |  |
| 3.1. | **Задача 1. Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, проведение заседаний в соответствии с планом. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | **Задача 2. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение анализа криминогенной ситуации на территории района, внесение предложений по вопросам профилактики. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | **Задача 3. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Принятие нормативно правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории МР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | **Задача 4. Снижение правовой неграмотности населения.** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Информирование населения о важных изменениях в действующем законодательстве. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.2. | Проведение работы с представителями садоводчес-ких товариществ, расположенных на территории района, с целью выработки совместных мер по защите имущества граждан от преступных посягательств |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Размещение информации в СМИ, направленной на профилактику правонарушений, преступлений в быту, недопущение управления транспортами средствами в состоянии опьянения, обеспечение безопасности населения района, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.4. | Проведение мероприятий по разъяснению административного и уголовного законодательства в молодежной среде. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5. | Задача 5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.6. | Привлечение населения района и общественных организаций к участию в мероприятиях района по охране общественного порядка. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.7. | Поддержка деятельности добровольных народных дружин на территории района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.8. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 |  | 10,0 | 6,8 |  |
| 3.4.9. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений). | Кол-во шт. | 200 шт. |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 3.4.10. | Интеллектуальная игра по профилактике правонарушений в молодежной среде «Правовой калейдоскоп» для студентов СПО Гаврилов-Ямского МР | Кол-во мероприятий | 3 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.11. | Профилактические акции и мероприятия | Кол-во мероприятий | 2 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.12. | Районный конкурс «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | **МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Задача: Профилактика экстремизма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Задача: Профилактика терроризма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 140,0 | 77,2 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Дьячков/

Дата составления отчета: 20.07.2021г.