ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»

на 2022-2025 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности, инвестиций и сельского хозяйства Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.

1. Информация о финансировании Муниципальной программы:

Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://gavyam.ru/about/departments/otd\_cx/cont.php

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, руб. | | | | | |
| Всего | | ОБ | | БМР | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022 – 2025годы | 687370,0 | 552970,0 | 187370,0 | 52970,0 | 500000,0 | 500000,0 |
| Итого по Муниципальной программе | | 687370,0 | 552970,0 | 187370,0 | 52970,0 | 500000,0 | 500000,0 |

2. Информация о финансировании подпрограмм Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | | | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | | Объем финансирования, руб. | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | | | БМР | | |  |
| план | факт | | план | факт | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
|  | |  | «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022 – 2025годы | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий.** | | | количество молодых специалистов, приступивших к работе по специальности на сельскохозяйственных предприятиях,  человек | - | - | - | | - | - | | - |  |
| 1.1 | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | | | количество доплат молодым специалистам,  человек | - | - | - | | - | - | | - |  |
| 2 | **Задача 2. Содействие в развитии АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района.** | | | Организация работы по содействию в развитии АПК, да/нет | ДА | ДА | 6930,0 | | 6930,0 | 500000,0 | | 500000,0 |  |
| 2.1 | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | | | количество проведенных конкурсов,  штук | 1 | 0 | - | | - | - | | - | отсутствие финансирования |
| 2.2 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | | | количество проведенных праздников,  штук | 1 | 0 | - | | - | - | | - | отсутствие финансирования |
| 2.3 | Участие в областных выставках, ярмарках. | | | количество проведенных мероприятий,  штук | 1 | 0 | - | | - | - | | - | отсутствие финансирования |
| 2.4 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | | | предоставлено субсидий из областного бюджета, процентов | 100 | 100 | 6930,0 | | 6930,0 | - | | - |  |
| 2.5 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части приобретения семян многолетних трав. | | | количество предприятий подсеявших многолетние травы | 7 | 7 | - | | - | 500000,0 | | 500000,0 |  |
| 3 | **Задача 3. Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.** | | | организация работы по отлову, временной изоляции безнадзорных животных, да/нет | ДА | ДА | 180444,0 | | 46040,0 | - | | - | Отсутствие заявок |
| 3.1 | Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных. | | | количество отловленных животных, гол | 1 | 5 | 180444,0 | | 46040,0 | - | | - |  |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | 187374,0 | | 52970,0 | 500000,0 | | 500000,0 |  |

3. Информация о выполнении целевых показателей Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя Муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество консультаций по финансированию мероприятий на закрепление молодых специалистов на селе | шт | 3 | 3 |  |
| 2 | Организация работы по содействию в развитии АПК | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация работы по отлову, временной изоляции безнадзорных животных | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 – 2025годы | | | | | |
| 1 | Валовый объем производства молока в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | ПРОЦ | 100,1 | 104,3 |  |

<1> Графа приводится, если данный источник предусмотрен Муниципальной программой.

Список используемых сокращений

БМР - бюджет муниципального района

ИИ - иные источники

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства