Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2017 г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2.** | ***Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **17,2 –БМР** | **17,2 -БМР** |  |
| **2.1** | **Задача 1**. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «Круглых столов», заседаний КСМП и т.п. | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов МиСП, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.3. | Консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность по вопросам предоставления государственной поддержки | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.4. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | **-** | **-** |  |
| **2.2.** | **Задача 2.** Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | \* | \* | \* | **17,2 –БМР** | **17,2 -БМР** |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | шт. | 4 | 4 | *17,2 -БМР* | *17,2-БМР* |  |
| **2.3.** | **Задача 3.** Развитие инфраструктуры поддержки МиСП, имущественная поддержка | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.2 | В рамках наставничества проведение деловых встреч успешно работающих предпринимателей с молодежью | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.3. | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.4. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств и организациям инфраструктуры | - | - | - | **-** | **-** |  |
| **2.4.** | **Задача 4.** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ и услуг) на региональные и международные рынки) | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.4.2. | Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства | - | - | - | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | \* | \* | \* | **17,2-БМР** | **17,2-БМР** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=**100%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы = **100% -** высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

*/расшифровка подписи/*

*Дата составления отчета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МЦП:

На 2017 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 17,2 тыс. руб. - бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МЦП за 2017 год составил – 17,2 тыс. руб.

4. Результативность МЦП:

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей – 12 мероприятий (из них 4 заседания Координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, ЗаварУха, Фестиваль постной кухни, Фестиваль дорожной песни «Страна ямщика», День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, День российского предпринимательства, Международный день потребительской кооперации, День работника торговли, ЯрАгро - 2017).

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия на текущий год

- проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников.

6. Сведения о корректировке МЦП:

За время, прошедшее с начала реализации МЦП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 06.02.2018.

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2017 год - 100% и признается высокоэффективной.