**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015-2018 годыОтветственный исполнитель \_\_\_ отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ \_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»* | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**  **Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов** | | | | | | | |
| 1.1.2. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 | | БМР - 180,0 | БМР - 180,0 |  |
| 1.1.3. | Актуализация схем водоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 | | БМР - 120,0 | БМР - 120,0 |  |
| 1.2. | **Задача 2.**  **Реализация энергосберегающих мероприятий** | | | | | | | |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1. | **Задача 3.**  **Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов.** | | | | | | | |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | | Х | **БМР – 300,0** | **БМР – 300,0** | Х |

Подпись: начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»**

1. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»

2. Цель муниципальной целевой программы: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области.

3. Финансирование МЦП:

На 2017 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 300,0 тыс. руб., из них 300,0 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 300,0 тыс. руб.

4. Результативность МЦП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

6. Сведения о корректировке МЦП:

За время, прошедшее с начала реализации МЦП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 15.12.2017г.

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2017 год - 100% и признается высокоэффективной.