**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель \_ Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | км, квартир | 0,9км, 30 квартир | 0,9км, 30 квартир | 172,0-МБ | 172,0-МБ |  |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово | км | 1,5 км | 1,5 км | 354,4-МБ1250,0-ОБ | 354,0-МБ | Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | км | 7,4 | 7,4 | 4428,5-МБ8557,9-ОБ | 3846,4-МБ8557,9-ОБ | Межпоселковый газопровод построен, но не сдан в эксплуатацию.Необходимо провести обследование участка газопровода построенного ООО «ТранССтрой» в период времени после 08.10.2015 г. и подтвердить соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).Для обследования данного участка газопровода и получения экспертного заключения необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе и шурфление трассы газопровода, через определенный интервал |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 738,2-МБ | 738,2-МБ |  |
| 1.1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям | ПИР | ПИР | ПИР | 1033,5-БП | 1033,5-БП |  |
| 1.1.2.3 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 512,2-МБ | 512,2-МБ |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | Мощность, Гкал/ч | Мощность 0,34 Гкал/ч | Мощность 0,34 Гкал/ч | 2689,6-МБ2813,0-ОБ | 1414,2-МБ | Отсутствие областного финансирования; В проекте были допущены ошибки, принято решение провести корректировку проекта и согласовать новый проект с ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Соответственно сроки исполнения работ по контракту были перенесены |
| 1.2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 300-МБ | 300-МБ |  |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Мощность,Гкал/ч | 1,376 Гкал/ч | 1,376Гкал/ч | 2379,0-МБ | 2379,0-МБ |  |
|  | ИТОГО по МЦП | Х | Х | Х | **Всего: 25228,3**БМР- 11573,9ОБ – 12620,9БП – 1033,5 | **Всего: 19307,4**БМР-9716ОБ-8557,9БП-1033,5 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_А.Ф. Сечина\_\_ (расшифровка подписи)

Дата составления отчёта: 23.03.2017г.