Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы

 *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2014 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1Приобретение спортивного инвентаря | Кол-во наименований | 28 | 28 | 620,9 | 620,9 |  |
| 1.2. | Задача 2.Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Заливка хоккейных катков | Кол-во катков | 2 | 2 | 29,2 | 29,2 |  |
| 1.3. | Задача 3Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Проведение районных и участие в областных соревнованиях по профилю | Кол-во мероприятий | 14 | 14 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4 | Задача 4 Организация и проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Проведение районных и участие в областных соревнованиях | Кол-во мероприятий | 50 | 52 | 390,0 | 390,0 | Дополнительно в областные соревнования били включены 2 мероприятия |
| 1.5 | Задача 5. Развитие сети физкультурно – оздоровительных обьектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1. Строительство универсального спортивного зала | Кол-во | 1 | 1 | 34523,4 | 34523,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 35573,5 | 35573,5 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец. по спорту М.В. Хлестков

 (расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2013 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа:Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы *(указать наименование)* |
| 1.Целевой показатель: количество занимающихся ФК и С | 0.5 | % | 24.8% | 25.0% | 28.5% |
| 2.Целевой показатель::количество занимающихся в ДЮСШ | 0.25 | человек | 1500 | 1580 | 1346 |
| 3Целевой показатель::подготовлено спортсменов массовых разрядов за год | 0.25 | человек | 360 | 365 | 394 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1:Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы (*указать наименование*) |
| 1.Целевой показатель: количество занимающихся ФК и С | 0.5 | % | 24.8% | 25.0% | 28.5% |
| 2.Целевой показатель::количество занимающихся в ДЮСШ | 0.25 | человек | 1500 | 1580 | 1346 |
| 3Целевой показатель::подготовлено спортсменов массовых разрядов за год | 0.25 | человек | 360 | 365 | 394 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) |
| 1.Мероприятие 1Приобретение спортивного инвентаря | Выполнено | Да |  |  |  |
| 2.Мероприятие.Заливка хоккейных катков | Выполнено | Да |  |  |  |
| 3.Проведение районных и участие в областных соревнованиях | Выполнено | Да |  |  |  |
| 4.Мероприятие 1 Проведение районных и участие в областных соревнованиях по профилю инвалидов | Выполнено | Да |  |  |  |
| 5. . Строительство универсального спортивного зала | Выполнено | Да |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программ 

R-1=28.5-24.8/25-24.8\*100\*0.5=925

R-2=1346-1500/1580-1500\*100\*0.25=-48

R-3=394-360/365-360\*100\*0.25=170

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

(высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =1047/1=1047

(высокоэффективной)

3.Используемые сокращения:

Подпись: вед. спец. по спорту /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Хлестков /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 27.02.2015 г.

