**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2020-2022 годы

 *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики

 *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб.  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  | 15777,0 | 432,3 |  |
| 1. | **Задача 1. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 1 | БМР – 0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень» и др. | Кол-во мероприятий | 6 | 2 | БМР - 87,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 32,3ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 75,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 75,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 7. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 8. Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 9.Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 15,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 10.Участие КФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | БМР – 100,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 70,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 11.Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 12.Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 13.Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 1 | БМР – 100,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 45,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 14.Организация и проведение футбольного «Ретро-матча» | Кол-воМероприятий | 1 | 0 | БМР-100,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-0,0ОБ-0ФБ-0  |  |
| 1.14 | Мероприятие 15.Участие ФК АГАТ в МФФ «Золотое кольцо» чемпионата России по футболу среди мужских команд | Кол-воМероприятий | 16 | 0 | БМР-225,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-165,0ОБ-0ФБ-0  |  |
| 1.15. | Мероприятие 16.Организация и проведение спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня победы» (дворовый мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис) | Кол-воМероприятий | 1 | 1 | БМР-15,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-15,0ОБ-0ФБ-0  |  |
| 1.16. | Мероприятие 17.Организация и проведение районных и областных соревнований по Тайскому боксу | Кол-воМероприятий | 3 | 3 | БМР-10,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-8,0ОБ-0ФБ-0  |  |
| 1.17. | Мероприятие 18.Организация и проведение районного турнира среди молодёжных дворовых команд (мини-футбол, волейбол, стритбол, летний биатлон, стрельба, настольный теннис) | Кол-воМероприятий | 6 | 3 | БМР-20,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-10,0ОБ-0ФБ-0  |  |
|  | Мероприятие 19.Укрепление материально-технической базы | Кол-воМероприятий | 1 | 1 | БМР-30,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-12,0ОБ-0ФБ-0  |  |
| 3. | **Задача 3. Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов** |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.Расходы на реализацию мероприятий по строительству стадиона |  |  |  | БМР-15000,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-0ОБ-0ФБ-0  |  |
|  | Итого  |  |  |  | БМР-15777,0ОБ-0ФБ-0 | БМР-432,3ОБ-0ФБ-0  |  |

**\*БМР – бюджет муниципального района**

**\*ОБ – областной бюджет**

**\*ФБ – федеральный бюджет**

**Все мероприятия, предусмотренные программой «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском МР на 2021 г.», выполнены на 55,6% .**

**Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района**

**Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец.Чекменев Д.А.**