Отчет о реализации целевой программы

«Поддержка въездного и внутреннего туризма на 2009 -2011г»

за 2011год

Руководитель целевой программы: А.А. Забаев, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Субъект бюджетного планирования: Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района

- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.04.2010г.

- Отчет об освоении выделенных средств и выполнении мероприятий целевой программы (с нарастающим итогом с начала года):

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое Финансирование мероприятий | Результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План. | факт | всего | В т.ч. | всего | В т.ч. | План. резул. | Факт. резул. |
|  |  |  |  |  | МБ | Пр. ист. |  | МБ | Пр. ист. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Укрепление материально – технической базы и развитие инфраструктуры Музея Ямщика | 2кв. | 2 кв. | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | Укрепление материально – технической базы и развитие инфраструктуры Музея Ямщика |
| 2 | Проведение районного конкурса «Лучший музей для туриста | 4кв | 4кв | 70 | 60 | 10 | 76 | 60 | 16 | Проведение районного конкурса «Лучший музей для туриста |
| 3 | Проведение районного конкурса «Лучшая туристская программа» | 3кв | 3кв | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | Проведение районного конкурса «Лучшая туристская программа» |
| 4 | Реконструкция цокольного этажа музея Ямщика | 4кв | 4кв | 120 | 100 | 20 | 180 | 100 | 80 | Реконструкция цокольного этажа музея Ямщика |
| 5 | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты- схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | 4кв. | 4кв. | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты- схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). |
| 6 | Работа по созданию фирменного стиля «Страна Ямщика» | 4кв | 4 кв | 99 | 15 | 84 | 149 | 15 | 75 59 | Работа по созданию фирменного стиля «Страна Ямщика» |
| 7 | Организация и проведение районных, областных, межрегиональных фестивалей, праздников, конкурсов, акций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (II Областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Сувенир Страны Ямщика», Межрегиональный молодёжный фестиваль народных художественных промыслов «Возрождение», Межрегиональный туристский фестиваль «День соседей» и т.д.). | год | год | 53 | 23 | 30 | 56,5 | 23 | 33,5 | Организация праздников, конкурсов, фестивалей. |
| 8 | Проведение открытого конкурса «Логотип Страны Ямщика» | год | год | 7 | 5 | 2 | 25 | 5 | 20 | Проведение открытого конкурса «Логотип Страны Ямщика» |
| 9 | Проведение конкурса творческих – работ проектов «Экологическая тропа». | 2кв | 2кв | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | Проведение конкурса творческих – работ проектов «Экологическая тропа». |
| 10 | Участие в областных и региональных выставках и семинарах. | год | год | 36 | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | Участие в областных и региональных выставках и семинарах. |
| 11 | Продвижение праздника «ПЕРВАЯ ПОБЕДА»»: - экскурсии, оформление тематических экспозиций в музеях - организация мастер-классов ремесленников для туристов - интерактивные программы для туристов | год | год | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | Продвижение праздника «ПЕРВАЯ ПОБЕДА»»: - экскурсии, оформление тематических экспозиций в музеях - организация мастер-классов ремесленников для туристов - интерактивные программы для туристов |
| 12 | Содействие в обучении волонтеров, повышении квалификации имеющихся кадров, переквалификации. | 4 кв. | 4кв | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | Обучение специалистов |
| 13 | Разработка и установка туристских указателей на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 4 кв. | 4 кв. | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | Разработка и установка туристских указателей на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 14 | Создание туристко – информацион-ого центра | 4 кв. | 4 кв. | 56 | 10 | 46 | 56 | 10 | 46 | Создание туристко – инфомационного центра |
| Итого: | 592 | 305 | 277 | 694,5 | 305 | 389,5 |  |

Директор МБУ ЦНТ                                                                              Ручканова С.В