**Отчет о реализации муниципальной целевой программы**

**«Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2012-2014 годы.**

Руководитель целевой программы: А.А. Забаев, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Субъект бюджетного планирования: Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2011 №1394, от 17.08.2012 №1211, от 12.10.2012 №1493, от 29.12.2012 № 07-2011/12.
2. Отчет об освоении выделенных средств и выполнении мероприятий целевой программы (с нарастающим итогом с начала года):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения  (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). | | Планируемое финансирование  мероприятий | | | Фактическое  Финансирование  мероприятий | | | Результат выполнения  мероприятий в рамках программы | |
|  |  | План. | факт | всего | В т.ч. | | всего | В т.ч. | | План.  резул. | Факт.  резул. |
|  |  |  |  |  | МБ | Пр.  ист. |  | МБ | Пр.  ист. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы брендового музея района – музея ЯМЩИКА. | 3-4 кв. | 3-4 кв. | 115 | 115 | - | 115 | 115 | - | Укрепление материально-технической базы брендового музея района – музея ЯМЩИКА. | |
| 2 | Организация и проведение туристического фестиваля Ямщицкой песни. | 2кв. | 2кв. | 67 | 60 | 7 | 67 | 60 | 7 | Организация и проведение туристического фестиваля Ямщицкой песни. | |
| 3 | Организация и проведение III Областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика». | 3кв | 3кв | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | Организация и проведение III Областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика». | |
| 4 | Проведение районного праздника Первая Победа, с. Великое. | 3кв | 3кв | 9,5 | 9,5 | - | 9,5 | 9,5 | - | Проведение районного праздника Первая Победа, с. Великое. | |
| 5 | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | год | год | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты- схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов). | |
| 6 | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах. | год | год | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах. | |
| 7 | Поддержка и развитие туристско – информационного центра. | год | год | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | Поддержка и развитие туристско – информационного центра. | |
| Итого: | | | | 592 | 305 | 277 | 694,5 | 305 | 389,5 |  | |

Директор МБУ ЦНТ Иродова А.С.