**Отчет о реализации целевой программы**

**«Возрождение традиционной народной культуры» на 2011-2012 годы**

**за 2012год**

Руководитель целевой программы: А.А. Забаев, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Субъект бюджетного планирования: Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района.

1. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.11.2010 №1542, 18.10.2011 №1503, от 28.12.2011 №1902, от 04.12.2012 №1827.
2. Отчет об освоении выделенных средств и выполнении мероприятий целевой программы

(с нарастающим итогом с начала года):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование утвержденныхмероприятий | Сроки выполнения(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). | Планируемое финансированиемероприятий | ФактическоеФинансированиемероприятий | Результат выполнениямероприятий в рамках программы |
|  |  | План. | факт | всего | В т.ч. | всего | В т.ч. | План.резул. | Факт.резул. |
|  |  |  |  |  | МБ | Пр.ист. |  | МБ | Пр.ист. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры. Создание кадастра народных традиций района:-экспедиции. | год | год | 7,6 | 7,6 | - | 7,6 | 7,6 | - | Полевые и стационарныеИсследования системы региональных культурных традиций, выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, организация и проведение фольклорно – этнографических экспедиций. Создание кадастра народных традиций района. Экспедиции. |
| 2 | Комплектование фондов УКТС и МП сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами. | год | год | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | Комплектование фондов УКТС и МП сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами. |
| 3 | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | год | год | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. |
| 4 | Подготовка кадрового состава специалистов, способных организовать и содержательно обеспечить проведение в районе комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление традиционной народной культуры;-организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;-организация курсов стажировки переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | год | год | 8,5 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | Подготовка кадрового состава специалистов, способных организовать и содержательно обеспечить проведение в районе комплекса программных мероприятий, направленных на восстановления традиций народной культуры:- организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;- организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры |
| 5 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | год | год | 7,6 | 7,6 | - | 7,6 | 7,6 | - | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально – песенного фольклора, обрядово – ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведения концертно – просветительских, художественно– творческих, учебно – методических мероприятий. |
| 6 | Организация конкурсов, проектов («Русский костюм на рубеже эпох», «Живая нить народных традиций», «Кукла в народном костюме»), фестивалей, ярмарок, выставок и пр. по тематике Программы. | год | год | 61,8 | 61,8 | - | 61,8 | 61,8 | - | Организация конкурсов («Русский костюм», «Русские традиции», «Русская изба»,«От подмастерья к мастеровому», «Ритуалов и обрядов», «Кукла в народном костюме», др.), фестивалей, выставок, ярмарок и пр. по тематике. |
|  | Популяризация традиционной народной культуры через организацию концертной деятельности. | год | год | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Итого: | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |  |

Директор МБУ ЦНТ Иродова А.С.