**Отчет о реализации целевой программы**

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2013 гг.

за 2012 год.

Руководитель целевой программы: А.А.Забаев, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Субъект бюджетного планирования: Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1. Постановление Администрации от 23.09.2011 г.№1364.

2. Отчет об освоении выделенных средств и выполнении мероприятий целевой

программы (с нарастающим итогом с начала года):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние утвержде-нных мероприятий | Сроки выполнения  (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | Планируемое финансирование мероприятий  (тыс. руб.) | | | Фактическое финансирование мероприятий  (тыс. руб.) | | | Результат выполнения мероприятий в рамках программы | |
| план | факт | всего | В т. ч. | | всего | В т.ч. | | План.  резул. | Факт.  резул. |
|  |  |  |  |  | МБ | ОБ |  | МБ | ОБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений в вечернее время | год | год | 405,6 | 40,6 | 365,0 | 405,6 | 40,6 | 365,0 | Работа спортивных залов в вечернее время. Выдача заработной платы тренерам | |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение проведения мониторинговых исследований по выявлению детей «группы риска» |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 3. | Участие в областных семинарах, конференциях для специалистов, занимающихся профилактикой злоупотребления психоактивных веществ детьми и подростками |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 4. | Контроль за деятельностью учреждений образования по профилактике злоупотребления обучающимися ПАВ |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 5. | Формирование информационных ресурсов по профилактике наркомании:  - комплектование книжного фонда (энциклопедии, учебные пособия, справочники) ( CD-ROM, DWD-ROM); периодических изданий |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 6. | Диагностирование и анкетирование обучающихся, выявление детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 7. | Выявление детей и подростков «группы риска» согласно критериям, утвержденным департаментом здравоохранения и фармации, департаментом образования ЯО |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 8. | Организация досуговой деятельности детей и подростков |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 9. | Организация тематических мероприятий в учебный период и период летней оздоровительной кампании |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 10. | Индивидуальная работа с семьями детей и подростков «группы риска», употребляющих ПАВ |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 11. | Участие в районной молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 12. | Проведение общешкольных профилактических мероприятий с привлечением специалистов ЦРБ |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 13. | Осуществление контроля занятости детей и подростков во внеурочное время в кружках, секциях дополнительного образования |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 14. | Акция «Брось сигарету» к Всемирному Дню отказа от курения |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 15. | Ток-шоу для старшеклассников «Здоровая нация» |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| 16. | Киноакция «Знать, чтобы жить»  к Всемирному Дню борьбы со СПИДом |  |  | - | - | - | - | - | - |  | |
| Всего по программе: | | | | 405,6 | 40,6 | 365,0 | 405,6 | 40,6 | 365,0 | 405,6 | |

Заместитель начальника Управления А.В.Кузнецова