Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***

*(полное наименование программы)*

***Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района***

Ответственный исполнитель *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица  измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014,2015-2020 годы** |  |  |  | ***БМР - 39 340***  ***ОБ - 8 231***  ***Внб – 2 796*** | ***БМР - 20 022***  ***ОБ - 3 976***  ***Внб – 2 115*** |  |
| *1.1.* | *Задача 1.*  *Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* | *единиц* | *5* | *5* | *БМР - 39 098*  *ОБ - 8 231*  *Внб – 2 796* | *БМР - 19 9110*  *ОБ - 3 976*  *Внб – 2 115* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.*  *Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* |  |  |  | *БМР - 242*  *ОБ -*  *Внб -* | *БМР - 112*  *ОБ -*  *Внб -* |  |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| *2.1.* | *Задача 1.*  *Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.)* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *2.2.* | *Задача 2.*  *Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР - 1 036**  **Внб - 23**  **Проч - 150** | **БМР - 741**  **Внб - 23**  **Проч - 150** |  |
| *3.1.* | *Задача 1.*  *Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *3.2.* | *Задача 2.*  *Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР – 866*  *Внб –23*  *Проч - 150* | *БМР – 656*  *Внб – 23*  *Проч - 150* |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР -50 | БМР - 0 |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 656  Внб - 23 | БМР –619  Внб - 23 |  |
| 3.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 37 | БМР -37 |  |
| 3.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | БМР - 10 | БМР - 0 |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 30 | БМР- 0 |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 30 | БМР - 0 |  |
| 3.2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 28 | БМР - 0 |  |
| 3.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук | 2 |  | БМР - 25 | БМР - 0 |  |
| 3.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | Проч - 150 | Проч - 150 |  |
| 3.3 | *Задача 3.*  *Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)* |  |  |  | *БМР - 170* | *БМР –85* |  |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 15 | 10 | БМР - 94 | БМР –63 |  |
| 3.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 4 | 2 | БМР - 66 | БМР - 22 |  |
| 3.3.4 | Разработка и обслуживание сайта | Единиц | 1 | 0 | БМР - 10 | БМР - 0 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **ВСЕГО 51 576**  **БМР – 40 376**  **ОБ - 8 231**  **Внб - 2 819**  **Проч - 150** | **ВСЕГО 27 027**  **БМР – 20 763**  **ОБ - 3 976**  **Внб - 2 138**  **Проч - 150** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шершебкова В.О.