**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2021г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ***ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***  |  |  |  | ***678 262,18*** | ***676 730,42*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **642 458,07** | **641 617,40** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательных учреждениях | единиц | 13 | 13 | 267 375,54 | 267 375,54 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 10 655,15 | 10 655,15 |  |
| 1.1.3.  | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 59 479,66 | 59 479,66 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 72 412,19 | 72 412,19 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 103 895,82 | 103 895,82 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 22 390,55 | 22 390,55 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 18 694,71 | 18 694,71 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 23 544,63 | 23 544,63 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138 | 138 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 32 200,05 | 32 200,05 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2 980,67 | 2 980,67 |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13 777,33 | 13 602,11 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными. |
| 1.1.14 | Мероприятие 14.Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | единиц | 13 | 13 | 10 307,09 | 9 754,31 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными. |
| 1.1.15 | Мероприятие 15.Расходы на повышение антитеррористической защищённости объектов образования. | единиц | 24 | 24 | 1 338,58 | 1 225,91 | Мероприятия выполнены полностью по заявкам от объектов образования. |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **26 867,61** | **26 611,54** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2 275,38 | 2 275,38 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 295,40 | 295,40 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1 984,11 | 1 984,11 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 4 881,67 | 4 625,60 | Финансирование произведено в соответствии с полученным количеством заявлений от граждан. |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17 431,05 | 17 431,05 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4 925,71** | **4 924,93** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 13 | 13 | 41,41 | 40,63 | Предоставление услуги носит заявительный характер. |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 516,38 | 516,38 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 2 909,38 | 2 909,38 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1 458,54 | 1 458,54 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **434,25** | **0** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 150 | 0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 1.4.4.  | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 354 | 354 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий  | единиц | 85 | 85 | 284,25 | 0 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 0 | 0 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7.Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Задача 5.Мероприятия по поддержке инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций. |  |  |  | **1 997,60** | **1 997,60** |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.Расходы на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций. | единиц | 1 | 1 | 1 997,60 | 1 997,60 |  |
| Е 1 | Задача Е1.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Современная школа» |  |  |  | **1 578,95** | **1 578,95** |  |
| Е1.1 | Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц | 3 | 3 | 1 578,95 | 1 578,95 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь»***  |  |  |  | ***6 066,61*** | ***6 066,61*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **5 954,40** | **5 954,40** |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек |  |  | 5 936,60 | 5 936,60 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 3,80 | 3,80 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 14 | 14 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | **112,21** |  **112,21** |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 12,41 | 12,41 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 21,80 | 21,80 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 28,00 | 28,00 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 20,00 | 20,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3*.* ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР»***  |  |  |  | ***95,00*** | ***95,00*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **47,52** | **47,52** |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания  | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 15,00 | 15,00 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 17,52 | 17,52 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4.Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | 15,00 | 15,00 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **47,48** | **47,48** |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 7,85 | 7,85 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 39,63 | 39,63 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического,историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.3. | Задача 3.Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | **0** | **0** |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования. |  |  |  | **49 748,95** | **46 933,56** |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. | единиц | 1 | 1 | 2 461,66 | 946,94 | Финансирование производится в соответствии с актами выполненных работ. |
| 4.Е.2 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий дополнительного образования | единиц | 1 | 1 | 47 287,29 | 45986,62 | Финансирование производится в соответствии с актами выполненных работ. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **734 172,74****БМР 214 251,37****ОБ 498 923,08** **ФБ 20 998,29** | **729 825,59****БМР 210 992,82** **ОБ 498 009,69** **ФБ 20 823,08** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы Администрации муниципального района -начальник Управления финансов Е.В.Баранова

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Узикова

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,7 | 77,7 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25,7 | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | % | 96 | 98,5 | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 66 | 66 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7,5 | 7,5 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 7 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 0,14 | 0,14 | 0,42 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. | 6 | 6 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 60 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 3 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
|  Основное мероприятие 2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 100%

676730,42

 678262,18

R мцп молодежь = 1,1

Е мцп молодежь = 1,1 \* 100% = 110%

 6066,61

 6066,61

R мцп патриотика = 1

Е мцп патриотика = 1 \* 100% = 100%

 95,0

 95,0

Rобщ = 1,03

Еобщ = 100+110+100 = 103 %

 3

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы составляет 103 % |
|  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 103 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =103 %

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Узикова

Дата составления отчёта: 15.03.2022

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы

Цели: Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района

Финансирование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | план | факт |
| 2014г | 533493в т.ч.ОБ 369240БМР 162849ФБ 1404 | 533231в т.ч.ОБ 369185БМР 162849ФБ 1197 |
| 2015г | 552661,8в т.ч.ОБ 332996,31БМР 219559,49ФБ 106 | 552042,5в т.ч.ОБ 332406,31БМР 219559,49ФБ 76,7 |
| 2016г | 565121,8в т.ч.БМР197814,9ОБ 366644,3ФБ 662,6 | 554126,5в т.ч.БМР 193677,6ОБ 359786,3ФБ 662,6 |
| 2017г | 562903,6в т.ч.БМР179213,5ОБ 383415,5ФБ 274,6 | 552500,4в т.ч.БМР 176553,3,ОБ 375737,9ФБ 209,2 |
| 2018 | 615561,2в т.ч.БМР 182600ОБ 432650,2ФБ 311 | 614981,7в т.ч.БМР 182600ОБ 432070,9ФБ 310,8 |
| 2019 | 626364,5в т.ч.БМР 190491,4ОБ 434539,1ФБ 1334 | 624728в т.ч.БМР 189113,4ОБ 434431,7ФБ 1182,9 |
| 2020 | 664212,7в т.ч.БМР 203084,2ОБ 453046,1ФБ 8082,4 | 660176,9в т.ч.БМР 200273,9ОБ 451969,4ФБ 7933,6 |
| 2021 | 734172,74в т.ч.БМР 214251,37ОБ 498923,08ФБ 20998,29 | 729825,59в т.ч.БМР 210992,82ОБ 498009,69ФБ 20823,08 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77, 4 | 77,7 | 77,7 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25,7 | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 96 | 98,5 | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 66 | 66 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления  | 0,1 | % | 80 | 85 | 85 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь»  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7,5 | 7,5 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 7 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 0,14 | 0,14 | 0,42 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. | 6 | 6 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,6 | 4,0 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 60 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 3 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
| Основное мероприятие2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

8. Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”.

9. Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд».

10. Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах.

11. Участие в областном мероприятии, посвященном Дню молодежи.

12. Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ.

13. Областной семинар по волонтерству.

14. Участие в областном Молодежном форуме.

15. Районный Молодежный Форум.

16. Участие в областных интеллектуальных играх:

- для старшеклассников,

- команд ССУЗов и ПУ,

- работающей молодежи.

17. Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”.

18. Участие в областном фестивале молодежного творчества “Годы молодые”.

19. Участие в областном соревновании для старшеклассников « НА СТАРТ!»

20. Проведение различных акций и мероприятий в рамках работы МУ МЦ

*Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*

Вносились изменения в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

*Сведения о корректировке МЦП «Молодежь»*

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

*Сведения о корректировке МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»*

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

Проблема в реализации МП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения предписаний контрольно-надзорных органов.

Проблема с доставкой групп детей на мероприятия областного масштаба, цена которого довольно высокая нежели позволяет финансирование муниципальной программы.

Минимальное финансовое обеспечение мероприятий, иногда равно 0 (нулю)! В связи с чем сложно осуществить участие в некоторых областных мероприятиях и акциях.

В связи с большим количеством проводимых мероприятий патриотической направленности и активным участием кадетских отрядов, объединений и клубов патриотической направленности в областных мероприятиях, необходимо увеличить финансирование на реализацию МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы.

Эффективность исполнения Муниципальной программы =103%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

 Общие итоги программы за весь период реализации.

Итоговая результативность исполнения Муниципальной программы

Еобщ = 100+117+157+106+118+133+127+103 = 120 %

 8

Данная программа востребована,будет разработана и реализована аналогичная программа на 2022-2027 годы.