к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы**

**«Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | ФБ |  | 1 | 1 | 119,5 | 119,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 165 | 163 | 2284,7 | 2284,7 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3100 | 3081 | 28500,0 | 28193,9 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2250 | 2229 | 12419,4 | 11964,5 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 812 | 800 | 9113,0 | 8973,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 2000 | 1973 | 16212,0 | 16126,3 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3790 | 3785 | 18857,0 | 18810,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 1140 | 1114 | 9456,0 | 9436,3 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  |  | - | 8959,7 | 8959,7 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | | ОБ |  | 215 | 212 | 17042,5 | 17026,6 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | | ФБ |  | 170 | 121 | 7420,7 | 7417,6 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | | ФБ |  | 230 | 202 | 7638,0 | 7596,6 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | | ФБ |  | 19 | 16 | 193,4 | 193,2 |  |
| 1.14 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ФБ |  | 208 | 203 | 201,2 | 199,1 |  |
| ОБ |  |  |  | 175,3 | 171,8 |  |
| 1.15. | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | ФБ |  |  |  | 2978,0 | 2977,4 |  |
| 1.16. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  |  |  | 358,9 | 358,9 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **141929,3** | **140809,5** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 108341,4 | 107725,3 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 358,9 | 358,9 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **74711,5** | **74711,5** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях  - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 111  613  5  222 | 115  493  7  265 | 3730,3  1455,0  639,3  525,0  1111,0 | 3730,0  1455,0  639,0  525,0  1111,0 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | ОБ |  |  |  | 82,5 | 82,5 |  |
|  | **Итого по задаче 3.** | |  |  |  |  | **3812,8** | **3812,5** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3812,8 | 3812,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерств** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.2 | Организация и проведение мероприятия ко Дню семьи, любви и верности | | БМР |  |  |  | 3,9 | 3,9 |  |
| 5.2. | «Охрана труда глазами детей» | | БМР |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | |  |  |  |  | 58,6 | 58,6 |  |
| 5.4. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **84,6** | **84,6** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 84,6 | 84,6 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по ведомственной целевой программе** | |  | Х | Х | Х | **220538,2** | **219418,1** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 186865,7 | 186249,3 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 443,5 | 443,5 |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст = 99,4 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = 100% - высокоэффективной

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_