к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы**

**«Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 164 | 164 | 2377,1 | 2377,1 |  |
| 1.2. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 2669 | 2669 | 26508,0 | 26319,9 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2180 | 2180 | 12231,0 | 11867,8 |  |
| 1.4. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 800 | 768 | 9357,0 | 9084,9 |  |
| 1.5. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 1900 | 1890 | 16344,0 | 16309,5 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3790 | 3691 | 19042,0 | 18921,3 |  |
| 1.7. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 980 | 967 | 9588,0 | 9587,9 |  |
| 1.8. | Расходы на обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  | - | - | 8857,0 | 8857,0 |  |
| 1.9. | Расходы на осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет , в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  | - | - | 336,0 | 330,0 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | | ФБ  ОБ |  | 218 | 218 | 17789,3  7266,0 | 17789,3  7266,0 |  |
| 1.11. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | | ФБ |  | 220 | 215 | 8068,0 | 8051,8 |  |
| 1.12. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ОБ |  | 220 | 246 | 313,7 | 313,7 |  |
| ФБ |  |  |  | 156,8 | 156,8 |  |
| 1.13. | Социальная поддержка граждан, подвергающихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 18 | 18 | 177,3 | 177,3 |  |
| 1.14. | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | ФБ |  | - | - | 8258,0 | 8258,0 |  |
| 1.15. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  | 8 | 9 | 460,4 | 460,4 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **147129,7** | **146126,4** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 49057,6 | 48675,8 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 97611,7 | 96990,2 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 460,4 | 460,4 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  |  | 78683,4 | 78683,4 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **78683,4** | **78683,4** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 78683,4 | 78683,4 |  |
|  | *Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации* | | ФБ |  |  |  | 1450,4 | 1450,4 |  |
|  | **Итого** | | **ФБ** |  |  |  | **1450,4** | **1450,4** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях  - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 129  543  5  244 | 129  543  5  244 | 3689,7  1509,8  743,5  370,0  1079,4 | 3689,7  1509,8  743,5  370,0  1079,4 |  |
|  | **Итого по задаче 3.** | |  |  |  |  | **3689,7** | **3689,7** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3689,7 | 3689,7 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерств** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.2 | Проведение спортивной олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов | | БМР |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |
| 5.3. | «Охрана труда глазами детей» | | БМР |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | | БМР |  |  |  | 57,3 | 57,3 |  |
| 5.5. | Мероприятия по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 29,6 | 29,6 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий регионального мероприятия «День семья, любви и верности» | | БМР |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **118,0** | **118,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 118,0 | 118,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по ведомственной целевой программе** | |  | Х | Х | Х | **231071,2** | **230067,9** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 50508,0 | 50126,2 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 179984,8 | 179363,3 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 578,4 | 578,4 |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст = 99,6 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = 100% - высокоэффективной

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.С. Карповская\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_