к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы**

**«Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонениярезультатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ФБ |  | 1 | 1 | 166,0 | 85,7 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | ФБ |  | 166 | 163 | 2298,4 | 2270,9 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | ОБ |  | 3111 | 3184 | 24682,0 | 17060,7 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | ФБ |  | 2322 | 2297 | 12672,0 | 7240,7 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ОБ |  | 842 | 696 | 10213,0 | 5344,7 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | ОБ |  | 2132 | 1997 | 16100,0 | 8187,7 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | ОБ |  | 3862 | 3829 | 18726,0 | 9458,5 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | ОБ |  | 1160 | 687 | 9500,0 | 4465,0 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | ОБ |  |  | - | 8519,0 | 4367,9 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | ОБ |  | 203 | 189 | 14968,0 | 8531,4 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | ФБ |  | 203 | 189 | 6506,0 | 3716,7 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | ФБ |  | 249 | 166 | 9981,0 | 3774,5 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | ФБ |  | 19 | 11 | 179,8 | 50,1 |  |
| 1.14 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ФБ |  | 194 | 194 | 171,8 | 89,9 |  |
| ОБ |  |  |  | 187,9 | 98,2 |  |
| 1.15. | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ФБ |  |  |  | 2878,0 | 688,1 |  |
| 1.16. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | БМР |  |  |  | 380,0 | 158,3 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  |  |  |  | **138128,9** | **75589,0** |  |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 34853,0 | 17916,6 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 102895,9 | 57514,1 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 380,0 | 158,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | ОБ |  | 5000 |  | 72471,3 | 36308,9 |  |
|  | **Итого по задаче 2** |  |  |  |  | **72471,3** | **36308,9** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 72471,3 | 36308,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях- на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении- малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | ОБ |  | 1355515120 | 9303113 | 3712,81455,0715,0375,01167,8 | 1583,3744,20,0225,0614,1 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | ОБ |  |  |  | 100,0 | 82,5 |  |
|  | **Итого по задаче 3.** |  |  |  |  | **3812,8** | **1665,8** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 3812,8 | 1665,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерств** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 5,0 | 4,0 |  |
| 5.2. | «Охрана труда глазами детей» | БМР |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района |  |  |  |  | 118,6 | 58,6 |  |
| 5.4. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | БМР |  |  |  | 4,4 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** |  |  |  |  | **140,6** | **75,2** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 140,6 | 75,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по ведомственной целевой программе** |  | Х | Х | Х | **214553,6** | **113638,9** | Х |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 34853,0 | 17916,6 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 179180,0 | 95488,8 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 520,6 | 233,5 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_