к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | ФБ |  | 1 | 1 | 119,5 | 119,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 165 | 163 | 2284,7 | 2284,7 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3100 | 3081 | 28500,0 | 28193,9 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2250 | 2229 | 12419,4 | 11964,5 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 812 | 800 | 9113,0 | 8973,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 2000 | 1973 | 16212,0 | 16126,3 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3790 | 3785 | 18857,0 | 18810,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 1140 | 1114 | 9456,0 | 9436,3 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  |  |  | 8959,7 | 8959,7 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | | ОБ |  | 215 | 212 | 17042,5 | 17026,6 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | | ФБ |  | 170 | 121 | 7420,7 | 7417,6 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | | ФБ |  | 230 | 202 | 7638,0 | 7596,6 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | | ФБ |  | 19 | 16 | 193,4 | 193,2 |  |
| 1.14. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  |  |  | 358,9 | 358,9 |  |
| 1.15. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ОБ |  | 208 | 203 | 201,2 | 199,1 |  |
| ФБ |  |  |  | 175,3 | 171,8 |
| 1.16. | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | ФБ |  |  |  | 2978,0 | 2977,4 |  |
| 1.17. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | | БМР |  | 39 | 39 | 1826,0 | 1826,0 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **143755,3** | **142635,5** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 108341,4 | 107725,3 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 2184,9 | 2184,9 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **74711,5** | **74711,5** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях  - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 111  613  5  222 | 115  493  7  265 | 3730,3  1455,0  639,3  525,0  1111,0 | 3730,0  1455,0  639,0  525,0  1111,0 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | ОБ |  |  |  | 82,5 | 82,5 |  |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **3812,8** | **3812,5** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3812,8 | 3812,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | | БМР |  |  |  | 58,6 | 58,6 |  |
| 5.2. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий ко Дню семьи, любви и верности | | БМР |  |  |  | 3,9 | 3,9 |  |
| 5.4. | Охрана труда глазами детей | | БМР |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 5.5. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **84,6** | **84,6** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 84,6 | 84,6 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение районных профилактических акций:  - «Поможем детям собраться в школу!» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении;  - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними;  - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни и др. | | БМР |  | 5 | 6 | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.2. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | | БМР |  | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 1.3. | Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | | БМР |  | 9 | 9 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4. | Организация и проведение праздника «День кадета» | | БМР |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов, отрядов правоохранительной, военно-патриотической направленности | | БМР |  | 2 | 2 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.6. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | |  |  | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.7. | Организация детских выездных общественных приемных в сельские поселения района | | БМР |  | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.8. | Бал кадетов | | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** | |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.** **Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным  некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. | | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением  ими уставной деятельности | | БМР |  |  |  | 505,6 | 499,6 |  |
| 2.2. | Создание условий для организации  коллективного досуга членов общественных  организаций ветеранов и инвалидов.  Организация проведение мероприятий к  календарным праздникам и знаменательным  событиям | | БМР |  |  |  | 59,5 | 59,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.** **Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) | | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Пропаганда и популяризация деятельности  общественных организаций инвалидов и  ветеранов, создание условий для эффективного  решения их уставных задач | | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4.Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного  отношения к человеку труда, ознакомление с  рабочими специальностями. Интеграция  инвалидов в общественную жизнь и трудовую  деятельность.  Организация встреч с руководителями,  специалистами ведущих предприятий района по  вопросу профориентации и трудоустройства. | | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к  старшему поколению, пропаганда семейных и  духовно нравственных ценностей.  Чествование юбиляров и активистов  общественных организаций ветеранов,  инвалидов, участников локальных войн с  привлечением молодежных организаций и  коллективов самодеятельного художественного  творчества, подготовка тематических  мероприятий.  Участие в захоронении ветеранов. | | ВНБ |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой  Отечественной войне  Организация и проведение встреч ветеранов  войны с учащимися образовательных  учреждений. Организация и проведение  экскурсий по местам боевой славы с участием  ветеранов и молодежи.  Осуществление мероприятий по посещению  воинских захоронений и воинских памятников  организованными группами ветеранов войны | | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций,  встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий | | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 3** | |  |  |  |  | **565,1** | **559,1** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 565,1 | 559,1 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | |  | Х | Х | Х | **223029,3** | **221903,2** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 186865,7 | 186249,3 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 2934,6 | 2928,6 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | R/E | измерения | базовый  год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»** | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | 0,4 | 99,4 % | | чел | 175582 | 170424 | 169496 |
| Подпрограмма 2 **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | 0,3 | 100 % | | чел | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 3  **Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | 0,3 | 100 % | | чел | 6054 | 6200 | 6200 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | - | Выполнено в полном объеме | | чел | 38 | 39 | 39 |
| Итого | 1 |  | | х | х | х | х |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 99,5 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100 %

\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад**

**к годовому отчету о ходе реализации МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»
2. Цель МП: реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства; профилактика безнадзорности, правонарушений, защита прав несовершеннолетних.
3. Финансирование МП:

На 2018 год было запланировано 223029,3 тыс. руб., из них федеральный бюджет 33229,0 тыс. руб.; областной бюджет 186865,7 тыс. руб. и бюджет муниципального района 2934,6 тыс. руб. Фактический объем финансирования МП за 2018 год составил – 221903,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет 32725,3 тыс. руб.; областной бюджет 1866249,3 тыс. руб. и бюджет муниципального района 2928,6 тыс. руб.

1. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2018 год составила 99,5 % и признается высокорезультативной.

1. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации муниципальной программы до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района».

1. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2018 год составила 100 % и признается высокоэффективной.