к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2016 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонениярезультатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ФБ |  | 1 | 0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | ФБ |  | 172 | 167 | 2092,1 | 2092,1 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | ОБ |  | 3809 | 3809 | 18537,0 | 14440,0 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | ФБ |  | 2674 | 2674 | 15085,0 | 6770,0 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ОБ |  | 1013 | 782 | 10641,0 | 5058,0 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | ОБ |  | 2108 | 2108 | 16570,0 | 8068,3 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | ОБ |  | 3881 | 3881 | 17600,0 | 9735,9 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | ОБ |  | 1227 | 686 | 7700,0 | 4772,0 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | ОБ |  |  | - | 7388,7 | 4211,4 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | ОБ |  | 98 | 88 | 13098,0 | 6456,6 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | ФБ |  | 73 | 73 | 6300,0 | 3868,1 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | ФБ |  | 239 | 192 | 9253,0 | 5302,8 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | ФБ |  | 7 | 7 | 140,6 | 23,2 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  |  |  |  | **124705,4** | **70798,4** |  |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 33170,7 | 18056,2 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 91534,7 | 52742,2 |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | ОБ |  | 5000 |  | 50418,9 | 24320,7 |  |
|  | **Итого по задаче 2** |  |  |  |  | **50418,9** | **24320,7** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 50418,9 | 24320,7 |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях- на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении- малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | ОБ |  | 1387194128 | 3750182 | 3160,71120,7900,0240,0900,0 | 1168,4609,164,860,0434,5 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ |  |  |  | 50,2 | 50,2 |
|  | **Итого по задаче 3** |  |  |  |  | **3210,9** | **1218,6** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 3210,9 | 1218,6 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | БМР |  |  | 1 | 70,0 | 70,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | БМР |  |  | 1 | 25,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида | БМР |  |  | 1 | 12,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности | БМР |  |  | 2 | 430,0 | 153,9 |  |
| 5.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** |  |  |  |  | **545,0** | **223,9** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 545,5 | 223,9 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 1** |  |  |  |  | **178880,2** | **96561,6** |  |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 33170,7 | 18056,2 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 145164,5 | 78281,5 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 545,0 | 223,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций:- «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;- «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними;- «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни;- «День правовой помощи детям» | БМР |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Реализация программы по организации работы с детьми и подростками по месту жительства | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Районный смотр-конкурс на лучшую организацию профилактической работы с несовершеннолетними по месту жительства среди общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Организации новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Проведение межмуниципального праздника «День кадета» | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7. | Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | БМР |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов | БМР |  |  | 1 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** |  |  |  |  | **120,0** | **30,0** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 120,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | БМР |  | 30 | 30 | 1355,4 | 610,5 |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **1355,4** | **610,5** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | Х | Х | Х | **180355,6** | **97202,1** | Х |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 33170,7 | 18056,2 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 145164,5 | 78281,5 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 2020,4 | 864,4 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

 Начальник УСЗНиТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_\_