к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 9 месяцев 2016 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | ФБ |  | 1 | 0 | 250,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 167 | 167 | 2215,3 | 2215,3 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3202 | 3058 | 19240,0 | 18715,7 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2500 | 2193 | 15085,0 | 8647,6 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 992 | 758 | 10641,0 | 5922,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | | ОБ |  | 2100 | 2147 | 16220,0 | 12117,4 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | | ОБ |  | 3905 | 3972 | 17600,0 | 14702,5 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 996 | 979 | 8393,0 | 7190,0 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | | ОБ |  |  | - | 7388,7 | 6171,3 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | | ОБ |  | 98 | 89 | 13098,0 | 9222,0 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | | ФБ |  | 67 | 67 | 6300,0 | 6296,9 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | | ФБ |  | 285 | 270 | 9253,0 | 7970,8 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | | ФБ |  | 7 | 8 | 140,6 | 90,6 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **125824,6** | **99262,2** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 33243,9 | 25221,2 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 92580,7 | 74041,0 |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  | 5000 |  | 50418,9 | 37689,2 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **50418,9** | **37689,2** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 50418,9 | 37689,2 |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях  - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 60  719  3  128 | 56  636  3  104 | 3160,7  1120,7  900,0  240,0  900,0 | 2670,1  992,7  824,4  240,0  613,0 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ |  |  |  | 50,2 | 50,2 |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **3210,9** | **2720,3** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3210,9 | 2720,3 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | | БМР |  |  | 1 | 70,0 | 70,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | | БМР |  |  | 1 | 25,0 | 25,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида | | БМР |  |  | 1 | 12,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора | | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности | | БМР |  |  | 2 | 430,0 | 242,5 |  |
| 5.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» | | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** | |  |  |  |  | **545,0** | **337,5** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 545,5 | 337,5 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 1** | |  |  |  |  | **179999,4** | **140009,2** |  |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 33243,9 | 25221,2 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 146210,5 | 114450,5 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 545,0 | 337,5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций:  - «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;  - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними;  - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни;  - «День правовой помощи детям» | | БМР |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Реализация программы по организации работы с детьми и подростками по месту жительства | | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Районный смотр-конкурс на лучшую организацию профилактической работы с несовершеннолетними по месту жительства среди общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Организации новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Проведение межмуниципального праздника «День кадета» | | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7. | Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | БМР |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов | | БМР |  |  | 1 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** | |  |  |  |  | **120,0** | **80,0** |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 120,0 | 80,0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | | БМР |  | 30 | 30 | 1355,4 | 975,5 |  |
|  | **Итого** | |  |  |  |  | **1355,4** | **975,5** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | |  | Х | Х | Х | **181474,8** | **141064,7** | Х |
|  |  | | **ФБ** |  |  |  | 33243,9 | 25221,2 |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 146210,5 | 114450,5 |  |
|  |  | | **БМР** |  |  |  | 2020,4 | 1393,0 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.И. Воронина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

Начальник УСЗНиТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_\_