Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

 *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

 *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 1 полугодие 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество территориальных зон (единиц) | 69 | 38 | 120 | 0 | Работы по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области выполняются.Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.2. | Задача 2. внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество населенных пунктов (единиц) | 57 | 15 | 240 | 0 | Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.3. | **Задача 3.** Разработка проектов изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество проектов о внесении изменений | 1 | - | 100 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 460 |  | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(О.Л. Наумова)