**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2015 № 216-п

г. Ярославль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ярославской области в сфере малого и среднего предпринимательства

Во исполнение пункта 2.2.14 раздела II соглашения от 17.10.2014 № 155-МБ-14 между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также в связи с формированием автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» полномасштабного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ярославской области в сфере малого и среднего предпринимательства.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя Правительства области Князькова А.Л.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель

Правительства области А.Л. Князьков

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Правительства областиот 04.03.2015 № 216-п |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ярославской области**

**в сфере малого и среднего предпринимательства**

|  |
| --- |
| Направление Г «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| Г 1. Уровень развития малого предпринимательства в Ярославской области |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Ярославской областиОписание проблемы: с 2013 года на территории Ярославской области наблюдается снижение количества малых, средних предприятий и микропредприятий.По состоянию на 01.07.2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых и средних предприятий сократилось на 5,7 % и составило 2567 единиц (без микропредприятий). Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,8 % и составило 29258 единиц. В 2013 году количество микропредприятий по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 5 % и составило 23088 единиц | ДИП,ДФ |
| №п/п | этап реализации | результат этапа | дата начала | дата окончания | ответственный за этап реализации | КПЭ | значение КПЭ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограммы государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы «Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2016 – 2018 годы»  | разработка мер государственной поддержки СМиСП | 04.05.2015 | 28.02.2016 | ДИП | принятие НПА | да |
| 2. | Разработка и утверждение ОМСУ дорожных карт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области (далее – дорожные карты) | определены цели, показатели, этапы мероприятий, способствующих реализации потенциала экономически активного населения  | 12.01.2015 | 27.03.2015 | ОМСУ | утверждение дорожных карт | да |
| 3. | Принятие Закона Ярославской области, касающегося установления на территории Ярославской области налоговой ставки в размере 0 процентов для СМиСП, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах | снижение налоговой нагрузки для СМиСП, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДФ | принятие НПА | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в Ярославской области.Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность малого и среднего предпринимательства сократилась на 6,9 % и составила 80,0 тыс. человек, или 18,5 % от общей среднесписочной численности организаций и предприятий области | ДИП,заместитель Председателя Правительства областиДаниленко Р.А., заместитель Председателя Правительства областиШилов А.Н. |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках подпрограммы государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы «Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013 – 2015 годы» (далее – ОЦП) | увеличение количества рабочих мест у СМиСП | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | количество вновь созданных рабочих мест у СМиСП – получателей поддержки | показатель 2014 года + 5 %, с последующим ежегодным увеличением на 5 % |
| 2. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках областных целевых программ в сфере агропромышленного комплекса | увеличение количества рабочих мест у СМиСП | 12.01.2015 | 31.12.2017 | ДАПКиПР | количество вновь созданных рабочих мест у СМиСП – получателей поддержки | показатель 2014 года + 5 %, с последующим ежегодным увеличением на 5 % |
| 3. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в соответствии с региональной программой дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области на 2013 – 2015 годы | создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДГСЗН | количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 100 % оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов на СМиСП, обратившихся в ДГСЗН для участия в региональной программе |
| 4. | Оказание государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | содействие самозанятости безработных граждан | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ДГСЗН | количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости | 221 человек, в том числе:85 человек – 2015 г.;136 человек – 2016 г. (в соответствии с ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
| 5. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | количество СМиСП, прошедших обучение | 200 |
| 6. | Организация профессионального обучения безработных граждан по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлению органов службы занятости | увеличение количества граждан, готовых к открытию собственного дела | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ДГСЗН | количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлениюорганов службы занятости | 100 % от заявленной потребности безработных граждан в обучении по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей  |
| 7. | Содействие созданию новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках ВЦП «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | увеличение количества трудоустроенных инвалидов | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ДТиСПН | количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 30 |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей).Описание проблемы: в 2013 году по отношению к 2012 году на 17,5 % снизился темп роста оборота субъектов малого предпринимательства | ДИП |
| 1.  | Оказание СМиСП поддержки в форме субсидий на технологическое перевооружение производства и повышение производительности труда СМиСП | увеличение количества СМиСП, получивших поддержку в форме субсидий | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | количество СМиСП, получивших поддержку | 182 |
| 2. | Содействие развитию продвижения работ, товаров, услуг СМиСП Ярославской области на зарубежные рынки и рынки субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках проведения бизнес-миссий, проводимых ЕИКЦ | содействие в заключении договоров между СМиСП Ярославской области и СМиСП иных субъектов Российской Федерации | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ДИП,Фонд | количество заключенных договоров между СМиСП Ярославской области и СМиСП иных субъектов Российской Федерации и стран при посредничестве ЕИКЦ | 15 |
| 3. | Содействие развитию субконтрактации с целью эффективного взаимодействия СМиСП с крупными предприятиями внутри региона и на внешнем рынке | содействие в заключении договоров в рамах субконтрактации | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП,ЯрТПП | количество проведенных бирж субконтрактов | 2 |
| Г 2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства, основной вид деятельности которых относится к категории G ОКВЭД.Описание проблемы: недостаточность на территории Ярославской области доступных производственных и офисных площадей (помещений), обеспеченных необходимой инфраструктурой для ведения бизнеса СМиСП | ДИП |
| 1. | Предоставление СМиСП оборудованных площадей промышленного парка «Мастер» в г. Тутаеве | упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ГБУ ЯО «АИКР» | % заполняемости площадей объекта инфраструктуры | 100 |
| 2. | Предоставление СМиСП помещений, входящих в имущественный комплекс ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» | упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре  | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» | % заполняемости площадей объекта инфраструктуры | 100 |
| 3. | Содействие реализации проектов создания промышленных (индустриальных), технопарков, в том числе на условиях ГЧП, на территории Ярославской области | упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.01.2016 | 31.12.2017 | ГБУ ЯО «АИКР» | количество реализованных проектов | 2 |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.2. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в Ярославской области.Описание проблемы: отсутствие на территории Ярославской области сформированного в полном объеме единого информационного ресурса, содержащего актуальную информацию в сферах инноваций, инвестиций и предпринимательства, что препятствует развитию социально-экономического положения региона, снижает вероятность привлечения потенциальных инвесторов, снижает степень удовлетворенности СМиСП работой ОИВ | ДИП,заместитель Председателя Правительства области Даниленко Р.А., заместитель Председателя Правительства области Шилов А.Н. |
|  | Формирование на базе инвестиционного портала Ярославской области контента для СМиСП, предоставляющего возможность СМиСП комплексно ознакомиться со всеми возможными мерами поддержки (государственными и негосударственными) | повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития региона, форм и видов государственной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 12.01.2015 | 31.12.2016 | ДИП,ДПП,ДАПКиПР,ДГСЗН,ДТиСПН,ДГЗ,ГБУ ЯО «АИКР» | контент сформирован | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.3. Количество МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в Ярославской области.Описание проблемы: в настоящее время СМиСП испытывают затруднения при подаче документов на получение государственных (муниципальных) услуг, при подаче заявки (получении консультации) вынуждены неоднократно обращаться в различные ОИВ и/или ОМСУ, ответственные за предоставление услуг, так как условия получения государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» не созданы в должной мере | ДИП,заместитель Губернатора областиКраснов А.С. |
| 1. | Завершение создания сети филиалов МФЦ на территории Ярославской области | создание единой сети филиалов МФЦ | 12.01.2015 | 31.12.2015 | АГУ | количество МФЦ на территории Ярославской области | 22 |
| 2. | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе СМиСП | упрощение доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона, в том числе для СМиСП | 12.01.2015 | 31.12.2015 | АГУ | количество услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе СМиСП | 130 |
| 3. | Создание Единого регистрационного центра на базе Межрайонной инспекции № 7 Федеральной налоговой службы России по Ярославской области | упрощение процедуры регистрации юридических лиц, обеспечение возможности направления документов на регистрацию через МФЦ | 12.01.2015 | 01.06.2015 | УФНС  | единый регистрационный центр создан | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.4. Оценка удовлетворенности СМиСП получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Ярославской области.Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной поддержки, и участия в образовательных программах | ДИП |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам предпринимательства | повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства  | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП,ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор»,Фонд | количество проведенных мероприятий | 20 |
| 2. | Создание открытой информационной базы обучающего материала из российских и зарубежных источников «Медиатека предпринимателя»  | предоставление возможности СМиСП получения актуальной информации по вопросам ведения бизнеса | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» | информационная база «Медиатека предпринимателя» сформирована, регулярно актуализируется | да |
| 3. | Проведение аналитического исследования удовлетворенности СМиСП условиями ведения бизнеса в Ярославской области  | анализ удовлетворенности СМиСП условиями ведения бизнеса | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | исследование проведено | да |
| Г 3. Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в Ярославской области.Описание проблемы: в настоящее время в Ярославской области необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности СМиСП условиями ведения бизнеса в Ярославской области, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов СМиСП составляют арендные платежи | ДИЗО,ДИП |
| 1. | Формирование и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Ярославской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП  | повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в собственности Ярославской области объектах недвижимости, представляемых в аренду СМиСП, а также снижение рисков СМиСП при использовании предоставленного в аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Ярославской области  | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИЗО | перечень имущества сформирован, регулярно актуализируется | да |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в собственности Ярославской области, предлагаемых к предоставлению хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26-п «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде») | повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации полномочий по распоряжению земельными участками | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИЗО | информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на веб-узле ДИЗО официального портала органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru) | да |
| 3. | Формирование и ведение перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в муниципальной собственности объектах недвижимости, предоставляемых в аренду СМиСП, а также снижение рисков СМиСП при использовании предоставленного в аренду недвижимого имущества | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ОМСУ | перечни сформированы, регулярно актуализируются | да |
| 4. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26-п «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде»)  | повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации ОМСУ полномочий по распоряжению земельными участками | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ОМСУ | информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальных сайтах | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Ярославской области.Описание проблемы: недостаточно высокий уровень участия СМиСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | ДИП,ДГЗ |
| 1.  | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, основам работы по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение уровня грамотности СМиСП в отношении процедур в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | количество работников СМиСП, прошедших обучение | 80 |
| 2. | Проведение выездных заседаний, «круглых столов» в муниципальных образованиях и моногородах Ярославской области по разъяснению процедур в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение уровня грамотности СМиСП в отношении процедур в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДГЗ,ДИП | количество проведенных заседаний, «круглых столов» | 5 |
| 3. | Создание доступной информационной базы закупок товаров (работ, услуг), участие в которых могут принять субъекты малого предпринимательства | расширение возможности доступа субъектов малого предпри-нимательства к закупкам, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 12.01.2015 | 30.06.2015 | ДГЗ | база создана, размещена и актуализируется на портале органов государственной власти Ярославской области и в государственной информационной системе «Государственные закупки в Ярославской области» | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса.Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса | ДИЗО |
|  | Внесение изменений в НПА, регулирующие процедуры предоставления в аренду СМиСП имущества, находящегося в собственности Ярославской области (включая административные регламенты предоставления государственных услуг) | упрощение процедуры получения арендных площадей, предоставляемых регионом СМиСП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ДИЗО | изменения внесены | да |
| Г 4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 4.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в Ярославской области.Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов  | ДИП |
| 1.  | Подписание и реализация соглашения между Фондом и небанковской депозитно-кредитной организацией «Агентство кредитных гарантий» | обеспечение СМиСП дополнительных возможностей получения поручительства | 10.09.2014 | 03.03.2015 | Фонд | соглашение подписано | да |
| 2. | Расширение сети банков-партнеров Фонда  | рост числа кредитов, обеспеченных поручительством Фонда  | 12.01.2015 | 31.12.2015 | Фонд | количество банков-партнеров | 20 |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 4.2. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в Ярославской области.Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки явилась отрицательная динамика развития СМиСП по ряду показателей.ОЦП содержит мероприятия, направленные на информационно-консультационную, имущественную, финансовую поддержку СМиСП. Одним из приоритетных инструментов развития предпринимательства в регионе является прямая финансовая поддержка | ДИП |
|  | Привлечение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках ОЦП | оказание финансовой поддержки СМиСП Ярославской области | 12.01.2015 | 31.12.2015 | ДИП | средства федерального бюджета привлечены | да |
| Наименование показателя | ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 4.3. Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительство региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования СМиСП.Описание проблемы: в целях формирования положительной динамики создания и развития СМиСП и с учетом негативных макроэкономических тенденций, препятствующих развитию предпринимательства, необходимо расширить перечень микрофинансовых продуктов, а также увеличить количество и объем предоставляемых микрокредитов | ДИП |
| 1.  | Разработка нового продукта программы «Микрофинансирование» – «Тендерный займ» | увеличение количества СМиСП, получивших микрозаймы | 12.01.15 | 31.12.15 | Фонд | продукт разработан | да |
| 2.  | Увеличение уставного капитала Фонда  | увеличение количества СМиСП, получивших микрозаймы | 12.01.15 | 31.12.15 | ДИП | уставный капитал увеличен | да |

Список используемых сокращений

АГУ – агентство по государственным услугам Ярославской области

ВЦП – ведомственная целевая программа

ГБУ ЯО «АИКР» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития»

ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» – государственное казенное учреждение Ярославской области «Бизнес-инкубатор»

ГЧП – государственное частное партнерство

ДАПКиПР – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДГЗ – департамент государственного заказа Ярославской области

ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДИП – департамент инвестиционной политики Ярославской области

ДПП – департамент промышленной политики Ярославской области

ДТиСПН – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ЕИКЦ – Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр

КПЭ – ключевой показатель эффективности

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

НПА – нормативный правовой акт

ОИВ – органы исполнительной власти Ярославской области

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства Ярославской области

УФНС – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Фонд – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области

ЯрТПП – Ярославская торгово-промышленная палата