|  |
| --- |
| E:\Почта оттуда\111_чб.jpg |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2024 года |  | № 85/319 |

г. Гаврилов-Ям

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области пятого созыва**

Для реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области пятого созыва, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений (далее - Муниципальных Советов поселений) Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области пятого созыва (Приложение).
2. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района официального сайта Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района Ширшину М.Ю.

Председатель территориальной

избирательной комиссии М.Ю. Ширшина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Н.С. Бондарева

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Гаврилов-Ямского района

от 20.06.2024 № 85/319

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений (далее - Муниципальных Советов поселений)**

**Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области пятого созыва**

**День голосования – 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Правовое основание | Исполнители |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Назначение выборов | с 09.06.2024 по 19.06.2024 | п. 7 ст. 11 ЗЯО | Муниципальные Советы поселений |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | п. 7 ст. 11 ЗЯО | Муниципальные Советы поселений |
|  | В случае не назначения выборов Муниципальными Советами поселений | с 20.06.2024 по 29.06.2024 | п. 8 ст. 11 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Официальное опубликование решения территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района о назначении выборов  (в случае назначения выборов ТИК) | не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного в п. 7 ст. 11 ЗЯО срока официального опубликования,  не позднее 01.07.2024 | п. 8 ст. 11 ЗЯО | ТИК ГЯР |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования,  не позднее 29.07.2024 | п. 6 ст. 37 ЗЯО | Глава Гаврилов-Ямского муниципального района |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района для составления списков избирателей | после назначения дня голосования | п. 2, 3 ст. 38 ЗЯО | Глава ГЯМР,  руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
|  | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения | по решению ТИК не позднее 28.08.2024 | п. 7, 8 ст. 38 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 28.08.2024 | п. 4 ст. 38 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее 28.08.2024 | п. 9 ст. 38 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 28.08.2024 по 08.09.2024 включительно | п. 1 ст. 40 ЗЯО | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из ТИК ГЯР и до окончания времени голосования | п. 10 ст. 38 ЗЯО | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18:00 часов  07.09.2024 | п. 10 ст. 38 ЗЯО | председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 07.09.2024 | п. 9 ст. 38 ЗЯО | председатели и секретари УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | в течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования в течение 2 часов | п. 1, 2 ст. 41 ЗЯО | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения избирательных комиссий об отклонении заявления гражданина РФ о включении его в список | в трехдневный срок, за три и менее дня до голосования и в день голосования – немедленно | п. 3 ст. 41 ЗЯО | ТИК ГЯР, суд |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района указанного списка | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, не позднее 23.06.2024 | п. 5 ст. 46 ЗЯО | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | не ранее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования, с 23.06.2024 по 18:00 20.07.2024 | п. 10 ст. 44 ЗЯО | избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | не ранее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования 23.06.2024 по 18:00 20.07.2024 | п. 10 ст. 44 ЗЯО | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района документов о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | не ранее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования | п. 10 ст. 44 ЗЯО | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении | в течение 3-х дней со дня приема документов | п. 11 ст. 46 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Выдача подтверждения о приеме документов, представленных кандидатом | незамедлительно после приема документов | п. 3 ст. 45 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | после выдвижения кандидата | п. 6 ст. 44 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | в течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления или в срок, установленный территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района | п. 6 ст. 50 ЗЯО | соответствующие органы |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района о выдвижении кандидата | п. 1 ст. 47 ЗЯО | кандидат, граждане  Российской Федерации |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, представивших документы, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований Закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Проверка подписей избирателей в подписных листах | не более 10 дней со дня представления подписных листов | п. 5 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Передача копий итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 12 ст. 48 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 50 ЗЯО | кандидаты,  избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации | п. 5 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия такого решения | п. 8 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | после регистрации кандидата | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Передача в средства массовой информации данных со сведениями о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации кандидатов | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 23.08.2024 | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ТИК ГЯР, УИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Назначение доверенных лиц | не более 15,  после выдвижения кандидатов | п. 1 ст. 55 ЗЯО | кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение 5 дней  со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении  доверенных лиц | п. 2 ст. 55 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Отзыв назначенных доверенных лиц | в любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | п. 6 ст. 55 ЗЯО | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района списка наблюдателей, назначенных в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района и участковые избирательные комиссии | не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | п. 5.1 ст. 56 ЗЯО | политические партии, иные избирательные объединения, кандидаты, назначившие наблюдателей в ТИК ГЯР и участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного политической партией, кандидатом | в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | п. 6 ст. 56 ЗЯО | наблюдатели |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | п. 2 ст. 53 ЗЯО | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | не позднее 02.09.2024 | п. 15 ст. 50 ЗЯО | избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов не позднее чем за 15 дней до дня голосования, не позднее 23.08.2024;  кандидат, выдвинутый непосредственно не позднее чем за 5 дней до дня голосования,  не позднее 02.09.2024;  (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее 06.09.2024) | п. 14 ст. 50 ЗЯО | кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов |  | редакция газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |
|  | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 28.08.2024 | п. 2 ст. 81 ЗЯО | ТИК ГЯР и участковые избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | с ноля часов до 20 часов 08.09.2024 | п. 7 ст. 60 ЗЯО | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
|  | Запрет на распространение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата | 07 сентября и 08 сентября  2024 года | п. 6 ст. 68 ЗЯО | кандидаты и лица, осуществляющие распространение рекламы |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка периодических печатных изданий | не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 8 ст. 61.1 ЗЯО | Глава ГЯМР |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 6 ст. 61.1 ЗЯО | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 5 ст. 61.1 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборам, и, в том числе, их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 03.09.2024 по 08.09.2024 включительно | п. 3 ст. 61 ЗЯО | средства массовой информации |
|  | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата  и до ноля часов  07.09.2024 | п. 11 ст. 62 ЗЯО | кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 10.08.2024  до ноля часов  07.09.2024 | п. 12 ст. 62 ЗЯО | кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района | не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 6 ст. 63 ЗЯО | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района | не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 11 ст. 65 ЗЯО | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату | после завершения регистрации кандидатов,  но не позднее  08.08.2024 | п. 1.1 ст. 67 ЗЯО | редакции периодических печатных изданий |
|  | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение  3 дней со дня  подачи заявки | п. 5 ст. 64 ЗЯО | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п. 4 ст. 64 ЗЯО | собственники, владельцы помещений |
|  | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение двух суток  с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | п. 4.1 ст. 64 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района | до начала распространения соответствующих материалов | п. 3 ст. 65 ЗЯО | кандидаты |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем за 10 дней до дня голосования  не позднее 28.08.2024 | п. 10 ст. 62 ЗЯО | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы ТИК ГЯР |
|  | Выделение специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов и оборудование их стендами на территории каждого избирательного участка | не позднее 08.08.2024 | п. 8 ст. 65 ЗЯО | Администрация ГЯМР по предложению ТИК ГЯР |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | после выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | п. 8 ст. 65 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не менее трех лет после дня голосования | п. 9 ст. 63 ЗЯО | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ | | | | |
|  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 3 ст. 69 ЗЯО | администрации поселений |
|  | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 08.08.2024 | п. 5 ст. 69 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем  через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | п. 1 ст. 70 ЗЯО | участковые  избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | п. 3 ст. 70 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней после дня представления отчета в представительный орган муниципального образования | п. 7 ст. 69 ЗЯО | ТИК ГЯР |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ | | | | |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | после выдвижения кандидата | п. 2 ст. 71 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета | после получения  кандидатом  разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | п. 1 ст. 71 ЗЯО | кандидаты |
|  | Уведомление территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района о реквизитах специального избирательного счета | в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации | п. 1 ст. 71 ЗЯО | кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | по требованию территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района не реже одного раза в неделю | п. 1 ст. 75 ЗЯО | подразделения  ПАО Сбербанк |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района | в пятидневный  срок со дня поступления представления  ТИК ГЯР | п. 2 ст. 75 ЗЯО | государственные органы  и уполномоченные органы  и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | не менее двух раз: за 15 дней до дня голосования  до 23.08.2024  и за 5 дней до дня голосования  до 02.09.2024 | п. 3 ст. 75 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района первого финансового отчета | одновременно с документами для регистрации кандидата | п. 1 ст. 77 ЗЯО | кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | п. 1 ст. 77 ЗЯО | кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 5 дней  со дня получения финансовых отчетов | п. 1.1 ст. 77 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | с 07.11.2024 | п. 4 ст. 76 ЗЯО | подразделения  ПАО Сбербанк |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию  ТИК ГЯР | п. 1 ст. 76 ЗЯО | подразделения ПАО Сбербанк |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 18.08.2024 | п. 8 ст. 80 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | не позднее 18.08.2024 | п. 2 ст. 80 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | п. 7 ст. 80 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее  02.09.2024 | п. 11 ст. 80 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | с 29.08.2024 до 14.00 08.09.2024 | п. 3.1 ст. 83 ЗЯО | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям в передаче заявления |
|  | Досрочное голосование | в ТИК ГЯР  с 28.08.2024 по 03.09.2024  в УИК  с 04.09.2024 по 07.09.2024 | п. 1 ст. 81.1  ЗЯО | ТИК ГЯР,  участковые  избирательные комиссии |
|  | Голосование | 08.09.2024  с 8 до 20 часов | п. 1 ст. 81  ЗЯО | участковые  избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | по окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 85 ЗЯО | участковые  избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом | немедленно  после подписания протокола об итогах голосования | п. 27 ст. 85 ЗЯО | участковые  избирательные комиссии |
|  | Определение итогов голосования | не позднее 09.09.2024 | п. 1 ст. 88 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов Муниципальных Советов поселений | не позднее 13.09.2024 | п. 9 ст. 88 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата | после определения результатов выборов | п. 3 ст. 88 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в течение 5 дней после определения результатов выборов и извещения  территориальной избирательной комиссией кандидата, избранного выборным должностным лицом | п. 3 ст. 88 ЗЯО | зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
|  | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании | в течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п. 3 ст. 95 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | п. 2 ст. 94 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 21.09.2024 | п. 3 ст. 94 ЗЯО | ТИК ГЯР |
|  | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | в течение  2 месяцев со дня голосования  не позднее 08.11.2024 | п. 4 ст. 94 ЗЯО | ТИК ГЯР |

Используемые сокращения:

1) ТИК ГЯР – территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района;

2) УИК – участковые избирательные комиссии;

3) ЗЯО – Закон Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»;

4) п. – пункт;

5) ст. – статья;

6) территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района – ТИК ГЯР;

7) ГЯМР – Гаврилов-Ямский муниципальный район;

8) ПАО «Сбербанк» - Публичное акционерное общество «Сберегательный банк Российской Федерации».