**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на 2016-2018 г.г»

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1**.** | **Задача 5.Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | БМР – 5,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 5,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений. | Кол-во штук | 720 | 720 | БМР – 5,0  ОБ – 0  ФБ - 0 | БМР – 5,0  ОБ – 0  ФБ - 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 10,0  ОБ – 0  ФБ – 0  **10,0** | БМР – 10,0  ОБ – 0  ФБ – 0  **10,0** | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* БМР – бюджет муниципального района**

**\* ОБ – областной бюджет**

**\* ФБ – федеральный бюджет**

**Все мероприятия, предусмотренные программой «**Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на 2016-2018 г.г**», выполнены на 70 %.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец.Епифанов П.А.

(Расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой программы: Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2015 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа: «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на 2016-2018 г.г.»  *(указать наименование)* | | | | | | | | |
| Сокращение количества совершенных преступлений: |  | |  | |  |  | |  |
| Тяжких и особо тяжких | 0,2 | | Единица | | 130 | 126 | | 103 |
| Против личности | 0,2 | | Единица | | 10 | 9 | | 7 |
| Совершенных на бытовой почве | 0,2 | | Единица | | 19 | 18 | | 17 |
| Совершенных в общественных местах | 0,1 | | Единица | | 140 | 122 | | 119 |
| Совершенных несовершеннолетними | 0,1 | | Единица | | 28 | 15 | | 21 |
| Совершенных ранее судимыми | 0,1 | | Единица | | 99 | 91 | | 94 |
| Совершенных неработающими | 0,1 | | Единица | | 241 | 235 | | 228 |
| **Итого** | **1,0** | |  | |  |  | |  |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=103/126 \*0,2 = 0,17

R-2=7/9 \*0,2=0,16

R-3= 17/18\*0,2=0,19

R-4= 119/122\*0.1=0.1

R-5=21/15\*0.1=0.14

R-6=94/91\*0.1=0.1

R-7=228/235\*0.1=0.1

R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7=0.96

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 0,96/(10/10) =0,96

(Высокоэффективной)

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / П.А. Епифанов /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 09.02.2017 г.