

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2017 № 289

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевых показателей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2017 год

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12.11.2016, распоряжением Правительства Российской федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») внедрения целевых показателей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2017 год (Приложение).
2. Признать утратившими силу:

 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.01.2015 № 123 «Об утверждении Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2015 № 735 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.01.2015 № 123».

1. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 31.03.2017 № 289

**План мероприятий («дорожная карта») внедрения целевых показателей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  |  **«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»** |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Описание ситуации  |  |
| 1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | -обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований области  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Ярославской области, процентов | 100 |  | ОМСУ |
| 2 | Инвентаризация объектов недвижимости, используемых на праве собственности физическими лицами, но не прошедшими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности.  | Назначение ответственного за инвентаризацию объекта, получение перечня земельных участков от ГБУ ЯО ИАЦ ГИиНС, сверка сведений со сведениями Росреестра, комплексное обследование земельных участков, назначение ответственного за инвентаризацию объекта | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения  | да | нет | Главы поселений МР |
| 3 | Сбор и обобщение информации об объектах недвижимости и зарегистрированных правах на территории, планируемой к обследованию:1. Запрос КПТ на кадастровые кварталы;2. Запрос сведений о  правообладателях путем доступа к ФИР | Организация межведомственного взаимодействия, получение ЭЦП, ключа доступа к Росреестру для получения информации | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Организация межведомственного электронного взаимодействия с Росреестром, получение информации с Геопортала ЯО, общедоступных источников,районного архива | да | да | Главы поселений МР |
| 4 | Анализ и сопоставление сведений с налоговыми органами и органами Росреестра (кадастра) по выявлению объектов недвижимости (включая земельные участки), подлежащих натурному обследованию в ходе инвентаризации объектов и уточнению данных об объекте или его  правообладателей | Ежеквартальные рабочие встречи с представителями органов исполнительной власти для обсуждения возникших проблем при инвентаризации | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение количества земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом | 100 (%) | 14 (%) | Главы поселений МР |
| 5 | Выявление земельных участков, не внесенных в сведения ЕГРН, на которые имеются правоустанавливающие документы и направление документа в порядке информационного взаимодействия в ОКУ для внесения сведений о ранее учтенном объекте | Направление в порядке межведомственного взаимодействия в органы Росреестра информации о постановке на кадастровый учет объектов, сведения о которых не внесены в ЕГРН | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение количества земельных участков, не учтенных в ЕГРН, увеличение количества прав на земельные участки в ЕГРН | 100% | 24% | Главы поселений МР |
| 6 | Выявление (уточнение) отсутствующих сведений в налоговых органах и органах Росреестра (кадастра) правообладателей земельных участков и сообщение сведений о них в налоговые органы и органы Росреестра (кадастра) | Ежеквартальное направление в ГБУ ЯО ГИиНС обработанного перечня земельных и отчета, для направления в налоговые органы | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение прав на объекты в ЕГРН, увеличение налоговых поступлений в бюджет, выявление объектов бесхозяйного имущества | 100% | 20% | Главы поселений МР |
| 7 | Выявление путем подворового обхода объектов недвижимости, которые не поставлены на государственный кадастровый учет, а также не прошли государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. | Еженедельный обход домовладений, вручение памятки по описанию процедур узаконения прав на имущество | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение прав на объекты в ЕГРН, увеличение налоговых поступлений в бюджет, выявление объектов бесхозяйного имущества | 100% | 15% | Главы поселений МР |
| 8 | Направление в ОКУ по необходимости в порядке информационного взаимодействия актов ОМС о присвоении адресов объектам недвижимости | По мере издания постановления о присвоении адреса объекту занесение в ФИАС, направление информации в ОКУ | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Упорядочение адресного хозяйства, его систематизация | да | да | Главы поселений МР |
| 9 | Информирование землепользователей о порядке регистрации права на ранее учтенные ОН | Размещение на сайте органа местного самоуправления информации о порядке регистрации объектов недвижимости | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Оказание консультаций гражданам о порядке регистрации прав на объекты | да | да | Главы поселений МР |
| 10 | Натурное обследование и информирование землепользователей о порядке оформления и регистрации права на выявленные объекты недвижимости | Выезд к земельному участку, осмотр объекта, разъяснение (направление) гражданину памятки о порядке регистрации права на объекты | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Снижение количества неоформленных в надлежащем порядке объектов недвижимости | 100% | 20% | Главы поселений МР |
| 11 | Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на основании решения органа местного самоуправления, разработка и утверждение схемы расположения земельных участков на КПТ | Выявление, формирование свободных земельных участков, установление границ земельных участков, состоящих на кадастровом учете без границ | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Выявление свободных земельных участков для предоставления, установление границ земельных участков фонда перераспределения земель района, увеличение количества земельных участков для льготных категорий граждан, формирование инвестиционных площадок для бизнеса | да | нет | УАГИЗО АМР |
| 12 | Выполнение кадастровых работ в соответствии с утвержденными схемами расположения земельных участков на КПТ (только кадастровый инженер) | Заключение муниципальных контрактов с исполнителем кадастровых работ | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Минимизация сроков по получению кадастровой выписки об объекте | да | да | УАГИЗО АМР |
| 13 | Принятие акта органа местного самоуправления о предоставлении в пользование земельных участков в соответствии с Земельным кодексом РФ | Ускорение срока согласований проекта постановления о предоставлении земельного участка | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение срока издания акта ОМС о предоставлении земельного участка | да | да | УАГИЗО АМР |
| 14 | Осуществление работ по постановке на кадастровый учет и регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства | Осуществление приема заявлений граждан на проведение кадастровых работ, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;подача заявлений и других документов для проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости;получение кадастровых паспортов объектов недвижимости для передачи их гражданам, в интересах которых осуществлялсягосударственный кадастровый учет;подача заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные необходимые для осуществления такой государственной регистрации документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также путем получения свидетельства о государственной регистрации прав и (или) иных документов и предоставления их гражданам, в интересах которых осуществлялась такая государственная регистрация | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение срока постановки на кадастровый учет объектов и регистрации прав посредством подачи одного заявления в Росреестр в электронном виде | да | да | Главы поселений МР,УАГИЗО АМР |
| 15 | Информирование землепользователей о порядке регистрации права.Распространениебуклетов Управления Росреестра по Ярославской области для информирования граждан и юридических лиц будут направлены органам местного самоуправления в электронном виде. | Размещение информации на сайте администрации МР о порядке регистрации права собственности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Сокращение срока для получения информации о готовности документов посредством незамедлительного информирования гражданина о проведенной регистрации документов в Росреестре | да | да | УАГИЗО АМР |
| 16 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | - сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;- осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2017 | 31.12.2017 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, рабочих дней | 12 |  | ОМСУ |

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  |  **«Технологическое присоединение к электрическим сетям»** |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Описание ситуации  |  |
| 1 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | I квартал 2017 года | III квартал 2017 года | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на присоединение, получить оферту договора, подписанную электронной цифровой подписью, обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров на технологическое присоединение и получать обратную связь от заявителей | да |  | территориальная сетевая организация |
| 2 | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок и составу мероприятий в технических условиях  | I квартал 2017 года | I квартал 2017 года | наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет | да |  | территориальная сетевая организация |
| 3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ярославской области изменений, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | совокупный срок предоставления на территории Ярославской области государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 |  | ОМСУ |
| 4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна» | II квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | появление у сетевой организации практической возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна», да/нет | да |  | ОМСУ |
| налаживание и координация взаимодействия собственников линейных объектов на территории Ярославской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей ОМСУ, да/нет | да |  | ОМСУ |
| обеспечение ОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | количество ОМСУ, обеспечивших доступ территориальных сетевых организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  | 20 |  | ОМСУ |
| обеспечение ОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | обеспечение ОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да |  | ОМСУ |
| 5 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней | 10 |  | территориальные сетевые организации |
| 6 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) | да |  | территориальные сетевые организации |
| регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года |  практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет | да |  | территориальные сетевые организации |
| 7 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | издание нормативного акта Ярославской области, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | обеспечена синхронизация схемы территориального планирования Ярославской области со схемой и программой развития электроэнергетики Ярославской области и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | да |  | ОМСУ |

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  |  **«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»** |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Описание ситуации  |  |
| 1 | Упрощение механизмов использования земельных участков | реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | I квартал 2017 года | III квартал 2017 года | возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | да |  | ОМСУ |
| 2 | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг | I квартал 2017 года | III квартал 2017 года | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ | да |  | ОМСУ |

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  |  **«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение)** **к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»** |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Описание ситуации  |  |
| 1 | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | да |  | ОМСУ  |
| наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение земляных работ | да |  | ОМСУ  |
| сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ | да |  | ОМСУ  |
| 2 | Оптимизация сроков | подготовка и реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для РСО | 01.03.2017 | 31.12.2017 | сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для РСО на региональном и местном уровнях | да |  | ОМСУ  |
| 3 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в Ярославской области схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) | да |  | ОМСУ |
| 4 | Совершенствование механизмов предоставления услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да |  | ОМСУ  |
| 01.03.2017 | 31.12.2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | да |  | ОМСУ |

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  | **«Получение разрешения на строительство»** |
| Описание ситуации | Одним из важнейших условий развития строительства является наличие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерациив Гаврилов-Ямском муниципальном районе все муниципальные образования обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования.Органами местного самоуправления  Гаврилов-Ямского муниципального района и городского поселения Гаврилов-Ям осуществляется муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство. Согласно части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ указанная муниципальная услуга оказывается в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство. При этом, выдаче разрешения на строительство предшествует ряд процедур, в связи с чем к заявлению прикладываются документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Таким образом, среднее время получения разрешения на строительство складывается из времени, потраченного на прохождение обязательных процедур, которые предшествуют получению конечного документа–разрешения на строительство. Так, для уменьшения временного барьера за 2015-2016 годы сокращен срок административной процедуры по выдаче градостроительного плана земельного участка с 30 дней до 10 дней. |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений | 01.01.2017 | 01.07.2017 | наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района с учетом сельских поселений, соответствующих требованиям действующего законодательства | да | да | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
|  |
| 2. | Обеспечение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР | На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генеральных планов сельских поселений, подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для сельских поселений | 01.03.2017 | 01.07.2017 | наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР, да/нет | да | да | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 2.1 | Обеспечение программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР | На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генеральных планов сельских поселений, подготовка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры для сельских поселений | 01.03.2017 | 01.07.2017 | наличие программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР, да/нет | да | нет | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина  |
| 2.2 | Обеспечение программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР | На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генеральных планов сельских поселений, подготовка программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры для сельских поселений | 01.03.2017 | 01.07.2017 | наличие программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР, да/нет | да | нет | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 3 | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов.  | Подготовка, согласование, утверждение проекта в новой редакции правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральном плане городского поселения. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки | 01.03.2017 | 01.07.2017 | наличие проекта правил землепользования и застройки, соответствующих действующему градостроительному законодательствуда/нет | да | да | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 4 | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ | 01.03.2017 | 31.12.2017 | срок предоставления услуги, календарных дней | 20  | 15 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 5 | Уровень развития услуг по выдачи ГПЗУ в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 01.03.2017 | 01.09.2017 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 15% | 0 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 01.09.2017 | 31.12.2017 | 30% |
| 6 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее– МФЦ) | обеспечение предоставления государственныхмуниципальной услуги по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.03.2017 | 01.09.2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 5% | 0 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 01.09.2017 | 31.12.2017 | 10% |
| 7 | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ | 01.03.2017 | 01.07.2017 | утвержденный административный регламент с внесенными изменениями, вступившими в действие с **01.01.2017,**да/нет | да | да | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | утвержденный административный регламент с внесенными изменениями, вступившими в действие с **01.07.2017,** да/нет | да |
| 8 | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | 01.03.2017 | 31.12.2017 | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 7 рабочих дней | 5 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 9 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 01.03.2017 | 01.09.2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 15 % | 0 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 01.09.2017 | 31.12.2017 | 30% |
| 10 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.03.2017 | 01.09.2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 5% | 0 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 01.09.2017 | 31.12.2017 | 10% |
| 11 | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальной услуг по выдаче разрешения на строительство | 01.03.2017 | 31.12.2017 | утвержденный административный регламент, внесенными изменениями, вступившими в действие с **01.01.2017,**да/нет | да | да | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 1213 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельностиРегламентация процедур | Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных разделом II исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения, применяемые в случае, если такие процедуры и порядок их проведенияустановленымуниципальным правовымактом представительного органаместного самоуправления)Обеспечение принятия административных регламентов с сокращенными сроками предоставления муниципальныхуслуг. | 01.01.201701.01.2017 | 31.12.201731.12.2017 | предельный срок прохождения процедур, календарных днейпроцедура № 131 «Снос зеленых насаждений» процедура № 132 «Выдача ордера на земляные работы»процедура № 135 «Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трёх и более детей»;процедура № 136 «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации»Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет | 20 дней20 дней20 дней20 днейДа |  | Главы поселений МРГлавы поселений МРНачальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. СарыгинаНачальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| 14 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке иусловиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР в сети "Интернет" отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет | дада | нет | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений УАГИЗО АМР М.С. Сарыгина |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели  |  **«Поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| Описание ситуации |  |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка и утверждение подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономики Гаврилов-Ямского муниципального района» «Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы», содержащая мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2018 | утверждение и реализация муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | да | да | Заместитель Главы Администрации муниципального района –начальник Управления финансов АМР Е.В. Баранова  |
| Обеспечение формирования и регулярной деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | деятельность Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | не менее 1 в полугодие | 3 в год | Председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Гаврилов-Ямского муниципального районаС.А. Тихонов |
| 2 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие в Гаврилов-Ямском муниципальном районе созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:промышленная площадка - предназначенная для размещения производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; промышленный парк (агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор | не менее одной организации (объекта)  | 1  | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций АМРА.В. Вехтер |
|  |  | Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие в Гаврилов-Ямском муниципальной районе муниципального учреждения «Центр поддержки и развития предпринимательства», предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее одной | 1 | МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» |
|  |  |  | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте РФ, процентов | не менее 5 ежегодно | 5 | МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» |
| 3 | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017   |  наличие в Гаврилов-Ямском муниципальном районе нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечня муниципального имущества субъекта Российской Федерации, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", да/нет | да | да | Начальник отдела имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АМР Г.В. Коваленко  |
| Наличие в Гаврилов-Ямском муниципальном райне перечней(ня) муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100% |  |  |
|  |  | Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, объектов | не менее 1 ежегодно | 1 | Начальник отдела имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АМР Г.В. Коваленко |
| № п/п | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности |  |  | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в формате семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Ярославской области, процентов | не менее 5 |  |  |
| 4 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках, выставках-ярмарках, форумах | не менее 2 | 3 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций АМРА.В. Вехтер |