АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015    № 285

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе» на 2014-2017гг.

В соответствии с уточнением  перечня необходимых работ, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел 6 «Мероприятия муниципальной программы»  муниципальной  программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2014 № 1277 «Об утверждении муниципальной программы Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе» на 2014-2017 годы (в редакции постановления от 14.11.2014г. № 1589), изложив его в  новой редакции (Приложение).

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                            В.И.Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации муниципального района

от 24.02.2015    № 285

Раздел 6.  Мероприятия Муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  | 18 муниципальных учреждений в 2016 г., 27 муниципальных учреждений в 2017 г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы района в том числе с применением термографирования объектов, анализ потерь тепловой и электрической энергии. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | Областной бюджет | 3600,0 | 0,0 | 0,0* | 2250,0* | 1350,0* |  |
|  |  |  | БМР | 400,0 | 0,0 | 0,0* | 250,0* | 150,0* |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0* | 2250,0* | 1500,0* |  |
|  | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 1 муниципальное учреждение в 2014 г., По 10 муниципальных учреждений в 2015 г., в 2016 г., в 2017 г. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реализация энергосберегающих мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное и др., в т. ч. на разработку ПСД) в соответствии с энергопаспортами муниципальных учреждений (МУ). | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | Областной бюджет | 11963,0 | 1548,0 | 2494,0* | 2386,0* | 5535,0* |  |
|  |  |  | БМР | 1656,0 | 499,00 | 277,0* | 265,0* | 615,0* |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 13619,0 | 2047,00 | 2771,0* | 2651,0* | 6150,0* |  |
|  | Задача 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление и размещение наружной информации в 5 поселениях муниципального района. Обучение 65 ответственных муниципальных учреждениях. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Изготовление и размещение наружной информации, в т.ч. баннеров для щитов 3х6м по МО области, информации на транспорте и пр. | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |  |
|  |  |  | БМР | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |  |
|  | Мероприятие 2. Обучение ответственных за энергосберегающие мероприятия. | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. | Областной бюджет | 81,0 | 0,0 | 81,0* | 0,0* | 0,0* |  |
|  |  |  | БМР | 9,0 | 0,0 | 9,0* | 0,0* | 0,0* |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | 90,0 | 0,0 | 90,0* | 0,0* | 0,0* |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 17709,0 | 2047,0 | 2861,0* | 5151,0* | 7650,0* |  |

*- ожидаемое финансирование