АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2015   № 875

О внесении изменений

в муниципальную целевую программу

«Поддержка въездного и внутреннего туризма в

Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы, утверждённую Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 года №1956 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017гг.»:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1),

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы.» читать в новой редакции (Приложение 2),

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района				               В.И. Серебряков

Направить:

Дело - 1 экз.

МБУ ЦНТ – 1 экз.

Управление КТС и МП – 3 экз.

Управление финансов – 1 экз.

Отдел экономики, предпринимательской

деятельности и инвестиций – 1 экз.

Приложение 1 к постановлению

Администрации

муниципального района

от  20.07.2015    №     875

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017гг. (далее - Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |
| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района Забаев Андрей Александрович |  |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017гг. |  |
| Цель Программы | Формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |  |
| Задачи Программы | - Развитие музейного туризма, - развитие культурно – познавательного туризма, - развитие детского и молодёжного туризма, - развитие водного туризма (речного), - продвижение туристского продукта. |  |
| Основные целевые показатели Программы |  | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов; - количество туристских предприятий, действующих на территории района; - число занятых в сфере туризма человек; - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция; - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма; - количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре). |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования – 1624,3 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 – 901,3 2016* – 323,0 2017* – 400,0* из них: бюджет муниципального района - 1124,3 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 – 401,3 2016* – 323,0 2017* – 400,0 прочие источники – 500,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2015 – 500,0 2016* –0,0 2017* – 0,0 |
| Контактные лица |  | - Забаев А. А. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-03-51; - Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-97-42; - Иродова А.С. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (48534) 2-36-51. |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 2 к постановлению

Администрации

муниципального района

от 20.07.2015     №   875

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирование | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016* | 2017* |
| Финансовые ресурсы - всего | 1598,0 | 901,3 | 323,0 | 400,0 |
| В том числе: бюджет муниципального района | 1098,0 | 401,3 | 323,0 | 400,0 |
| Прочие источники | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 3 к постановлению

Администрации

муниципального района

от  20.07.2015    №   875

Раздел 6. Система мероприятий муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Развитие музейного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие музейных экспозиций района. | УКТС и МП | БМР | 50,0* | 0 | 20,0* | 30,0* | Весь период |
|  | Итого по задаче 1. |  |  | 50,0* | 0 | 20,0* | 30,0* |  |
|  | Задача 2. Развитие культурно – познавательного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | УКТС и МП | БМР | 85,0* | 20,0 | 30,0* | 35,0* | Январь |
| 2.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР Прочие источ. | 396,3* 500,0 | 126,3 500,0 | 120,0* 0 | 150,0* 0 | Июнь |
| 2.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 60,0* | 10,0 | 20,0* | 30,0* | Июль |
| 2.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 50,0* | 10,0 | 10,0* | 30,0* | Август |
| 2.5. | Организация туристических конкурсов | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 45,0* | 0 | 20,0* | 25,0* | Весь период |
| 2.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП | БМР | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Апрель – май 2015г. |
|  | Итого по задаче 2. |  |  | 1236,3* | 766,3 | 200,0* | 270,0* |  |
|  | Задача 3. Развитие детского и молодёжного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 35,0* | 10,0 | 15,0* | 10,0* | Весь период |
| 3.2. | Организация и проведение Межрегионального молодёжного фестиваля народных художественных промыслов «Возрождение» | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 30,0* | 10,0 | 10,0* | 10,0* | Август |
|  | Итого по задаче 3. |  |  | 65,0* | 20,0 | 25,0* | 20,0* |  |
|  | Задача 4. Развитие водного туризма (речного) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация по созданию и благоустройству туристических площадок по берегам реки Которосль. | УКТС и МП | БМР | 40,0* | 0 | 20,0* | 20,0* | Весь период |
|  | Итого по задаче 4. |  |  | 40,0* | 0 | 20,0* | 20,0* |  |
|  | Задача 5. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 60,0* | 20,0 | 20,0* | 20,0* | Весь период |
| 5.2. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 50,0* | 10,0 | 20,0* | 20,0* | Весь период |
| 5.3. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 28,0* | 10,0 | 8,0* | 10,0* | Весь период |
| 5.4. | Поддержка и обучение туристических кадров | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 20,0* | 0 | 10,0* | 10,0* | Весь период |
| 5.5. | Установка и изготовление наружных средств навигации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | март -апрель 2015г. |
|  | Итого по задаче 5. |  |  | 233,0* | 115,0 | 58,0* | 60,0* |  |
|  | Всего по МЦП: |  | БМР ОБ ФБ прочие источн. | 1624,3* 1124,3 0 0 500,0 | 901,3 401,3 0 0 500,0 | 323,0* 323,0* 0 0 0 | 400,0* 400,0* 0 0 0 |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:

БМР - бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

прочие источ. – прочие источники

УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района

МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества»