

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

г. Гаврилов - Ям

14.06.2019 № 77/229

**Об утверждении Календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье - Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений**

**четвертого созыва**

На основании статей 20, 22 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье – Холмского, Митинского, Шопшинского сельскихпоселений четвертого созыва (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Гаврилов - Ямского района Лапотникову Л.В.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Л.В.Лапотникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Е.В.Алатырева

#### Приложение

#### к решению территориальной

#### избирательной комиссии

от 14.06.2019 № 77/229

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборовдепутатов Муниципальных Советов городского поселения Гаврилов - Ям, Великосельского, Заячье – Холмского, Митинского, Шопшинского сельских поселений четвертого созыва**

День голосования – 08.09.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | С 09.06.2019 по 19.06.2019  (п.7 ст.11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» от 02.06.2003 года № 27-з (далее – Закон № 27-з) | Муниципальные Советы поселений |
| 2 | Официальное опубликование  решения о назначении выборов | Не позднее чем  через 5 дней со дня принятия решения  о назначении выборов  (п.7 ст.11 Закона № 27-з)  Не позднее 24.06.2019 | Муниципальный Совет поселения |
| 3 | В случае не назначения выборов представительным органом муниципального образования | с 20.06.2019 по 29.06.2019  (п.8 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 | Официальное опубликование  решения территориальной избирательной комиссии о назначении выборов (в случае назначения выборов ТИК) | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного п. 7 ст. 11 Закона № 27-з срока официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 01.07.2019) | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее  29.07.2019  (п.6 ст.37 Закона № 27-з) | Глава местной администрации поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | |
| 6 | | | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | | Сразу после назначения дня голосования  (п.2, п. 3 ст.38 Закона № 27-з) | Глава местной администрации муниципального района, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели | |
| 7 | | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования  (п.4 ст.38 Закона № 27-з)  Не позднее  28.08. 2019 | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 8 | | | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования  (п.9 ст.38 Закона № 27-з)  Не позднее  28.08. 2019 | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 9 | | | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | | За 10 дней до дня голосования  (п.1. ст.40 Закона № 27-з)  С 28.08. 2019 | Участковые  избирательные комиссии | |
| 10 | | | Уточнение списков избирателей | | После получения списка  избирателей из территориальной избирательной комиссии  и не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п.10 ст.38 Закона № 27-з)  Не позднее  07.09. 2019 | Участковые избирательные комиссии | |
| 11 | | | Рассмотрение заявлений граждан о включении из в список избирателей, о любой ошибке, неточности в сведениях о них, внесенных в список | | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п.16 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) | Участковые избирательные комиссии | |
| 12 | | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | | Не позднее 18.00 часов  07.09.2019  (п.10. ст.38 Закона № 27-з) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| 13 | | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | | После подписания списка избирателей, но не позднее  07.09.2019  (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| 14 | | | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования  (п.2 ст.41 Закона № 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 15 | | | Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно  (п.3 ст.41 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия, суд | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 16 | | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | | | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта  (п. 2. ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ); пп. «в» п.1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Политическая партия | |
| 17 | | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка | | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.5 ст. 46 Закона № 27-з) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области | |
| 18 | | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | | | Начинается со дня официального назначения выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования  (п. 10 ст.44 Закона № 27-з)  Со дня официального назначения выборов и по  29.07.2019 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 19 | | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | | | Начинается со дня официального назначения выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования  (п. 10 ст.44 Закона № 27-з)  Со дня официального назначения выборов и по  29.09. 2019 | Избирательные объединения | |
| 20 | | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов | | | После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня  опубликования решения о назначении выборов  ( п.2 ст.27 Закона 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 21 | | Выдача подтверждения в письменной форме о приеме документов, представленных кандидатом, избирательным объединением | | | После получения документов  (п.3 ст.45 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 22 | | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | | | В течение трех дней со дня приема документов  ( п. 11 ст. 46 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 23 | | Направление решения территориальной избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным округам с копией заверенного списка кандидатов по многомандатным округам либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  (п. 12 ст. 46 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 24 | | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | | | После выдвижения кандидата  (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 25 | | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | | | В течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом -20 дней) со дня поступления представления.  Если представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией  (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | Соответствующие органы | |
| 26 | | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | | | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов  (п.1 ст.47 Закона № 27-з) | Кандидат, граждане  Российской Федерации | |
| 27 | | Проверка подписей избирателей в подписных листах | | | Не более 10 дней (п.1 ст.48 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 28 | | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов | | | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  (п. 12 ст. 48 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 29 | | Извещение кандидата, избирательного объединения, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | | | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  (п.1.1. ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 30 | | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | | | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов  (п.1.1. ст.50 Закона № 27-з) | Кандидаты,  избирательные объединения | |
| 31 | | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | | | В течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации  (п.5 ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 32 | | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов (в случае принятия такого решения) | | | В течение суток с момента принятия такого решения  (п.8 ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 33 | | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | | | После регистрации кандидата  (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 34 | | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации | | | В течение 48 часовпосле регистрации кандидатов  (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 35 | | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стендах в помещениях избирательных комиссий | | | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  (п.13 ст.50 Закона № 27-з)  Не позднее  23.08. 2019 | Территориальная  избирательная комиссия,  участковые избирательные комиссии | |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| 36 | | | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | | Со дня представления документов для регистрации  (п.20 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ | Кандидаты,  политические партии | |
| 37 | | | Назначение доверенных лиц | | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов  (п.1 ст.55 Закона № 27-з) | Избирательные объединения, кандидаты | |
| 38 | | | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | | До регистрации территориальной избирательной комиссией доверенного лица  (п. 2 ст. 43 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 3 ст. 55 Закона № 27-з) | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими | |
| 39 | | | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом | | После регистрации кандидата  (п.2 ст.56 Закона № 27-з) | Избирательное объединение, кандидат | |
| 40 | | | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного обьединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  (п.2 ст.55 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 41 | | | Отзыв назначенных доверенных лиц | | В любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  (п. 3 ст.43 Федерального закона № 67-ФЗ,  п. 6 ст. 55 Закона № 27-з) | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 42 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (п.5.1 ст.56 Закона № 27-з)  Не позднее 04.09.2019 года  ( при проведении досрочного голосования – не позднее 31.08.2019) | Политические партии, кандидаты  назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии | |
| 43 | | | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного политической партией, кандидатом | | В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования  (п.6 ст.56 Закона № 27-з) | Наблюдатели | |
| 44 | | | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | | Не позднее  02.09. 2019, а  при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее  06.09. 2019  (п.14 ст.50 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 45 | | | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения | | Не позднее  02.09. 2019  (п.15 ст.50 Закона № 27-з) | Избирательные объединения | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | |
| 46 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.6 ст.61.1 Закона № 27-з) | Управление Роскомнадзора  по Ярославской области | |
| 47 | | | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3](consultantplus://offline/ref=359BE6860447107185080522F3BA687347FD841D1AA9059B2F3F82356AA53FBC54D070A195EF3D9731E2CD015D711ABCA670CA8913C72C349CF37E7BN927G) статьи 61.1 Закона № 27-з, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.8 ст.62 Закона № 27-з) | Уполномоченный орган местного самоуправления | |
| 48 | | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.5 ст.61.1 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 49 | | | Предоставление территориальной избирательной комиссии бесплатной печатной площади для информирования избирателей, для опубликования решений комиссий и размещения иной информации | | В период избирательной кампании – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения  (п.18 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ) | Редакция районной газеты «Гаврилов - Ямский вестник» | |
| 50 | | | Оповещение избирателей о дне, месте, и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | | Не позднее, чем за 10 дней до дня проведения голосования  ( п.2 ст.81 Закона № 27-з)  Не позднее  28.08.2019 | Участковые избирательные комиссии, в порядке определенном территориальной избирательной комиссией | |
| 51 | | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования  (п.3 ст.61 Закона № 27-з)  с 03.09. по 08.09. 2019 | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания | |
| 52 | | | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | | 08.09.2019  до момента окончания голосования  (п.7 ст.60 Закона № 27-з) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации | |
| 53 | | | Агитационный период | | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  и до ноля часов по местному времени  07.09.2019  (п.11 ст.62 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 54 | | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.11 ст.65 Закона № 27-з) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | |
| 55 | | | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | | С 10.08. 2019  до ноля часов  07.09. 2019  (п.12 ст.62 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 56 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | | До начала распространения соответствующих материалов  (п.3 ст.65 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 57 | | Проведение жеребьевки для определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, в муниципальном периодическом печатном издании для каждого зарегистрированного кандидата | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08.08. 2019  (п.1.1 ст.67 Закона № 27-з) | | Редакция газеты  «Гаврилов-Ямский вестник» |
| 58 | | Проведение жеребьевки для определения даты выделения печатной площади, предоставляемой за плату для публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, в муниципальном периодическом печатном издании для каждого зарегистрированного кандидата | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08.08. 2019  (п.1.3 ст.67 Закона № 27-з) | | Редакция газеты  «Гаврилов-Ямский вестник» |
| 59 | | | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | | В течение  3 дней со дня  подачи заявки  ( п.5 ст.64 Закона № 27-з) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований,  превышающую 30 % | |
| 60 | | | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (п.3 ст.64 Закона № 27-з) | Собственники, владельцы помещений | |
| 61 | | | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения  ( п.4.1.ст.64 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 62 | | | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами | | Не позднее  08.08.2019  (п.8 ст.65 Закона №27-з) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | |
| 63 | | | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов  (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 64 | | | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда | | 07.09. и 08.09. 2019  (п.6 ст.68 Закона № 27-з) | Кандидаты, распространители рекламы | |
| 65 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам | | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.6 ст.63 Закона № 27-з) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 66 | | | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджетов городского и сельских поселений на подготовку и проведение выборов депутатов Муниципальных Советов поселений | | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (п.3 ст.69 Закона № 27-з) | Администрации городского и сельских поселений | |
| 67 | | | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | | Не позднее  08.08.2019  (п.5 ст.69 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 68 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее, чем  через 10 днейсо дня официального опубликования результатов выборов  (п.1 ст.70 (п.3 ст.69 Закона № 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 69 | | | Представление в представительные органы сельских и городского поселений финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | | Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов  (п.3 ст.70 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 70 | | | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | | Не позднее чем через 30 дней  после представления  в представительный орган поселения отчета  о расходовании средств  (п.7 ст.69 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ | | | | | | | |
| 71 | | | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией решения о разрешении на открытие специального избирательного счета  (п.2 ст.71 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 72 | | | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | | После выдвижения кандидата (списка кандидатов) и до предоставления документов для регистрации кандидата  (ст. 70.1 Закона № 27-з) | Кандидат, избирательное объединение | |
| 73 | | | Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | | В течение трех дней после принятия документов для регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  (п.1 ст. 70.1 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 74 | | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | | После получения  кандидатом  разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации  (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 75 | | | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | | В семидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата  (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 76 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | | Не реже  одного раза в неделю  (п.1. ст.75 Закона № 27-з) | Подразделения  Сберегательного банка Российской Федерации | |
| 77 | | | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | | В пятидневный  срок со дня поступления представления  избирательной комиссии  (п.2 ст.75 Закона № 27-з) | Государственные органы  и уполномоченные органы  и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц | |
| 78 | | | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | | Не менее двух раз:  Не позднее  23.08. 2019  (за 15 дней до дня голосования),  Не позднее  02.09. 2019  (за 5 дней до дня голосования)  (п.3 ст.75 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 79 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата | | Одновременно с документами для регистрации кандидата  (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 80 | | | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов  (п.3 ст.77 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 81 | | | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата | | Не позднее чем  через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов  (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 82 | | | Публикация финансовых отчетов кандидатов | | В течение двух недель с момента получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 83 | | | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер | | В течение 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет  (п.8 ст.72 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 84 | | | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам | | До представления итогового финансового отчёта  (п.3 ст.76 Закона № 27-з) | Кандидаты | |
| 85 | | | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | | По указанию территориальной избирательной комиссии | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации | |
| 86 | | | Перечисление в доход бюджетов сельских и городского поселений денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | | После  07.11.2019  (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | Подразделение  Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию  территориальной  избирательной комиссии | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 87 | | | | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  Не позднее  18.08.2019  (п. 8 ст. 80 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 88 | | | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 дней до голосования  Не позднее  18.08. 2019  (п.2 ст.80 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 89 | | | | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня  (п.7 ст.80 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 90 | | | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее  06.09. 2019  (п.11 ст.80 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 91 | | | | Досрочное голосование:  - в территориальной избирательной комиссии  - в участковых избирательных комиссиях | с 28.08. по 03.09. 2019  (п. 1 ст.81.1 Закона № 27-З)  с 04.09. по 07.09. 2019  (п. 1 ст.81.1 Закона № 27-З) | Территориальная избирательная комиссия  Участковые избирательные комиссии | |
| 92 | | | | Передача списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК с приобщенными к нему заявлениями и конвертами с избирательными бюллетенями в участковые избирательные комиссии | Не позднее 03.09.2019  (п.8, ст. 81.1 Закона 27-з) | Территориальная избирательная комиссия | |
| 93 | | | | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования (29.08.2019), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  до 14 часов  08.09.2019  (п.31 ст.83 Закона № 27-з) | Избиратели | |
| 94 | | | | Проведение голосования | С 8 до 20 часов  08.09. 2019  (п.1 ст.81 Закона № 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 95 | | | | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке  (п.2 ст.85 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 96 | | | | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения всех необходимых действий и подсчетов, рассмотрения жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей  (п.24 ст.85 Закона № 27-з) | Члены участковой  избирательной комиссии  с правом решающего голоса | |
| 97 | | | | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования  (п.27 ст.85 Закона № 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 98 | | | | Направление в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии | После подписания протокола об итогах голосования  (п.28 ст.85 Закона № 27-з) | Участковые  избирательные комиссии | |
| 99 | | | | Определение результатов выборов депутатов Муниципальных Советов городского поселения и сельских поселений, составление протокола и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии | Не позднее  15.09. 2019  (п.1 ст.87 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 100 | | | | Извещение зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов  (п.1 ст.95 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 101 | | | | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверения об избрании | В течение 5 дней  со дня официального опубликования результатов выборов  (п.3 ст.95 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 102 | | | | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования  (п.3 ст.94 Закона № 27-з)  Не позднее  22.09. 2019 | Территориальная  избирательная комиссия | |
| 103 | | | | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение  двух месяцевсо дня голосования  Не позднее  08.11.2019  (п.4 ст.94 Закона № 27-з) | Территориальная  избирательная комиссия | |