**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы**

«Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях,

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.**

Ответственный исполнитель: отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | **Задача 5.** Доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения **доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС).** | шт. | 14 | 6 | 162,9 | 51,2 | заключение контракта по конкурсу на разработку ПСД |
| 6. | **Задача 6.** Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения **доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС).** |  | 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 162,9 | 51,2 | Х |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 26.02.2020г

3.Расчёт результативности и эффективности МЦП "Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.**

3.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2017 | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | % | 70 | 85 | | 70 |
| 2. Доведение количества электросирен до 18 единиц | 0,5 | шт. | 6 | 14 | | 6 |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц | 0,3 | шт. | 1 | 3 | | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | | х |

3.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 70/85\*0,2\*100%=17%;

R2= 6/14\*0,5\*100%=21%;

R3= 1/3\*0,3\*100%=10%;

R= 17%+21%+10%=48% – низкорезультативная.

Эффективность исполнения МЦП: = 0,48/(51,2/162,9)\*100%=154,8% -

высокоэффективная.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ю. Дьячков/

Начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

Дата составления отчёта: 26.02.2020 г.