**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Отдел МП, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1**. **МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг.** |  |  |  | **134,0**13,4 (БМР)120,6 (ОБ) | **134,0**13,4 (БМР)120,6 (ОБ) |  |
| 1.1. | **Задача: Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста** **злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы спортивных залов образовательных организаций в вечернее время | единиц | 4 | 4 | 13,4 (БМР)120,6 (ОБ) | 13,4 (БМР)120,6 (ОБ) |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы.** |  |  |  | **430,0**80,0 (БМР)350,0(проч.) | **430,0**80,0 (БМР)350,0(проч.) |  |
| **2.1.** | **Задача:**  **Формирование безопасного поведения участников дорожного движения,** **в т. ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Организация районных мероприятий, соревнований, конкурсов, направленных на предупреждение ДДТТ в образовательных организациях, в т. ч. оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  | 5 | 5 | 55,0 (БМР) | 55,0 (БМР) |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ МОБУ СОШ №2 |  | 1 | 1 | 20,0 (БМР) | 20,0 (БМР) |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населённых пунктов, приближенных к автодорогам |  | 1 | 1 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 2.1.4. | Разделение пешеходно-автомобильного потока по Школьному, Юбилейному проездам г. Гаврилов-Ям |  | 1 | 1 | 300,0(БГП) | 300,0(БГП) |  |
| 2.1.5. | Развитие системы фиксации нарушений правил дорожного даижения |  | 1 | 1 | 50,0(БГП) | 50,0(БГП) |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы** |  |  |  | **10,0(БМР)** | **10,0(БМР)** |  |
| **3.1.** | **Задача: Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 3.1.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 720 | 720 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы** |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** |  |  |  | **574,0**103,4(БМР)120,6(ОБ)350(проч.) | **574,0**103,4(БМР)120,6(ОБ)350(проч.) |  |

1. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг.

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2016\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,5\*0,4=0,4;

R2=100/100\*0,3=0,3;

R3=11/11\*0,3=0,3;

Rмцп = 0,4+0,3+0,3=1;

Емцп = 1/(134,0/134,0) \* 100% = 100%;

Rобщ = 1;

Еобщ = 100%;

|  |
| --- |
|  Общая результативность программы по всем показателям признается **высокорезультативной**.  Оценка эффективности реализации МЦП = 100%; |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100%;

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

- **высокорезультативной;**

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100%

- **высокоэффективной** .

2. Расчет результативности и эффективности

 МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый год 2015 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 130 | 126 | 103 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 10 | 9 | 7 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 19 | 18 | 17 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 140 | 122 | 119 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 28 | 15 | 21 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 99 | 91 | 94 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 241 | 235 | 228 |
| **Итого:** | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=103/126\*0,2=0,17;

R2=7/9\*0,2=0,16;

R3=17/18\*0,2=0,19;

R4=119/122\*0,1=0,1;

R5=21/15\*0,1=0,14;

R6=94/91\*0,1=0,1;

R7=228/235\*0,1=0,1;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7= 0,96 – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 0,96/(10,0/10,0)\*100% = 96% - **среднеэффективная.**

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 98,5 | 97 | 97 |
| Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 95,0 | 90 | 90 |
| Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | % |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=97/97\*0,4=0,4;

R2=90/90\*0,4=0,4;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3 = 1,0 – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,0/(430,0/430,0)\*100% = 100% - **среднеэффективная.**

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы : 

******=(100%+96% +100%)/ 3=98,6%

 Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

2. Эффективность исполнения Муниципальной программы: 

Еисп= 98,6% =98,6%

 574,0

 574,0

 Эффективность исполнения Муниципальной программы признается

среднеэффективной.

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Баранова Е.В./ - заместитель Главы Администрации муниципального района, начальник Управления финансов Администрации муниципального района

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Житарев А.Н./- начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации муниципального района

Дата составления отчета: 06.03.2017 г.