**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по МП, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1**. **МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.** |  |  |  | **10,0** | **10,0** |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3:Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Задача 4:Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопаснос-ти дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы.** |  |  |  | **42,0** | **42,0** |  |
| 2.1. | Задача 1: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупре-ждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 3: проведение соревнований, конкур-сов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) | мероприятий | 4 | 4 | 34,0 | 34,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 4: Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 5: Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населенных пунктов, приближенных к автодорогам | мероприятий | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1. | Задача 1.Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2: Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4.Снижение правовой неграмотности населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 5.Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы** |  | 12 | 14 | **5,0** | **5,0** |  |
| 4.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма |  | 6 | 7 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2. | Задача 2. Мероприятия по профилактике терроризма |  | 6 | 7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** |  |  |  | **57,0** | **57,0** |  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 15.02.2021г

1. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2018\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,55 | 0,5 | 0,6 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессиональ-ного образования, реализующих комплек-сные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 85% | 90 | 97 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,5 | 10,65 | 10,8 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,6\*0,4=0,33;

R2=97/90\*0,3=0,32;

R3=10,8/10,65\*0,3=0,3;

Rмцп = (0,33+0,32+0,3)\*100%=95%; **(высокорезультативная**)

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 0,95/(10,0/10,0)\*100% = 95% - **среднеэффективная.**

2. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 94 | 91 | 90 |
| 2.Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 80,0 | 70,0 | 65 |
| 3.Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=90/91\*0,4=0,4;

R2=65/70\*0,4=0,37;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,4+0,37+0,2)\*100% = 97% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 0,97/(42,0/42,0)\*100% = 97% - **среднеэффективная.**

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 50 | 59 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 1 | 24 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 8 | 12 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 73 | 80 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 3 | 4 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 74 | 65 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 84 | 108 |
| **Итого:** | 1,0 |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=50/59\*0,2=0,17;

R2=1/24\*0,2=0,01;

R3=8/12\*0,2=0,13;

R4=73/80\*0,1=0,09;

R5=3/4\*0,1=0,08;

R6=74/65\*0,1=0,11;

R7=84/108\*0,1=0,08;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,17+0,01+0,13+0,09+0,08+0,11+0,08)\*100%= 67% – **низкорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| базовый год  2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 14 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=14/10\*0,5=0,7;

R2=2/2\*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,7+0,5)\*100% = 120% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,2/(5,0/5,0)\*100% = 120% - **высокоэффективная.**

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы: 

******=(95%+97% +67%+120%)/ 4=94,8%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается среднерезультативной.

2. Эффективность исполнения Муниципальной программы: 

Еисп= 94,8% /(57,0/57,0) =94,8%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается среднеэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Ю. Дьячков./- начальник отдела по МП, ГО и ЧС

Администрации муниципального района

Дата составления отчета: 15.02.2021 г.