**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по МП, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **«Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |  | 12 | 14 | **5,0** | **5,0** |  |
| 1.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма |  | 6 | 7 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Мероприятия по профилактике терроризма |  | 6 | 7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** |  |  |  | **5,0** | **5,0** |  |

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 15.02.2021г

Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| базовый год  2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 14 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=14/10\*0,5=0,7;

R2=2/2\*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,7+0,5)\*100% = 120% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,2/(5,0/5,0)\*100% = 120% - **высокоэффективная.**

Подпись ответственного исполнителя МЦП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Ю. Дьячков./- начальник отдела по МП, ГО и ЧС

Администрации муниципального района

Дата составления отчета: 15.02.2021 г.