**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций Ответственный исполнитель: отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2016г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1**: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.** Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МКУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | **Задача 2**. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3**. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 4. | **Задача 4.**  Финансовое обеспечение готовности МКУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 4763,3 | 4763,3 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 29,2 | 29,2 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 1005,9 | 1005,9 |  |
| 5. | **Мероприятие** по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6618,4 | 6618,4 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

В результате проведенных мероприятий было приобретено: задача № 4- бензин, автозапчасти, тонеры, хозяйственные товары

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Житарев

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2015 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
|  |  |  | |  | | |  |  |
| ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. | | | | | | | | |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных     оперативных служб | 0,8 | | минут | | 45 | 40 | | 38 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов)     ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | | чел. | | - | 2 | | 1 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 40/38\*0,8= 0,84;

R2= 1/2\*0,2=0,1;

R= 0,84+0,1=0,94 – среднеэффективная.

Эффективность исполнения МП: = 0,94/(6618,4/6618,4)\*100%=94% -

среднеэффективная.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Житарев/

Начальник отдела МП, ГОЧС Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

Дата составления отчёта: 13.02.2017 г.