**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

 «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель: отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2021 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1**: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы. |
| 1. | **Задача 1.** Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Задача 2.**  Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  | **11419,0** | **11233,0** |  |
| 2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 9186,3 | 9186,3 |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 115,5 | 115,5 |  |
| 2.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 26,7 | 26,7 |  |
| 2.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2090,5 | 1904,4 |  |
| **Подпрограмма 2**: МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы. |
| 3. | **Задача 4.** Проведение превентивных мероприятий для обеспечения защиты населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по ГО. |  |  |  | **20,0** | **20,0** |  |
| 3.1. | Участие в штабных тренировках, учениях органов управления Ярославской области. Организация и проведение штабных тренировок, учений с органами управления районного звена ТП РСЧС по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | **Задача 5.** Совершенствование системы мобилизационной подготовки муниципального района |  |  |  | **550,0** | **550,0** |  |
| 4.1. | Аттестация объекта информатизации |  |  |  | 100,0 | 95,0 |  |
| 4.2. | Контроль соответствия системы защиты информации объекта информатизации |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.4. | Обучение работников в области мобилизационной подготовки |  |  |  | 100,0 | 95,0 |  |
| 4.5. | Закупка товаров, работ и услуг для мероприятий по мобилизационной подготовке |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **11989,0** | **11803,0** | Х |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Иванова

Дата составления отчета 15.03.2022г

2.Расчёт результативности и эффективности ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2021-2024 годы

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Время реагирования экстренныхоперативных служб не более | 0,4 | минут | 30 | 30 | 30 |
| 2.Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. | 2 | 2 | 2 |
| 3 Обеспечение бесперебойного функционирования «системы 112» | 0,4 | % | 99 | 99 | 99 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 30/30\*0,4\*100%=40%;

R2= 2/2\*0,2\*100%=20%;

R3= 99/99\*0,4\*100%=40%;

R= 40%+20%+40%=100% – высокорезультативная.

Эффективность исполнения ВЦП: = 1/(11233/11419)\*100%=101,63% -

высокоэффективная.

3.Расчёт результативности и эффективности МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы**.**

 3.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оснащение населенных пунк-тов муниципаль-ного района электросиренами и пунктами речевого оповещения | 0,2 | ед. | 5 | 1 | 0 |
| 2. Количество проведенных мероприятий по ГО и предупреждению ЧС  | 0,5 | шт. | 19 | 20 | 20 |
| 3. Количество должностных лиц Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, прошедших специализированное обучение  | 0,3 | чел. | 0 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

3.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 0/1\*0,2\*100%=0%;

R2= 20/19\*0,5\*100%=52,6%;

R3= 3/3\*0,3\*100%=30%;

R= 0%+52,6%+30%=82,6% – низкорезультативная.

Эффективность исполнения МЦП: = 1/(570/570)\*100%=100% -

среднеэффективная.

5. Расчет результативности и эффективности МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2021-2024 годы.

5.1. Стратегическая результативность Муниципальной программы:

Rст=(100%+82,6%)/2=91,3%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается среднерезультативной.

5.2. Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп=91,3%/(11803/11989)=85,5%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается низкоэффективной

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Иванова/

Начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

Дата составления отчёта: 15.03.2022 г.