**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

«Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель: отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1**: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2021-2024 годы. | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1.** Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Задача 2.**  Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  | **11419,0** | **5062,2** |  |
| 2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 8977,3 | 4204,0 |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 115,5 | 55,0 |  |
| 2.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 43,7 | 21,2 |  |
| 2.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2282,5 | 782,0 |  |
| **Подпрограмма 2**: МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы. | | | | | | | |
| 3. | **Задача 4.** Проведение превентивных мероприятий для обеспечения защиты населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по ГО. |  |  |  | **20,0** | **0,0** |  |
| 3.1. | Участие в штабных тренировках, учениях органов управления Ярославской области. Организация и проведение штабных тренировок, учений с органами управления районного звена ТП РСЧС по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  |
| 4. | **Задача 5.** Совершенствование системы мобилизационной подготовки муниципального района |  |  |  | **570,0** | **393,6** |  |
| 4.1. | Аттестация объекта информатизации |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Контроль соответствия системы защиты информации объекта информатизации |  |  |  | 50,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Обучение работников в области мобилизационной подготовки |  |  |  | 100,0 | 95,0 |  |
| 4.5. | Закупка товаров, работ и услуг для мероприятий по мобилизационной подготовке |  |  |  | 300,0 | 298,6 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11989,0 | 5455,8 | Х |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 20.07.2020г