Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

**Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2021 г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | х | х | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | х | х | *0,0* | *0,0* |  |
| **2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | *-* | *-* |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной целевой программе** | \* | \* | \* | **0,0** | **0,0** |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

/расшифровка подписи/

Дата составления отчета: 13.01.2022

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Цель муниципальной целевой программы: обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами.

3. Финансирование МЦП:

На 2021 год объем финансирования МЦП составил – 0,0 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства ЯО от 25.02.2020 № 150-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» в 2021 году полномочия по созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами торговли осуществлялись сельскими поселениями, входящими в состав муниципального района.

4. Результативность МЦП:

- количество обращений в рамках реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» – 15 обращений.

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2021 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия за 2021 год:

- осуществление деятельности по защите прав потребителей.

6. Сведения о корректировке МЦП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185».