**Отчёт о выполнении** муниципальной целевой **программы**

**«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2024г.**

Ответственный исполнитель: отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. **Информация о результатах выполнения Программы за 2020 год:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименова-ние (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2024годы |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача:**  Повышение эффективности работы субъектов системы профилактики, в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение межмуниципального мероприятия "День кадета" | Ед. | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 | Исполнено:  13 марта 2020 |
| 2 | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «Кадетский бал» | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | Исполнено:  декабрь 2020 |
| 3 | Укрепление материально-технической базы кадетских отрядов, отрядов правоохранительной, военно - патриотической направленности | Кол-во отрядов | 1 | 0 | 30,0 | 30,0 | 3 квартал 2020 года для военно - патриотического отряда «Разведчик» |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 1 | 1 | 10.0 | 10,0 | Исполнено:  в марте 2020  в формате районной профилактической игры «Может каждый человек» |
| 5 | День единых действий, посвященный безопасному поведению детей в сети Интернет | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | Мероприятие исполнено в феврале 2020  в рамках районной акции «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет», подарки приобретены в апреле 2020 |
| 6 | День единых действий, посвященных профилактике СПИДа | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | май 2020 |
| 7 | Дни единых действий, посвященные профилактике наркомании в молодежной среде | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | июнь 2020 |
| 8 | Дни единых действий, посвященные профилактике Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Кол-во мероприятий | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | сентябрь 2020 |
| 9 | Дни единых действий, посвященные Дню отказа от курения | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | сентябрь 2020 |
| 10 | Дни единых действий, посвященные Международному дню терпимости и понимания | Кол-во  мероприятий | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | сентябрь 2020 |
| 11 | Поддержка волонтерского проекта «Чудеса на Новый год» в части поздравления с Новым годом детей из семей, находящихся в социально опасном положении | Кол-во охваченных детей | 10 | 0 | 3.0 | 3.0 | сентябрь 2020 |
| 12 | Проведение районных акций, направленных на профилактику асоциальных явлений, предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Кол-во мероприятий | 3 | 1 | 10,0 | 10,0 | август 2020 |
| 13 | Организация работы детских выездных общественных приемных | Кол-во мероприятий | 2 | 0 | 0 | 0 | Ноябрь 2020 |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | Х | Х | Х | 100.0 | 100.0 | Х |

По итогам 2020 года исполнение Программы составило 100 %.

Заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Г.Г. Моренова

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Управления финансов администрации муниципального района Е.В. Баранова