Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2018 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2018 год подготовлена в  соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее – Порядок).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2018 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.10.2017     № 1132     «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» в 2018 году определены  к реализации  17 муниципальных программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   28 муниципальных целевых  и 5 ведомственных целевых программ, а также 15 основных мероприятий.

Согласно п.3.10. Порядка,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу (МЦП/ВЦП):

-   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

-  при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (МЦП/ВЦП) – не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Однако, в течение 2018 года имели место нарушения ответственными исполнителями указанных выше сроков, что приводило к расхождению в ресурсном обеспечении     муниципальных программ с ассигнованиями, утвержденными бюджетом  муниципального района.

В течение года был принят 101 нормативно-правовой  акт  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий;

- продление сроков реализации;

- утверждение новых программ.

Доля программных расходов  составила 95 процентов от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2018 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 029 964 | 1 017 107 | 99 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района - 5 программ;

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета и бюджетов поселений – 11 программ  (из них по трем муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2018 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 60,5 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 21,8 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 6,5 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 4,5 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,8 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,1 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 1,1 |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,3 |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,83 |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,03 |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,1 |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,4 |
| 13. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,02 |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,02 |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 17. | МП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | - |
|  | Итого: | 100 |

Информация о выполнении  и финансировании программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2018 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка. По МП «Формирование современной городской среды» расчет показателей не проводился в связи с отсутствием значений. Из 16 муниципальных программ признаны:

- 13 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

- 3 программы  среднерезультативными  (результативность  составила от 85% до 95%).

По показателю эффективности программ признаны:

- 12 программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%);

- 3  программы  среднеэффективные (эффективность от 90% до 100%);

- 1 программа -    низкоэффективная – МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций (эффективность составила 89%).

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2018 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 116,7 | 157,0 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 118,0 | 118,0 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 94,4 | 100,0 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 100,0 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 98,0 | 98,0 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 105,0 | 114,0 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 92,0 | 92,0 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,5 | 100,0 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 111,0 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 99,9 | 99,9 |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 100,0 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 88,0 | 89,0 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведен в приложении 2.

Основной проблемой при реализации муниципальных программ, обозначенной в годовых отчетах ответственными исполнителями, является недостаточное финансирование Муниципальных программ, вследствие чего невозможность выполнения программных мероприятий.

В  2018 году  завершена реализация 5 муниципальных программ:

- МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

-МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Все муниципальные программы признаны эффективными за весь период реализации и разработаны и утверждены для исполнения в 2019-2022 г.г.

В 2018 году досрочно прекращена муниципальная программа «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» (в связи с изменением  законодательства полномочия по реализации программы закреплены за поселениями).

В ходе анализа исполнения законодательства в сфере реализации муниципальных программ установлено, что на официальном сайте Администрации муниципального района (по состоянию на 15.04.2019) ответственными исполнителями размещены муниципальные программы в неактуальной редакции (либо вообще не размещены):

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»;

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Следует отметить, что отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций ежеквартально представляется в Правительство Ярославской области информация о разработке документов стратегического планирования со ссылкой на их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района.

Так же, во исполнение положений статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», все документы стратегического планирования, вносимые в них изменения и отчетные сведения заносятся в государственную информационную систему стратегического планирования в строго установленные законом сроки. Данная информация включена в сводный перечень показателей мониторинга деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76» за 2019 год.

Рекомендации

1. Ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные (целевые) программы в соответствии с  пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Ответственным исполнителям не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет актуализированные тексты муниципальных программ.

3. Ответственным исполнителям своевременно вносить изменения в  муниципальную программу при внесении изменений в муниципальные целевые программы.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ размещать на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет отчеты о ходе реализации  муниципальных программ.

Исполнитель: Молодцова Н.В.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2018 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2018 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2018 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 610297,9 | 609718,4 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 574987,9 | 574770,4 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 242868,7 | 242868,7 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13615,3 | 13615,3 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 56272,9 | 56272,9 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 57919,4 | 57919,4 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 106750,3 | 106750,3 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 22856,1 | 22856,1 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 10 | 10 | 666 | 666 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 15698 | 15698 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 25411,6 | 25411,6 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138 | 138 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 3373,7 | 3156,2 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 12.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 28411,9 | 28411,9 |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13. Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся | единиц | 5 | 5 | 168,3 | 168,3 |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 837,7 | 837,7 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 30226,9 | 29938,2 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2082,7 | 2082,7 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 311 | 310,8 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 2267,6 | 2234,9 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 7941,8 | 7941,8 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17623,8 | 17368 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 4563,6 | 4490,3 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 35 | 35 | 228,6 | 155,3 | Выплата компенсации на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления произведена согласно поданных документов от родителей в полном объеме, задолженности нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 517,8 | 517,8 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1198,2 | 1198,2 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 519,5 | 519,5 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 50 | 50 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 354 | 354 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 132,5 | 132,5 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 57 | 57 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» |  |  |  | 5213,8 | 5213,8 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 5066,3 | 5066,3 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 36 | 36 | 5060,3 | 5060,3 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | - | - |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 6 | 6 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 147,5 | 147,5 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 20,2 | 20,2 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 15,5 | 15,5 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 19,5 | 19,5 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 60,8 | 60,8 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 31,5 | 31,5 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | 49,5 | 49,5 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 8,2 | 8,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | - | - |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 8,2 | 8,2 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4.Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 41,3 | 41,3 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 21,7 | 21,7 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 19,6 | 19,6 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического,историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.3. | Задача 3.Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 615561,2 БМР 182600 ОБ 432650,2 ФБ 311 | 614981,7 БМР 182600 ОБ 432070,9 ФБ 310,8 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ФБ |  | 1 | 1 | 119,5 | 119,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | ФБ |  | 165 | 163 | 2284,7 | 2284,7 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | ОБ |  | 3100 | 3081 | 28500,0 | 28193,9 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | ФБ |  | 2250 | 2229 | 12419,4 | 11964,5 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ОБ |  | 812 | 800 | 9113,0 | 8973,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. | ОБ |  | 2000 | 1973 | 16212,0 | 16126,3 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. | ОБ |  | 3790 | 3785 | 18857,0 | 18810,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | ОБ |  | 1140 | 1114 | 9456,0 | 9436,3 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. | ОБ |  |  |  | 8959,7 | 8959,7 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). | ОБ |  | 215 | 212 | 17042,5 | 17026,6 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). | ФБ |  | 170 | 121 | 7420,7 | 7417,6 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. | ФБ |  | 230 | 202 | 7638,0 | 7596,6 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. | ФБ |  | 19 | 16 | 193,4 | 193,2 |  |
| 1.14. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | БМР |  |  |  | 358,9 | 358,9 |  |
| 1.15. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ОБ |  | 208 | 203 | 201,2 | 199,1 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | 175,3 | 171,8 |  |
| 1.16. | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ФБ |  |  |  | 2978,0 | 2977,4 |  |
| 1.17. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | БМР |  | 39 | 39 | 1826,0 | 1826,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 143755,3 | 142635,5 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 108341,4 | 107725,3 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 2184,9 | 2184,9 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | ОБ |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 74711,5 | 74711,5 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | ОБ |  | 111 613 5 222 | 115 493 7 265 | 3730,3 1455,0 639,3 525,0 1111,0 | 3730,0 1455,0 639,0 525,0 1111,0 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | ОБ |  |  |  | 82,5 | 82,5 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 3812,8 | 3812,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 3812,8 | 3812,5 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | БМР |  |  |  | 58,6 | 58,6 |  |
| 5.2. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий ко Дню семьи, любви и верности | БМР |  |  |  | 3,9 | 3,9 |  |
| 5.4. | Охрана труда глазами детей | БМР |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 5.5. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | БМР |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  |  | 84,6 | 84,6 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 84,6 | 84,6 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение районных профилактических акций: - «Поможем детям собраться в школу!» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении; - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними; - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни и др. | БМР |  | 5 | 6 | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.2. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» | БМР |  | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 1.3. | Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении | БМР |  | 9 | 9 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.4. | Организация и проведение праздника «День кадета» | БМР |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов, отрядов правоохранительной, военно-патриотической направленности | БМР |  | 2 | 2 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.6. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  |  | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.7. | Организация детских выездных общественных приемных в сельские поселения района | БМР |  | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.8. | Бал кадетов | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | БМР |  |  |  | 505,6 | 499,6 |  |
| 2.2. | Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций ветеранов и инвалидов. Организация проведение мероприятий к календарным праздникам и знаменательным событиям | БМР |  |  |  | 59,5 | 59,5 |  |
|  | Задача 3. Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создание условий для эффективного решения их уставных задач | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4.Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда, ознакомление с рабочими специальностями. Интеграция инвалидов в общественную жизнь и трудовую деятельность. Организация встреч с руководителями, специалистами ведущих предприятий района по вопросу профориентации и трудоустройства. | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных и духовно нравственных ценностей. Чествование юбиляров и активистов общественных организаций ветеранов, инвалидов, участников локальных войн с привлечением молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества, подготовка тематических мероприятий. Участие в захоронении ветеранов. | ВНБ |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой Отечественной войне Организация и проведение встреч ветеранов войны с учащимися образовательных учреждений. Организация и проведение экскурсий по местам боевой славы с участием ветеранов и молодежи. Осуществление мероприятий по посещению воинских захоронений и воинских памятников организованными группами ветеранов войны | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций, встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  |  |  |  | 565,1 | 559,1 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 565,1 | 559,1 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 223029,3 | 221903,2 | Х |
|  |  | ФБ |  |  |  | 33229,0 | 32725,3 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 186865,7 | 186249,3 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 2934,6 | 2928,6 |  |

3.    МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы. |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Повышение уровня доступности объектов (муниципальной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, всего в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Расходы на оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - федеральный бюджет |  |  |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.4. | Задача 4 Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.1. | Задача: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в том числе в летних лагерях), направленных на предупреждение ДДТТ | мероприятий | 5 | 5 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ МОБУ СОШ №2 | мероприятий | 1 | 1 | 18,0 | 18,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Задача: Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 | 2 |  |  |  |
| 3.1.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 720 | 720 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 160,1 | 160,1 | Мероприятия выполнены |
|  | Задача: Профилактика экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Профилактика терроризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  | 160,1 | 160,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  | 240,1 | 240,1 |  |

5. МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»                                    Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |
| 1. | Задача 1. Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МКУ «МЦУ» | человек | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 46,0 | 46,0 |  |
| 4. | Задача 4. Финансовое обеспечение готовности МКУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 6263,1 | 6263,1 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 85,3 | 85,3 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 35,8 | 35,8 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2046 | 2046 |  |
| Подпрограмма 2: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы. |
| 5. | Задача 5. Доведение количества электро-сирен до 17 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ "МЦУ" (ЕДДС). | шт. | 12 | 6 | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
| 6. | Задача 6. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ "МЦУ" (ЕДДС). |  | 2 | 1 | 147,8 | 147,8 | закупка комплектующих для ремонта имеющегося ПРО |
| Подпрограмма 3: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы. |
| 7. | Задача 7. Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Задача 8. Создание на базе МКУ «МЦУ» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Задача 9. Создание на базе МКУ «МЦУ» системы - 112 для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб муниципального района. |  |  |  | 104,1 | 104,1 | выполнено |
| 10. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 8728,1 | 8728,1 | Х |

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014,2015-2020 годы |  |  |  | БМР - 31132 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб – 1532 | БМР - 31132 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб – 1532 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры | единиц | 5 | 5 | БМР - 31132 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб – 1532 | БМР - 31132 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб – 1532 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы |  |  |  | БМР-955 Внеб - 89 Проч - 150 | БМР-955 Внеб - 89 Проч - 150 |  |
| 3.1. | Задача 1. Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) |  |  |  | БМР - 780 Внеб –89 Проч - 150 | БМР - 780 Внеб –89 Проч - 150 |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 25 Внеб - 20 | БМР - 25 Внеб - 20 |  |
| 3.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 467 Внеб - 29 | БМР - 467 Внеб - 29 |  |
| 3.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР -20 | БМР -20 |  |
| 3.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 6 | БМР - 6 |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 30 | БМР - 30 |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 29 | БМР - 29 |  |
| 3.2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | БМР - 35 | БМР - 35 |  |
| 3.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 7 | БМР - 7 |  |
| 3.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук | 4 | 4 | БМР - 12 | БМР - 12 |  |
| 3.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 149 Внеб - 40 Проч - 150 | БМР - 149 Внеб - 40 Проч - 150 |  |
| 3.3 | Задача 3. Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) |  |  |  | БМР - 175 | БМР - 175 |  |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 1 | БМР - 1 |  |
| 3.3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 82 | БМР - 82 |  |
| 3.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 79 | БМР - 79 |  |
| 3.3.4 | Разработка и обслуживание сайта | Единиц | 1 | 1 | БМР - 13 | БМР - 13 |  |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | БМР - 39087 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб - 1621 Проч - 150 | БМР - 39087 ОБ - 5212 ФБ - 14 Внб - 1621 Проч - 150 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Транспортировка ртуть сод.ламп и орг.техники | шт | 3634 | 3634 | 4,8 | 4,8 |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 1 | 1 | 185 | 185 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 189,8 | 189,8 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 113,1 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 113,1 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный гандикап-турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень», факельная эстафета «Бег мира», Лыжня Гаврилов-Ям и 6 др.мероприятий. | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР - 85,6 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 85,6 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 138,1 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 138,1 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение соревнований с трудными подростками в рамках профилактики правонарушений. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 10 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 10 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 69,8 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 69,8 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 4,8 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 4,8 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Участие КФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 11. Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 12,3 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 12,3 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 66,3 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 66,3 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.14 | Мероприятие 14. Организация и проведение футбольного «Ретро-матча» | Кол-во Мероприятий | 1 | 1 | БМР-225,9 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-225,9 ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 725,9 ОБ – 0 ФБ – 0 725,9 | БМР – 725,9 ОБ –0 ФБ – 0 725,9 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | км | 3,3 | 3,3 | 430,0-БМР 3741,2-ОБ | 429,3-БМР | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных в д. Илькино | км | 1,0 | 1,0 | 886,5-ОБ (оплата кредиторской задолженности) | 886,5-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  |
| 1.1.1.3 | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | км | 0,51 | 0,51 | 607,1-ОБ (оплата кредиторской задолженности) | 607,1-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения | км | 1 | 1 | 663,5-БМР | 651,2-БМР |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.2.1. | Строительство артезианской скважины в с. Осенево | шт. | 1 | 1 | БМР – 416,7 | БМР – 416,7 |  |
| 2.2.2. | Проведение экспертизы смет |  |  |  | БМР – 9,1 | БМР – 9,1 |  |
| 2.3. | Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 7 ед.; ремонт – 5 ед. | строительство 7 ед.; ремонт – 5 ед. | БМР – 661,2 | БМР – 651,5 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 2 | 2 | БМР –5687,6 | БМР – 5687,6 |  |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |
|  | По данному мероприятию в 2018г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |
|  | По данному мероприятию в 2018г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  | БМР – 1463,5 | БМР – 1463,5 |  |
| 6.1. | Очистка рельефного ручья от илистого осадка в д. Шалаево для стабильной работы канализации | ед. | 1 | 1 | БМР - 60,0 | БМР - 60,0 |  |
| 6.2. | Ремонт скважины в с. Великое | ед. | 1 | 1 | БМР – 60,0 | БМР – 60,0 |  |
| 6.3. | Ремонт водопровода в д. Плотина | м | 250 | 250 | БМР – 120,0 | БМР – 120,0 |  |
| 6.4. | Реконструкция скважины в с. Ильинское-Урусово | ед. | 1 | 1 | БМР – 598,9 | БМР – 598,9 |  |
| 6.5. | Ремонт водопровода в д. Шалаево | м | 38 | 38 | БМР – 49,8 | БМР – 49,8 |  |
| 6.6. | Ремонт котельной в с. Шопша |  |  |  | БМР – 500,0 | БМР – 500,0 |  |
| 6.7. | Ремонт водопроводных сетей в с. Ильинское-Урусово | м | 22 | 22 | БМР – 74,8 | БМР – 74,8 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | Всего: 14566,4 БМР-9331,6 ОБ-5234,8 | Всего: 10802,5 БМР-9308,9 ОБ-1493,6 | Х |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 10,0-БМР 64,822-ОБ | 10,0-БМР 64,822-ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги сельскому населению, а именно: | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению, с целью возмещения части затрат | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами, а именно: | шт. | 52 | 52 | 10,0-БМР 64,822-ОБ | 10,0-БМР 64,822-ОБ |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | 10,0-БМР 64,822-ОБ | 10,0-БМР 64,822-ОБ |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе: | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Обеспечение предприятий торговли и бытового обслуживания населения информацией о НПА | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Сокращение сроков предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т. ч. по выдаче градостроительных планов земельных участков, получению разрешительной документации | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сферы услуг в учебных заведениях области | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства в сфере услуг (финансирование по программе поддержки предпринимательства) | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.3. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 32,0 –БМР | 32,0 -БМР |  |
| 2.1 | Задача 1. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «Круглых столов», заседаний КСМП и т.п. | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность по вопросам предоставления государственной поддержки | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 32,0 –БМР | 32,0 -БМР |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | единиц | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | шт. | 7 | 7 | 32,0 -БМР | 32,0-БМР |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | В рамках наставничества проведение деловых встреч успешно работающих предпринимателей с молодежью | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств и организациям инфраструктуры | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Финансовая поддержка субъектов МиСП | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ и услуг) на региональные и международные рынки) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Предоставление поддержки начинающих субъектов МП | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие: Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 3230,0-БГП | 3230,0-БГП |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 3336,822 в т. ч. 42,0-БМР 3230,0-БГП; 64,822 - ОБ | 3336,822 в т. ч. 42,0-БМР 3230,0-БГП; 64,822 - ОБ |  |

Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Ответственный исполнитель  Отдел по организационной работе и муниципальной службе

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | - | - | 0 | 0 | Досрочное прекращение реализации муниципальной целевой программы |
| 1.2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 100 процентов | 100 процентов | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.3.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.4.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.4. | Антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да,нет) | да | да | - | - |  |
| 2.2.4. | Подготовка и размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.5. | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.6. | Совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, в том числе по средств включения в состав комиссии представителей общественных организаций. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.7. | Проведение мониторинга размещения представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) т несовершеннолетних детей на официальном сайте учреждения и (или) Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.3. | Внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.4.. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.5. | Внесение изменений в регламенты Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (структурных подразделений) в части проведения звукозаписи проведения всех комиссий, совершенствование работы «Телефона доверия» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.4. | Разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.5. | Мониторинг размещения структурными подразделениями Администрации разработанных ими проектов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях с вопросами противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | Не менее 1 в год | 1 | - | - |  |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района, организациями общественного контроля | Кол-во мероприятий | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.7.7. | Размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.7.1. | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| 2.7.2. | в т.ч.: - бюджет муниципального района |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.7.3. | - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 40 | 40 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 60 | 64 | Возросли цены на услуги. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 770-БМР 3178-пр. ист. | 770-БМР 2603-пр. ист. | Отсутствие средств |
| 1.2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | Организация обучения сотрудников (2 чел.) | 14 | 5 | Отсутствие средств |
| 1.3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 51 номер газеты, тираж-2700 экз. | Выпущен 51 номер газеты, тираж-2683 экз. | 879-пр. ист. | 944-пр. ист. | Возросли цены на услуги. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 770-БМР 4160-пр.ист | 770-БМР 3656- пр.ист. | Х |

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , проекти-рование, проведение эксперти-зы, межевание, постановка на кадастровый учёт и государст-венная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км |  |  | ОБ БМР | 5950 8950 | 5950 1554,5 |  |
|  | -межбюджетные трансферты на содержание межпоселенческих дорог |  |  |  | БМР | 3670,9 | 3670,9 |  |
|  | -субсидия на финансирование дорожного хозяйства |  |  |  | ОБ | 11002,9 | 11002,8 |  |
|  | -субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности |  |  |  | ОБ | 15000,0 | 15000,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  |  |  |  | 43849 | 37178,2 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 31952,9 | 31952,8 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 11896,1 | 5225,4 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7622,6 | 7622,1 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 569,6 | 569,6 |  |
| 2.1.3 | Затраты, связанные с закупкой карт муниципального маршрута регулярных перевозок | ед | - | - | БМР | 21 | 21 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | 8213,2 | 8212,7 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 569,6 | 569,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 7643,6 | 7643,1 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 52062,2 | 45390,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 32522,5 | 32522,4 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 19539,7 | 12868,5 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | - | - |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | - | - |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | 2 | 42,0 | 42,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР | шт | 1 | - | - | - |  |
| 2,2 | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 2,3 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 34,0 | 34,0 |  |
| 2,4 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | - | - | - |  |
| 2,5 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | ФБ | шт. |  |  | - | - |  |
| 2.13 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | ОБ | шт. |  |  | 8,9 | 8,9 |  |
| 2.14 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав. | БМР | шт. |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | ОБ | шт |  |  | 63,4 | 63,3 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 698,3 | 698,2 | Х |
|  |  | БМР |  |  |  | 576 | 575,9 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 122,3 | 122,3 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | - | - |  |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                                Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 1.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 | БМР - 180,0 | БМР - 180,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2018г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 180,0 | БМР – 180,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 417 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 94,6 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 1272,812 | 1272,812 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 88 | 88 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1360,812 | 1360,812 |  |
| 1.6. | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |
| 1.6.1. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 3175,223 | 2999,092 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3175,223 | 2999,092 |  |
| 1.7. | Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.7.1. | Дотации поселениям муниципального района за счёт средств областного бюджета | Да/нет | да | да | 58195 | 58195 |  |
| 1.7.2. | Дотации за счёт средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 310 | 310 |  |
| 1.7.3. | Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | Да/нет | да | да | 469,98 | 434,48 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 58974,98 | 58939,48 |  |
| 1.8. | Задача 8. Информационное обеспечение муниципальных закупок |
| 1.8.1. | Мероприятия по информационному обеспечению муниципальных закупок | Да/нет | да | да | 271,53 | 271,53 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 271,53 | 271,53 |  |
| 1.9. | Задача 9. Расходы на реализацию мероприятий по выделению инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность |
| 1.9.1. | Ходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность | Да/нет | да | да | 2849 | 2849 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 66631,545 | 66419,914 | Х |

17. МП «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1.1. | В связи с внесением изменений в постановление Правительства от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» мероприятий в 2018 г. не запланировано. |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня комфортности проживания населения Гаврилов-Ямского муниципального района путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| 1.2.1. | В связи с внесением изменений в постановление Правительства от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» мероприятий в 2018 г. не запланировано. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | Всего - 0 | Всего - 0 | Х |

Приложение 2

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2018 год

1.МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы :

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,5 | 77,5 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25 | 25 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | % | 96 | 97 | 97 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | % | 64 | 65 | 65 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7 | 10,9 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 6 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 14 | 14 | 53 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | 6 | 6 | 4 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 46 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 500 | 556 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 5 | 9 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 3 | 4 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 1 | 0 |
| Итого | 1,11 | х | х | х | х |

Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 100%

609718,4

610297,9

R мцп молодежь = 1,46

Е мцп молодежь =       1,46         * 100%  = 146%

5213,8

5213,8

R мцп патриотика = 1,09

Е мцп патриотика  =      1,09         * 100%  = 109%

49,5

49,5

Rобщ = 1,18

Еобщ = 100+146+109 =  118%

3

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы составляет 118%

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 118%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_______________высокорезультативной________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =118%

___________высокоэффективной__________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | R/E | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,4 | 99,4 % | чел | 175582 | 170424 | 169496 |
| Подпрограмма 2 Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100 % | чел | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100 % | чел | 6054 | 6200 | 6200 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме | чел | 38 | 39 | 39 |
| Итого | 1 |  | х | х | х | х |

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 99,5 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

__высокоэффективной_________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,2 | % | 14,29 | 100 | - | - | - | - |
| 2.Доля муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, обеспеченным специальным транспортом с подъемным устройством, в общем количестве таких учреждений | 0,5 | % | 0 | 100 | - | - | - | - |
| 3.Оборудование объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов | 0,3 | шт. | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Итого | 1,0 |  | 14,29 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 |

2.2. Расчет по формулам :

R(3)= 2/2*100%= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

высокорезультативной

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =100%

высокоэффективная _________________________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на тер-ритории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Подпрограмма 1: МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,6% | 0,55% | 0,5% |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 80% | 85* | 90% |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,32% | 10,5% | 10,5% |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Подпрограммы 1:

Расчет результативности МЦП:

R1=0,55/0,5*0,4=0,44;

R2=90/85*0,3=0,32;

R3=10,5/10,5*0,3=0,3;

Rмцп = 0,44+0,32+0,3=1,06*100%=106%; (высокорезультативная)

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

2. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % от базового | 100 | 96 | 70 |
| Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % от базового | 100 | 80,0 | 230 |
| Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | мероприятий |  | 8 | 8 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=96 / 70*0,4=0,55;

R2=80 / 230*0,4=0,12;

R3=8 / 8*0,2=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

R=0,55+0,12+0,2 = 0,87*100%=87% – низкорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = 0,87 (80,0 /80,0) *100%= 87% - (низкоэффективная.)

№. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР»

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2016 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 130 | 126 | 103 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 10 | 9 | 7 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 19 | 18 | 17 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 140 | 122 | 119 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 28 | 15 | 21 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 99 | 91 | 94 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 241 | 235 | 228 |
| Итого: | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=126/103*0,2=0,24*100%=24%;		R2=9/7*0,2=0,26*100%=26%;

R3=18/17*0,2=0,21*100%=21%;		R4=122/119*0,1=0,1*100%=10%;

R5=15/21*0,1=0,07*100%=7%;			R6=91/94*0,1=0,1*100%=10%;

R7=235/228*0,1=0,1*100%=10%;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7= 108% – высокорезультативная;

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | - | 12 | 9 |
| 2. Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | - | 2 | 1 |
| Итого | 1 | х | - | х | х |

Расчет по формулам:

R1=9/12*0,7=0,53*100%=53%;

R2=1/2*0,3=0,15*100%=15%;

Стратегическая результативность МЦП:

R=53%+15% = 68% – низкорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = 0,68/(160,1/160,1) *100% = 68% - низкоэффективная.

Расчет результативности и эффективности

МП  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы :

=(106%+87% +108%+68%) / 4=92%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается среднерезультативной.

2. Эффективность  исполнения Муниципальной программы:

Еисп= 103%    =92%

240,1

240,1

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается

среднеэффективной.

5.МП «Защита населения и территории  Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | 0,8 | минут | 45 | 35 | 32 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов) ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. | - | 2 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 35/32*0,8= 0,88;

R2= 2/2*0,2=0,2;

R= 0,88+0,2=1,08 –высокорезультативная;

Эффективность  исполнения ВЦП: = 1,07/(8476,2/8726,2)*100%=107% -

эффективная.

3.Расчёт результативности и эффективности  МЦП: «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы.

3.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы. |
| 1. Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | % | - | 80 | 70 |
| 2. Доведение количества электро-сирен до 17 единиц | 0,5 | шт. | - | 12 | 6 |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц. | 0,3 | шт. |  | 2 | 1 |
| Итого: | 1 | х | х | х | х |

3.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 70/80*0,2= 0,18;

R2= 6/12*0,5=0,25;

R2= 1/2*0,3=0,15;

R= 0,18+0,25+0,15=0,58 – низкорезультативная;

Эффективность  исполнения ВЦП: = 0,58/(147,8/147,8)*100%=58% -

низкоэффективная.

4.Расчёт результативности и эффективности  МЦП: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы.

4.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы. |
| 1. Увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 0,4 | % | - | 50 | 50 |
| 2. Увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях | 0,5 | шт. | - | 1 | 1 |
| 3. Установка специальных устройств (типа "гражданин - полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах. | 0,1 | шт. |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

4.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 50/50*0,4= 0,4;

R2= 1/1*05= 0,5;

R3=1/1*0,1= 0,1;

R= 0,4 +0,5 + 0,1 =1,0–результативная;

Эффективность  исполнения МЦП: = 1,0/(104,1/104,1)*100%=100% - эффективная.

5. Результативность муниципальной программы:

Rобщ=1,08+0,58+1/3=0,88 – среднерезультативная;

Эффективность муниципальной программы:

Еобщ=108%+58%+100%/3=89% - низкоэффективная.

Вывод: Низкая эффективность исполнения муниципальной программы – результат недостаточнго финансирования всех запланированных мероприятий. Средства в сумме 147,8 тыс. рублей, выделенные на развитие системы оповещения Гаврилов-Ямского м.р. были израсходованы на ремонт вышедшей из строя уже имеющейся системы речевого оповещения.

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3 610 | 3 650 | 3 650 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 47 | 52 | 52 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 110 000 | 117 500 | 117 500 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 3 000 | 3 030 | 3 030 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 30 | 41 | 41 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | Х | х |

| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| --- |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 31 000 | 46 000 | 46 000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц | 5 | 9 | 9 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 20 | 37 | 37 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 10 | 14 | 14 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 12 | 12 |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 60 | 60 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |
| --- |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 11 | 11 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 11 | 11 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 28 | 28 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2700 | 2700 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 6 | 6 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 14 | 14 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  RI:

- R 1 =300  x 0,1x 100% = 10%

300

- R 2= 3,3  x  0,1x 100% = 10%

3,3

- R 3 = 3650  x 0,1  x 100% = 10%

3650

- R 4 =  52   x 0,1x 100% = 10%

52

- R 5 = 117500 x  0,2 x 100% = 20%

117500

- R 6 = 3030 x 0,2 x 100% = 20%

3030

- R 5 = 41 x  0,1 x 100% = 10%

41

- R 6 = 6   x 0,1 x 100% = 10 %

6

R I = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

RI= 100%

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  признается высокорезультативной.

Эффективность  исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

=           100                _= 100

37890 / 37890

EI = 100%

2. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  RII:

1.          R 1 =     46000   x   0,25 x 100% = 25%

46000

- R 2 =    9  x  0,25 x 100% = 25%

9

- R 3 = 37  x 0,2  x 100% = 20%

37

4.         R 4 =  14   x 0,15 x 100% = 15%

14

5.         R 5 = 12 x  0,10 x 100% = 10%

12

6.         R 6 = 60 x 0,05 x 100% = 5%

60

R II = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RII= 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

=  100 =  100%

0 /0

EII = 100%

2.2.3. Стратегическая результативность Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» RIII:

1.     R 1 =     11   x   0,2 x 100% = 20%

11

2.     R 2 =    11x  0,2 x 100% = 20%

11

3.    R 3 = 28 x 0,2  x 100% = 19%

28

4.     R 4 =  2700  x 0,15 x 100% = 15%

2700

5.     R 5 = 6  x  0,15x 100% = 15%

6

6.     R 6 = 14  x 0,1 x 100% = 10 %

14

RIII = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RIII = 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается результативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

=  100           = 100 %

1194/1194

EIII = 100%

3.Используемые сокращения:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII+RIII) / 3

R = (100+100+100) / 3 = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  Е:

Е = (Е1 + Е2 + Е3) / 3

Е = (100 + 100 + 100) / 3 = 100%

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1.Ликвидация несанкционированных свалок | 1,0 | % |  | 1 | 1 |
| 2.Целевой показатель Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) | 1,0 | % |  | 3634 | 3634 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

R=- Пф1/Пп1+Пф2/Пп2=   1/1+3634/3634= 1+1=1

2                               2		     2

R=1*100=100%-критерий оценки стратегической результативности программы - высокорезультативная;

E=R=100% - критерий оценки эффективности исполнения программы -

Высокоэффективная.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе (указать наименование) |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 | % | 33,5% | 34,5% | 34,5% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 | человек | 1800 | 1850 | 1789 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 | человек | 390 | 387 | 379 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=34,5/34,5 *0,5 =0,5

R-2=1789/1850*0,25=0,24

R-3= 379/387*0,25=0,24

R1+R2+R3=0,98

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы призняется

= R/(Fфакт/Fплан) = 0,98/(725,9/725,9) =0,98*100%= 98 %

среднеэффективной

9, «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 63 | 64,6 | 64,6 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 203,41 | 206,8 | 206,8 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | 21,0 | 20,7 | 20,7 |
| 2. число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | количество аварий в год | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,7 | шт | 1 | 1 | 2 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,3 | % | 15 | 20 | 20 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет |  |  | Да |
| 2. Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | Выполнено | Да/Нет |  |  | Да |
| 3. Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг | Выполнено | Да/Нет |  |  | Да |

2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 116,7%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 157%

Плановое финансирование 14566,4 тыс. руб.

Фактическое финансирование 10802,5 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

2.3. Расчет по формулам за весь период действия Муниципальной программы:

Итоговая стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Итоговая стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Итоговая эффективность  исполнения Муниципальной программы = 151,3%

Итоговая эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

БМР – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% - высокоэффективной

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

В 2018 году в ходе выполнения всех мероприятий цель программы «Противодействие коррупции в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2014-2018 годы - отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих  была достигнута.

5.Ключевые мероприятия:

Муниципальная программа «Эффективная власть в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» состоит из двух муниципальных целевых программ:

-    «Развитие муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы»;

-  «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2014-2018 годы.

Важными направлениями этих подпрограмм являются:

- повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов;

- развитие и обеспечение функционирования системы противодействия коррупции;

- профилактика коррупции в органах местного самоуправления муниципального района, снижение влияния коррупции на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Гаврилов-Ямского района.

6. Сведения о корректировке МП.

В целях уточнения отдельных позиций программы «Эффективная власть  в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы», в основном связанных с изменениями объёма финансирования, утверждёнными решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, были изданы постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:

- постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 13.03.2018 № 285 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района 07.10.2015 № 1135»;

- постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 538 «О досрочном прекращении муниципальной целевой программы «Развитие  муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе  на 2016-2018 годы»;

- постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 21.08.2018 № 971 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района 12.09.2014 № 1274»;

- постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.08.2018 № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района 05.12.2017 № 1767».

7. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации МП

Проблемных ситуаций и недостатков при  реализации муниципальной программы «Эффективная власть  в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы» и муниципальных целевых программ «Развитие  муниципальной службы в Гаврилов - Ямском муниципальном районе  на 2016-2018 годы и «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2014-2018 годы не возникало.

8. Общий вывод.

Необходима разработка и реализация  программы «Эффективная власть  в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы».

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2019 годы |
| Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,16 | единица |  | 2745 | 2683 |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 15000 | 15000 |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 51 | 51 |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 45 | 45 |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,16 | единица |  | 2 | 2 |
| 6. Количество полос газеты – всего (в т.ч. в части муниципального задания) | 0,16 | единица |  | 816 (140) | 816 (140) |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_высорезультативная

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 111%

высокоэффективная

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| МП |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 | Км. |  | 68,92 | 75,27 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1 Сохранение муниципальных пригородных маршрутов. | 0,6 | Шт. |  | 8 | 8 |
| 2 Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах. | 0,4 | шт |  | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. по подпрограмме №1 (расчет по формулам) :

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №1  Р1=109%

| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пi план |  |  |

где

| Р | = | 1 | × | 75,27 | × | 100 %,=109% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 68,92 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1  рассчитывается по формуле:

Э= Р * Фплан/Ф факт=109*43849/37178,2=1,28

Стратегическая результативность подпрограммы признается :высокоэффективной.

2.3 по подпрограмме №2 (расчет по формулам):

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2  = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной

Еисп =   ___1          *100% =  100%

8213,2/8212,7

Итоговая Результативность – 105%

Итоговая эффективность – 114 %

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2. Расчет по формулам : R1= 2/2*0.5=0,5

R2= 1/1*0,25 = 0,25

R3= 2/2*0.25= 0.25

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_____высокорезультативной____

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=  698,2/698,3=100%

_____высокоээффективная__

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |
| 1. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений. | 0,1 | ед. | 6 | 6 | 3 |
| 2. Реализация энергосберегающих мероприятий | 0,1 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями; | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Определение класса энергоэффективности многоквартирных жилых домов; | 0,1 | % | 20 | 20 | 20 |
| 5. Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в многоквартирных жилых домах о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами; | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета; | 0,1 | % | 70 | 80 | 80 |
| 7. Установка автоматизированных узлов управления в учреждениях бюджетной сферы; | 0,1 | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 8. Установка телеметрических систем учета в учреждениях бюджетной сферы; | 0,1 | ед. | 7 | 3 | 3 |
| 9. Установка энергоэффективных светильников наружного освещения; | 0,1 | ед. | 65 | 65 | 65 |
| 10. Заключение энергосервисных контрактов; | 0,1 | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2. Расчет по формулам за 2018 год:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 94,4%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__среднерезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

Плановое финансирование 180,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 180,0 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

2.3. Расчет по формулам за весь период действия Муниципальной программы:

Итоговая стратегическая результативность Муниципальной программы = 98,9%

Итоговая стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__среднерезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Итоговая эффективность  исполнения Муниципальной программы = 111,2%

Итоговая эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2013 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  | Да/нет | да | да | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  | балл | 380 | Не менее 400 баллов | 417 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  | Да/нет | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет | да | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет | да | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % | 54,6 | Не менее 85 | 94,6 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % | 11 | Не менее 8 | 10,46 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % | 108,1 | 90 и не более 115 | 109,39 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет | да | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет | да | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет | да | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = ------------------------------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,1 | ед. | 4 | 4 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0,1 | % | 13,2 | 13,2 |
| 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | 0,1 | % | 11,5 | 11,5 |
| 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | ед. | 3 | 3 |
| 5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | Га | 4542,7 | 4542,7 |
| 6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | % | 17,8 | 17,8 |
| 7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 5 | 5 |
| 8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 0 | 0 |
| 9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 5 | 5 |
| 10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х | х | х |

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ=  16/16=1

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств  бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 66419,914/66631,545=0,997

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 1/0,997= 1,00

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Интегральная оценка эффективности  Муниципальной программы  = 0,999

Качественная оценка результативности Муниципальной программы признается:

0,999 > 0,7 программа эффективная

17. МП  «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

2.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| В связи с внесением изменений в постановление Правительства от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» целевых показателей в 2018 г. не запланировано. |
| Итого | 1 | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическую результативность Муниципальной программы и эффективность  исполнения Муниципальной программы рассчитать не представляется возможным в связи с отсутствием значений.