Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2021 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2021 год подготовлена в  соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком представления отчетности и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района за 2021 год, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.09.2021 № 751 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее – Порядок).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2021 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в 2021 году реализовывалось  17 муниципальных программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   25 муниципальных целевых  и 5 ведомственных целевых программ.

Согласно  Порядка,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу (МЦП/ВЦП):

-   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

-  при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (МЦП/ВЦП) – не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Однако, в течение 2021 года имели место нарушения ответственными исполнителями указанных выше сроков, что приводило к расхождению в ресурсном обеспечении     муниципальных программ с ассигнованиями, утвержденными бюджетом  муниципального района.

В течение года было принято 123 нормативно-правовых  акта  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий;

- продление сроков реализации;

- утверждение новых программ.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2021 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 228 712 | 1 193 153 | 97 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района - 8 программ;

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета и бюджетов поселений – 6 программ  (из них по трем муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2021 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 61,20 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 27,909 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,323 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2,118 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 6,064 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,065 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,911 |
| 8. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,989 |
| 9. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,005 |
| 10. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,001 |
| 11. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,393 |
| 12. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,012 |
| 13. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,004 |
| 14. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 15. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 16. | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,040 |
| 17. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | - |
|  | Итого: | 100,000 |

Информация о выполнении  и финансировании программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2021 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком представления отчетности и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района за 2021 год. По произведенным расчетам из 17 муниципальных программ признаны:

- 16 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

-  1 программа  среднерезультативная  (результативность  составила 91,3%).

По показателю эффективности программ признаны:

- 12 программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%);

- 1 программа среднеэффективная (эффективность ниже 100%);

- 1 программа - низкоэффективная  (МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (эффективность составила 85.5%).

По трем программам МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» и МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» эффективность не рассчитывалась, так как не было предусмотрено финансирования.

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2021 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 126,8 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 103,0 | 103,0 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 121,0 | - |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 105,0 | 105,0 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 102,8 | 104 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 99,8 | 99,5 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 111,0 | 111,0 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,9 | 100,0 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | - |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 98,0 | 107,0 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 103,0 | 104,0 |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 121,0 | 121,0 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 91,3 | 85,5 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 116,54 | - |
| 17 | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 133,3 | 133,3 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведены в приложении 2.

Основными причинами низкой эффективности и результативности реализации муниципальных программ в 2021 году, обозначенной в годовых отчетах ответственными исполнителями, является недостаточное финансирование Муниципальных программ, а так же невозможность выполнения программных мероприятий из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Следует отметить, что отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций ежеквартально представляется в Правительство Ярославской области информация о разработке документов стратегического планирования со ссылкой на их размещение на официальном сайте Администрации муниципального района и сведениями о размещении в государственной информационной системе стратегического планирования (ГАСУ).

Так же, во исполнение положений статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», все документы стратегического планирования, вносимые в них изменения и отчетные сведения заносятся в государственную информационную систему стратегического планирования в строго установленные законом сроки. Данная информация включена в сводный перечень показателей мониторинга деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76» за 2021 год.

Рекомендации

1. Ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные (целевые) программы в соответствии с  пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Ответственным исполнителям не позднее 10 дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  заносить в государственную информационную систему стратегического планирования данные сведения.

3.  Ответственным исполнителям муниципальных программ размещать на официальном сайте Администрации муниципального района актуальную редакцию муниципальной программы и отчеты о ходе реализации  муниципальных программ.

4. Ответственным исполнителям при разработке муниципальных программ ставить конкретные достижимые целевые показатели и задачи, исключить формальный подход.

Исполнитель: Молодцова Н.В.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2021 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2021 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2021 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| № п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (ед.из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 678 262,18 | 676 730,42 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 642 458,07 | 641 617,40 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательных учреждениях | единиц | 13 | 13 | 267 375,54 | 267 375,54 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 10 655,15 | 10 655,15 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 59 479,66 | 59 479,66 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 72 412,19 | 72 412,19 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 103 895,82 | 103 895,82 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 22 390,55 | 22 390,55 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 18 694,71 | 18 694,71 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 23 544,63 | 23 544,63 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138 | 138 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 32 200,05 | 32 200,05 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2 980,67 | 2 980,67 |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13 777,33 | 13 602,11 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными. |
| 1.1.14 | Мероприятие 14.Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | единиц | 13 | 13 | 10 307,09 | 9 754,31 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными. |
| 1.1.15 | Мероприятие 15.Расходы на повышение антитеррористической защищённости объектов образования. | единиц | 24 | 24 | 1 338,58 | 1 225,91 | Мероприятия выполнены полностью по заявкам от объектов образования. |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 26 867,61 | 26 611,54 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2 275,38 | 2 275,38 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 295,40 | 295,40 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1 984,11 | 1 984,11 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 4 881,67 | 4 625,60 | Финансирование произведено в соответствии с полученным количеством заявлений от граждан. |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17 431,05 | 17 431,05 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 4 925,71 | 4 924,93 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 13 | 13 | 41,41 | 40,63 | Предоставление услуги носит заявительный характер. |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 516,38 | 516,38 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 2 909,38 | 2 909,38 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1 458,54 | 1 458,54 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 434,25 | 0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 150 | 0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 354 | 354 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 284,25 | 0 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 0 | 0 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7.Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Задача 5.Мероприятия по поддержке инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций. |  |  |  | 1 997,60 | 1 997,60 |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.Расходы на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций. | единиц | 1 | 1 | 1 997,60 | 1 997,60 |  |
| Е 1 | Задача Е1.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Современная школа» |  |  |  | 1 578,95 | 1 578,95 |  |
| Е1.1 | Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц | 3 | 3 | 1 578,95 | 1 578,95 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» |  |  |  | 6 066,61 | 6 066,61 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 5 954,40 | 5 954,40 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек |  |  | 5 936,60 | 5 936,60 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 3,80 | 3,80 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 14 | 14 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 112,21 | 112,21 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 12,41 | 12,41 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 21,80 | 21,80 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 28,00 | 28,00 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 20,00 | 20,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 47,52 | 47,52 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 15,00 | 15,00 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 17,52 | 17,52 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4.Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | 15,00 | 15,00 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 47,48 | 47,48 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 7,85 | 7,85 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 39,63 | 39,63 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического,историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.3. | Задача 3.Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования. |  |  |  | 49 748,95 | 46 933,56 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. | единиц | 1 | 1 | 2 461,66 | 946,94 | Финансирование производится в соответствии с актами выполненных работ. |
| 4.Е.2 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий дополнительного образования | единиц | 1 | 1 | 47 287,29 | 45986,62 | Финансирование производится в соответствии с актами выполненных работ. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 734 172,74 БМР 214 251,37 ОБ 498 923,08 ФБ 20 998,29 | 729 825,59 БМР 210992,82 ОБ 498 009,69 ФБ 20 823,08 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | чел. | 1 | 1 | 72,5 | 72,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 163 | 166 | 2 554,6 | 2 554,6 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  | 2935 | 2 941 | 26 790,0 | 26 491,0 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  | 2107 | 2 103 | 12 996,0 | 12 663,6 |  |
| 1.5. | Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 691 | 713 | 10 751,0 | 10 116,7 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |  | 1965 | 1 935 | 15 100,0 | 15 000,9 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам |  | 3566 | 3 535 | 17 400,0 | 17 334,9 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  | 830 | 817 | 9 963,8 | 9 694,7 |  |
| 1.9. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |  | - | - | 9 021,7 | 9 021,7 |  |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |  | 203 | 203 | 9 866,7 | 9 866,7 |  |
| 1.11. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 273 | 271 | 161,4 404,7 | 158,4 396,8 |  |
| 1.12. | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |  | 18 | 18 | 160,0 | 160,0 |  |
| 1.13. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района |  | 9 | 8 | 474,6 | 474,6 |  |
| 1.14. | Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |  |  |  | 9,8 | 9,4 |  |
| 1.15 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям |  |  |  | 976,4 | 882,1 |  |
| 1.16. | Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | 939 | 939 | 45 146,4 18 440,1 | 45 146,4 18 440,1 |  |
| 1.17. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета |  |  |  | 3 210,3 1 311,3 | 3 210,3 1 311,3 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 184 811,3 | 183 006,7 |  |
|  |  |  |  |  | 74 167,9 | 73 832,5 |  |
|  |  |  |  |  | 110 168,8 | 108 699,6 |  |
|  |  |  |  |  | 474,6 | 474,6 |  |
|  | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ежемесячную денежной выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям |  |  |  | 343,3 | 326,2 |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 242 | 242 | 6 864,7 16 806,7 | 6 864,7 16 806,7 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 230 | 230 | 21 633,9 | 21 633,9 |  |
|  | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета |  |  |  | 1 171,4 478,4 | 1 171,4 478,4 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 47 298,4 | 47 281,3 |  |
|  |  |  |  |  | 39 612,0 | 39 612,0 |  |
|  |  |  |  |  | 7 686,4 | 7 669,3 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  |  |  | 84 834,9 | 84 750,3 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | 84 834,9 | 84 750,3 |  |
|  |  |  |  |  | 84 834,9 | 84 750,3 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Социальная помощь отдельным категориям граждан |  | 305 | 305 | 3 158,9 | 3 158,9 |  |
| 3.2 | Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям |  |  |  | 182,0 | 149,4 |  |
| 3.3. | Финансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (материальная помощь) |  | 108 | 109 | 8 617,0 3 519,6 | 8 617,0 3 519,6 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  | 15 477,5 | 15 444,9 |  |
|  |  |  |  |  | 8 617,0 | 8 617,0 |  |
|  |  |  |  |  | 6 860,5 | 6 827,9 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.2 | Региональный этап конкурса «высокая социальная эффективность» |  |  |  | 11,8 | 11,8 |  |
| 5.3. | Охрана труда глазами детей |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 5.4. | Организация и проведения мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий регионального мероприятия «День семья, любви и верности» |  |  |  | 1,7 | 1,7 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |
|  |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |

|  | ИТОГО по ведомственной целевой программе | Х | Х | Х | 332 507,1 | 330 568,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 122 396,9 | 122 061,5 |  |
|  |  |  |  |  | 209 550,6 | 207 947,1 |  |
|  |  |  |  |  | 559,6 | 559,6 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задачи: Повышение эффективности работы субъектов системы профилактики, в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «День кадета» |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «Кадетский бал» |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы кадетских отрядов, отрядов правоохранительной, военно - патриотической направленности |  | 1 | 0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | День единых действий, посвященный безопасному поведению детей в сети Интернет |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.6. | День единых действий, посвященных профилактике СПИДа |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.7. | Дни единых действий, посвященные профилактике наркомании в молодежной среде |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.8. | Дни единых действий, посвященные профилактике Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.9. | Дни единых действий, посвященные Дню отказа от курения |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.10. | Дни единых действий, посвященные Международному дню терпимости и понимания |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.11. | Поддержка волонтерского проекта «Чудеса на Новый год» в части поздравления с Новым годом детей из семей. находящихся в социально опасном положении |  | 10 | 0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.12. | Проведение районных акций, направленных на профилактику асоциальных явлений, предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  | 3 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. |  | 3 | 3 | 0,0 | 00,0 |  |
|  | Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Задача 3. Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций ветеранов и инвалидов. Организация проведение мероприятий к календарным праздникам и знаменательным событиям |  |  |  | 78,8 | 78,8 |  |
| 3.3. | Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создание условий для эффективного решения их уставных задач |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда, ознакомление с рабочими специальностями. Интеграция инвалидов в общественную жизнь и трудовую деятельность. Организация встреч с руководителями, специалистами ведущих предприятий района по вопросу профориентации и трудоустройства. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных и духовно нравственных ценностей. Чествование юбиляров и активистов общественных организаций ветеранов, инвалидов, участников локальных войн с привлечением молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества, подготовка тематических мероприятий. Участие в захоронении ветеранов. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой Отечественной войне Организация и проведение встреч ветеранов войны с учащимися образовательных учреждений. Организация и проведение экскурсий по местам боевой славы с участием ветеранов и молодежи. Осуществление мероприятий по посещению воинских захоронений и воинских памятников организованными группами ветеранов войны |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций, встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  |  |  | 578,8 | 578,8 |  |
|  |  |  |  |  | 578,8 | 578,8 |  |
|  | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  | 40 | 40 | 1 753,7 | 1 744,6 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 1 753,7 | 1 744,6 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Х | Х | Х | 334 939,6 | 332 991,6 | Х |
|  |  |  |  |  | 122 396,9 | 122 061,5 |  |
|  |  |  |  |  | 209 550,6 | 207 947,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 992,1 | 2 983 |  |

3.    МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| Наименование целевого показателя | весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | 2021 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Гаврилов-Ямском районе | 0,2 | % | 14,29 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.Доля муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, обеспеченным специальным транспортом с подъемным устройством, в общем количестве таких учреждений в Гаврилов-Ямском районе | 0,5 | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оборудование объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов | 0,3 | шт. | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 R=100 % |
| Итого | 1,0 |  | 14,29 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Гаврилов-Ямском районе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | 0,1 | % | - | - | - | - | 56,5 | 76,8 | 75 | 75 R=100% Rст-10.0 |
| 5. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Гаврилов-Ямском районе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | 0,1 | % | - | - | - | - | 69,3 | 73,8 | 79 | 96 R= R=121.5% Rст- 12,15 |
| 6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан района, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости населения Ярославской области | 0,1 | % | - | - | - | - | 22 | 80 | 63 | 63 R= 100% Rст= 10 |
| 7. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Гаврилов-Ямского района | 0,1 | % | - | - | - | - | 95 | 100 | 100 | 100 Rст =10,0 |
| 8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Гаврилов-Ямском районе | 0,05 | % | - | - | - | - | 95 | 100 | 100 | 95 R=95% Rст =4.75 |
| 9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Гаврилов-Ямском районе | 0,05 | % | - | - | - | - | 99 | 100 | 100 | 100 Rст =5,0 |
| 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории в Гаврилов-Ямском районе | 0,1 | % | - | - | - | - | 18 | 73,5 | 73,5 | 74,6 R= 101.50% Rст= 10.15 |
| 11. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Гаврилов-Ямском районе,% | 0,1 | % | - | - | - | - | - | 61 | 62 | 81 R= 130,6 % Rст= 13,06 |
| 12. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Гаврилов-Ямском районе | 0,1 | % | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 R= 100% Rст= 10 |
| 13. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности, в Гаврилов-Ямском районе | 0,1 | % | - | - | - | - | - | 61 | 62 | 98,6 R= 161.64% Rст= 16.16 |
| 14. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в Гаврилов-Ямском районе | 0,1 | % | - | - | - | - | - | 60 | 61 | 81 R= 132,79 % Rст= 13,27 |

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 20 | 18 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 3 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | мероприятий | 5 | 2 | 43,0 | 43,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  |
| 3.1. | Задача 1. Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, проведение заседаний в соответствии с планом. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Задача 2. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение анализа криминогенной ситуации на территории района, внесение предложений по вопросам профилактики. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Задача 3. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Принятие нормативно правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории МР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Задача 4. Снижение правовой неграмотности населения. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Информирование населения о важных изменениях в действующем законодательстве. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.2. | Проведение работы с представителями садоводчес-ких товариществ, расположенных на территории района, с целью выработки совместных мер по защите имущества граждан от преступных посягательств |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Размещение информации в СМИ, направленной на профилактику правонарушений, преступлений в быту, недопущение управления транспортами средствами в состоянии опьянения, обеспечение безопасности населения района, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.4. | Проведение мероприятий по разъяснению административного и уголовного законодательства в молодежной среде. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5. | Задача 5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.6. | Привлечение населения района и общественных организаций к участию в мероприятиях района по охране общественного порядка. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.7. | Поддержка деятельности добровольных народных дружин на территории района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.8. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 |  | 10,0 | 6,8 |  |
| 3.4.9. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений). | Кол-во шт. | 200 шт. |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 3.4.10. | Интеллектуальная игра по профилактике правонарушений в молодежной среде «Правовой калейдоскоп» для студентов СПО Гаврилов-Ямского МР | Кол-во мероприятий | 3 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.11. | Профилактические акции и мероприятия | Кол-во мероприятий | 2 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3.4.12. | Районный конкурс «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.1. | Задача: Профилактика экстремизма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2. | Задача: Профилактика терроризма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 140,0 | 140,0 | Х |

- МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы. |
| 1. | Задача 1. Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  | 11419,0 | 11233,0 |  |
| 2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 9186,3 | 9186,3 |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 115,5 | 115,5 |  |
| 2.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 26,7 | 26,7 |  |
| 2.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2090,5 | 1904,4 |  |
| Подпрограмма 2: МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы. |
| 3. | Задача 4. Проведение превентивных мероприятий для обеспечения защиты населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по ГО. |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.1. | Участие в штабных тренировках, учениях органов управления Ярославской области. Организация и проведение штабных тренировок, учений с органами управления районного звена ТП РСЧС по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | Задача 5. Совершенствование системы мобилизационной подготовки муниципального района |  |  |  | 550,0 | 550,0 |  |
| 4.1. | Аттестация объекта информатизации |  |  |  | 100,0 | 95,0 |  |
| 4.2. | Контроль соответствия системы защиты информации объекта информатизации |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.4. | Обучение работников в области мобилизационной подготовки |  |  |  | 100,0 | 95,0 |  |
| 4.5. | Закупка товаров, работ и услуг для мероприятий по мобилизационной подготовке |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11989,0 | 11803,0 | Х |

6.   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2023 годы |  |  |  | 72191 в т.ч.: БМР - 54255 ОБ - 13935 ФБ - 1019 Внб – 2982 | 71871 в т.ч.: БМР - 54255 ОБ - 13935 ФБ - 1019 Внб – 2662 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры | единиц | 8 | 8 | БМР - 53967 ОБ - 13935 ФБ - 1019 Внб –2982 | БМР - 53967 ОБ - 13935 ФБ - 1019 Внб – 2662 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий |  |  | БМР - 288 ОБ - 0 ФБ - 0 Внб – 0 | БМР - 288 ОБ - 0 ФБ - 0 Внб – 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2021-2023 годы | Количество мероприятий | 20 | 20 | БМР-478 | БМР-478 |  |
| 2.1. | Задача1. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) |  |  |  | БМР - 428 | БМР - 428 |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 106 | БМР - 106 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР - 6 | БМР - 6 |  |
| 2.1.5 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.6 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук |  |  | БМР - 0 | БМР -0 |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мер. | 1 | 1 | БМР - 278 | БМР - 278 |  |
| 2.1.8 | Организация и проведение праздника"Масленица" | Кол-во мер. | 1 | 1 | БМР - 38 | БМР - 38 |  |
| 2.2 | Задача 2. Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) |  |  |  | БМР - 50 | БМР - 50 |  |
| 2.2.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.2.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 18 | БМР - 18 |  |
| 2.2.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 32 | БМР - 32 |  |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | 72669 в.т.ч.: БМР – 54 733 ОБ – 13 935 ФБ – 1 019 Внб – 2 982 | 72349 в.т.ч.: БМР – 54 733 ОБ – 13 935 ФБ – 1 019 Внб – 2 662 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (ед. из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности | Ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Утилизация и транспортировка ртуть сод.ламп ( от бюджетных организаций и населения) | Шт. | 2700 | 3883 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Утилизация и транспортировка орг.техники ( от бюджетных организаций и населения) | Кг. | 2500 | 700 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

.

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  | 25815,11 | 15958,1 |  |
| 1. | Задача 1. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный гандикап-турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень», факельная эстафета «Бег мира», Лыжня Гаврилов-Ям и 6 др.мероприятий. | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 87,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 87,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 75,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 75,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 5,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 5,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 15,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 15,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Участие ФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 8 | 8 | БМР – 100,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 100,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Участие ФК АГАТ в МФФ «Золотое кольцо» чемпионата России по футболу среди мужских команд | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 339,3 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 339,3 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 11. Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 166,8 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 166,8 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.14. | Мероприятие 14. Организация и проведение футбольного «Ретро-матча» | Кол-во Мероприятий | 1 | 1 | БМР-115,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-115,0 ОБ-0 ФБ-0 |  |
| 1.15 | Мероприятие 15. Организация и проведение спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня победы» (дворовый мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис) | Кол-во Мероприятий | 1 | 1 | БМР-15,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-15,0 ОБ-0 ФБ-0 |  |
| 1.16 | Мероприятие 16. Организация и проведение боев по Тайскому боксу | Кол-во Мероприятий | 2 | 2 | БМР-10,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-10,0 ОБ-0 ФБ-0 |  |
| 1.17 | Мероприятие 17. Укрепление материально-технической базы |  |  |  | БМР-30,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-30,0 ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | Задача 2. Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 15. Организация и проведение спортивных мероприятий профилактической направленности. | Кол-во Мероприятий | 3 | 3 | БМР-0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР- ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | Задача 3. Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по строительству стадиона |  |  |  | БМР-24857,00 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-15000,00 ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 25815,1 БМР – 25815,1 ОБ – 0 ФБ – 0 | 15958,1 БМР – 15958,1 ОБ –0 ФБ – 0 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                          Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль-татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |
| 1.1.1.1 | Строительство газопровода к д. Междуречье Заячье-Холмского сельского поселения | км | 3,3 | 3,3 | ОБ -3619,2 БМР-460,0 | ОБ -3619,2 БМР-458,0 |  |
| 1.1.1.3 | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения |  |  |  | БМР -260,0 | БМР- 205,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
| 2.1.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 7 ед.; ремонт – 5 ед. | строительство 5 ед.; ремонт – 7 ед. | БМР – 895,1 | БМР – 798,6 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 1 | 6 | БМР – 14,9 | БМР – 14,9 |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
|  | Корректировка проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап» | шт. | 1 | 1 | БМР – 2500,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |
| 3.1.1. | По данной задаче в 2021 г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение котельной с. Шопша | ед. | 1 | 1 | БМР – 3858,5 | БМР – 3600,5 |  |
| 4.2. | Ремонт водопроводных сетей в с. Ильинское-Урусово | ед. | 1 | 1 | БМР – 50,0 | БМР – 49,8 |  |
| 4.3. | Ремонт водопровода на ул. Пролетарская в с.Великое | ед. |  |  | БМР- 150,0 | БМР-149,2 |  |
| 4.4. | Ремонт артезианской скважины с. Плещеево | ед. | 1 | 1 | БМР – 330,0 | БМР – 329,2 |  |
| 4.5. | Ремонт водопровода на ул. Ярославская с.Великое | ед. | 1 | 1 | БМР- 147,8 | БМР-147,8 |  |
| 4.6. | Ремонт водопровода на ул. Клубная д. Поляна | ед. | 1 | 1 | БМР-1152,8 | БМР-1152,8 |  |
| 4.7. | Ремонт водопровода с. Стогинское замена насоса в артезианской скважине | ед. | 1 | 1 | БМР-49,9 | БМР-49,9 |  |
| 4.8. | Ремонт водозаборной скважины № 3 с.Великое | ед. | 1 | 1 | БМР-291,0 | БМР-291,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | Всего: 13779,2 БМР-10174,9 ОБ-3604,3 | Всего: 10866,7 БМР-7247,5 ОБ-3619,2 |  |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (ед. измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами | шт. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | чел. | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 4 | 6 | - | - |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 10 | 15 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.3.2. | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговой льготы по единому налогу на вменный доход в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2020 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | ед. | х | х | - | - |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 0,0 | 0,0 |  |

11. Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Ответственный исполнитель  Отдел по организационной работе и муниципальной службе

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.4. | Антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да, нет) | да | да | - | - |  |
| 1.2.4 | Подготовка и размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.5 | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.6 | Совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, в том числе по средствам включения в состав комиссии представителей общественных организаций. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.7 | Проведение мониторинга размещения представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) т несовершеннолетних детей на официальном сайте учреждения и (или) Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.8. | Осуществление анализа соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.9. | Осуществление анализа организации кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.10. | Организацию повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.11 | Организацию обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, по образовательным программам в области противодействия коррупции. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4.3. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.4. | Разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.5. | Мониторинг размещения структурными подразделениями Администрации разработанных ими проектов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях с вопросами противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | Не менее 1 в год | 1 | - | - |  |
| 1.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района, организациями общественного контроля | Кол-во мероприятий | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.7.7. | Размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
|  | в т.ч.: - бюджет муниципального района |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |
| 1.1. | Информационное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 50 | 50 |  |
| 1.1.2. | Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 90 | 92 | Возросли цены |
| 1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 984,8-БМР 2910-пр. ист. | 984,8-БМР 2513,7-пр. ист. | Отсутствие средств |
| 2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |
| 2.1. | Организационно-образовательное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | - | 20 | - | Принимали участие в бесплатных семинарах |
| 3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |
| 3.1. | Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 51 номер газеты, тираж-2500 экз. | Выпущены 51 номер газеты, тираж-2154экз. | 1050-пр. ист. | 1050-пр.ист. |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 984,8-БМР 4120-пр. ист | 984,8-БМР 3705,7- пр. ист. | Х |

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | 15632,9 6928,7-ОБЛ 8704,2-БМР | 15247,5 6928,4-ОБЛ 8319,1-БМР |  |
|  | Итого по задаче:1 в том числе: |  |  |  | 15632,9 | 15247,5 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 6928,7 | 6928,4 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | 8704,2 | 8319,1 |  |
| 2 | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | 8200,0– БМР | 8200,0 – БМР | - |
| 2.1.2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 1829,0 – ОБЛ | 1829,0–ОБЛ | - |
|  | ИТОГО по задаче 2 | ед. | х | х | 10029,0 8200,0– БМР 1829,0 – ОБ | 10029,0 8200,0 – БМР 1829,0 – ОБ |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  | 25661,9 | 25276,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 8757,7 | 8757,4 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | 16904,2 | 1519,1 |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | чел. | 2 | - | - | - |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | шт | 1 | - |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 2.3 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | шт. | 1 | - |  |  |  |
| 2.4 | Участие в областных выставках, ярмарках. | шт. | 1 | - |  |  |  |
| 2.5 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | шт. |  |  | - | - |  |
| 2.13 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | шт. |  |  | 6,9 | 6,9 |  |
| 2.14 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав. | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | шт |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | шт |  |  | - | - |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6,9 | 6,9 | Х |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                                Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 1.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 | БМР – 55,0 | БМР – 55,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2021г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 55,0 | БМР – 55,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 374 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 95,8 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет муниципального района, по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, легализации доходов участников рынка труда | Ед. | 4 в год | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |
| 1.4.1. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 86 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 1340 | 1340 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 150 | 150 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1490 | 1490 |  |
| 1.6. | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |
| 1.6.1 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование управления имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и регулирования земельных отношений | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.6.2 | Ведение Реестра, оценка рыночной стоимости имущества казны, кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества казны, содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Да/нет | да | да | 2118 | 2116 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2118 | 2116 |  |
| 1.7. | Задача 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
| 1.7.1 | Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, распределение указанной дотации между поселениями муниципального района на основе исходных данных, согласованных с поселениями района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.7.2. | Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | Да/нет | да | да | 248 | 248 |  |

17. МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  | 69 | 144 | 120,0 | 120,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество территориальных зон (единиц) | 69 | 144 | 120,0 | 120,0 | Увеличение контуров территориальных зон: в следствии внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского МР |
| 1.2. | Задача 2. Внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  | 57 | 52 | 253,5 | 253,5 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество населенных пунктов (единиц) | 57 | 52 | 253,5 | 253,5 | Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.3. | Задача 3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений |  | 1 | 1 | 99,138 | 99,138 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество проектов о внесении изменений | 1 | 1 | 99,138 | 99,138 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 472,638 | 472,638 | Х |

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2021 год

1.МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,7 | 77,7 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25,7 | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | % | 96 | 98,5 | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | % | 64 | 66 | 66 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. | 6,6 | 7,5 | 7,5 |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 7 |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | 0,14 | 0,14 | 0,42 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. | 6 | 6 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 60 |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 3 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 100%

676730,42

678262,18

R мцп молодежь = 1,1

Е мцп молодежь =       1,1         * 100%  = 110%

6066,61

6066,61

R мцп патриотика = 1

Е мцп патриотика  =      1         * 100%  = 100%

95,0

95,0

Rобщ = 1,27

Еобщ = 100+110+100 =  103 %

3

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы составляет 103 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 103 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_______________высокорезультативной________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =103 %

___________высокоэффективной__________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R/E | измерения | базовый год 2020 | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,4 | 94,6 | Ед. | 172367 | 165482 | 162513 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100 % | Ед. | 11 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100% | Ед. | 6200 | 6235 | 6325 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме | Чел. | 39 | 40 | 40 |
| Итого | 1 |  | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 | 99,3 % | Чел. | 12600 | 12600 | 12520 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 | 98,8 % | Ед. | 145800 | 145800 | 144153 |
| 3. Количество услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 | 100 % | Чел. | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 | 100 % | семья | 62 | 135 | 100 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 | 100 % | семья | 1 | 1 | 2 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 | 100 % | организация | 5 | 5 | 5 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 | 100 % | Чел. | 153 | 100 | 145 |
| 8. количество проведенных мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,1 | 100 % | Ед. | 50 | 50 | 50 |
| Итого |  | 99,6% | Ед. | 172367 | 165482 | 162513 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |
| 1. Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная проф. работа | 0,6 | 100 % | Чел. | 27 | 6 | 6 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,4 | 100 % | семья | 5 | 3 | 3 |
| Итого |  | 100% | х | 11 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| Количество членов СО НКО | 0,3 | 100% | Чел. | 1575 | 1575 | 1575 |
| Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «кпруглых столов» и др. | 0,3 | 100% | мероприятие | 30 | 30 | 30 |
| Количество участников мероприятий | 0,2 | 100% | Чел. | 300 | 300 | 300 |
| Количество СО НКО, принявших участие и полуивших гранты в областных конкурсах социальных проектов | 0,2 | 100% | Руб. | 0 | 2 | 2 |
| Итого: | 1 | 100% | х | 6370 | 7559 | 7559 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  | Выполнено в полном объеме | Чел. | 40 | 40 | 40 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=99,6%

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность подпрограммы 3 R3=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 99,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

__высокоэффективной_________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Целевые показатели

Расчет по формулам:

Rст= 116,54

Стратегическая результативность программы > 95%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

В 2021 году финансирование по муниципальной программе не производилось.

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на тер-ритории Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2018_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,55 | 0,4 | 0,6 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессиональ-ного образования, реализующих комплек-сные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 85% | 100 | 100 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,5 | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,4/0,6*0,4=0,27;

R2=100/100*0,3=0,3;

R3=10/10*0,3=0,3;

Rмцп = (0,27+0,3+0,3)*100%=87%; (среднерезультативная)

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 0,87/(40,0/40,0)*100% = 87% - низкоэффективная.

2. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 100 | 97 | 83 |
| 2.Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 100,0 | 90 | 75 |
| 3.Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=97/83*0,4=0,47;

R2=90/75*0,4=0,48;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,47+0,48+0,2)*100% = 115% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,15/(50,0/50,0)*100% = 115% - высокоэффективная.

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 70 | 61 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 2 | 1 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 9 | 8 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 81 | 73 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 4 | 3 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 61 | 54 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 91 | 85 |
| Итого: | 1,0 |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=70/61*0,2=0,23;

R2=2/1*0,2=0,4;

R3=9/8*0,2=0,23;

R4=81/73*0,1=0,11;

R5=4/3*0,1=0,13;

R6=61/54*0,1=0,11;

R7=91/85*0,1=0,11;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,23+0,4+0,23+0,11+0,13+0,11+0,11)*100%= 132% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,32/(45,0/45,0)*100% = 132% - высокоэффективная.

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 12 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=12/10*0,5=0,6;

R2=2/2*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,7+0,5)*100% = 110% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,1/(5,0/5,0)*100% = 110% - высокоэффективная.

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы:

=(87%+115% +132%+110%)/ 4=111%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

2. Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп= 111% /(140,0/140,0) =111%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной.

5.МП «Защита населения и территории  Гаврилов-Ямского муниципального района»

2.Расчёт результативности и эффективности ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2021-2024 годы

2.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Время реагирования экстренных оперативных служб не более | 0,4 | минут | 30 | 30 | 30 |
| 2.Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. | 2 | 2 | 2 |
| 3 Обеспечение бесперебойного функционирования «системы 112» | 0,4 | % | 99 | 99 | 99 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 30/30*0,4*100%=40%;

R2= 2/2*0,2*100%=20%;

R3= 99/99*0,4*100%=40%;

R= 40%+20%+40%=100% – высокорезультативная.

Эффективность исполнения ВЦП: = 1/(11233/11419)*100%=101,63% -

высокоэффективная.

3.Расчёт результативности и эффективности МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2024 годы.

3.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Оснащение населенных пунк-тов муниципаль-ного района электросиренами и пунктами речевого оповещения | 0,2 | ед. | 5 | 1 | 0 |
| 2. Количество проведенных мероприятий по ГО и предупреждению ЧС | 0,5 | шт. | 19 | 20 | 20 |
| 3. Количество должностных лиц Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, прошедших специализированное обучение | 0,3 | чел. | 0 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

3.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 0/1*0,2*100%=0%;

R2= 20/19*0,5*100%=52,6%;

R3= 3/3*0,3*100%=30%;

R= 0%+52,6%+30%=82,6% – низкорезультативная.

Эффективность исполнения МЦП: = 1/(570/570)*100%=100% -

среднеэффективная.

5. Расчет результативности и эффективности МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2021-2024 годы.

5.1. Стратегическая результативность Муниципальной программы:

Rст=(100%+82,6%)/2=91,3%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается среднерезультативной.

5.2. Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп=91,3%/(11803/11989)=85,5%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается низкоэффективной

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,25 | человек | 327 | 335 | 330 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,25 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,04 | 3,09 | 3,09 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,25 | человек | 74802 | 76050 | 76050 |
| 4.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,25 | количество посещений | 7688 | 7820 | 7820 |

| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |
| --- |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 96 | 97 | 97 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 20 | 20 | 20 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,2 | человек | 2050 | 2060 | 2060 |
| 5.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,2 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  RI:

- R 1 =330x 0,25x 100% = 24,6%

335

- R 2= 3,09x  0,25x 100% = 25%

3,09

- R 3 = 76050  x 0,25  x 100% = 25%

76050

- R 4 =  7820   x 0,25x 100% = 25%

7820

R I = R1+R2+R3+R4

RI= 99,6%

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  признается высокорезультативной.

Эффективность  исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

=           99,6                _= 100

71872 / 72191    (факт на план)

E I = 100%

2. Стратегическая результативность муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» R II:

1. R 1 =     8   x   0,2 x 100% = 20%

8

2. R 2 =    97   x  0,2 x 100% = 20%

97

3. R 3 = 20 x 0,2  x 100% = 20%

20

4. R 4 =  2060  x 0,2 x 100% = 20%

2060

5. R 5 = 6 x  0,2x 100% = 20%

6

R II = R1+R2+R3+R4+R5

R II = 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

=100= 100

478/478

E II = 100%

3.Используемые сокращения:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII) / 2

R = (99,6+100) / 2 = 99,8 %

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе»   Е:

Е = (Е1 + Е2) / 2

Е = (99 + 100) / 2 = 99,5%

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование | Весовой коэффициент | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  | измерения | базовый год 20__ | План 2020 | Факт 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1.Целевой показатель Проведение дней от экологической опасности | 1,0 | % |  | 13 | 13 |
| 2.Целевой показатель Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) | 1,0 | % |  | 2700 | 3883 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Р=- Пф1/Пп1+Пф2/Пп2 =   12/12+3883/2700= 1+1,43=   1,21

2	2	                     2

R=1,21*100=121%

E=R=121

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном

районе на 2020-2022 годы

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2020 | План | акт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2020-2022 годы (указать наименование) |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0,50 | % | 46,0% | 47,8% | 49,7% |
| 2.Количество проведенных спортивных мероприятий | 0,25 | Ед. | 48 | 50 | 58 |
| 3. Обеспеченность спортивными сооружениями | 0,25 | Ед. | 89 | 90 | 92 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=49,7/47,8 *0,50 =0,51

R-2=58/50*0,25=0,29

R-3=92/90*0,25=0,25

R1+R2+R3=1,05

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокоэффективная)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 1,05/ (15958,1/25815,1) =1,05*100%= 105 %

(высокоэффективная)

9. «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

На 2021 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации  составлял – 13779,2 тыс. руб., из них 10174,9 тыс. руб. бюджет муниципального района, 3604,3тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2021 год составил – 10866,7 тыс. руб., из них 7247,5 тыс. руб. бюджет муниципального района, 3619,2 тыс. руб. областной бюджет.

Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2021 год составила 100% и  признается высокорезультативной.

Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей, артезианских скважин и колодцев.

Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 07.04.2021 г.

Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2021 год – 126,8% и признается высокоэффективной.

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Стратегическая результативность Муниципальной программы =121%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Финансирование  в 2021 г. не предусмотрено.

Результативность программы.

В 2021 году в ходе выполнения всех мероприятий цель программы «Противодействие коррупции в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»     - отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих  была достигнута.

Ключевые мероприятия:

Муниципальная программа «Эффективная власть в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы» состоит из  муниципальной целевой программы:

-  «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2019-2023 годы.

Важными направлениями этой подпрограммы является:

- повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов;

- повышение эффективности и результативности муниципального управления в Гаврилов – Ямском муниципальном районе;

- повышение удовлетворенности населения деятельностью Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района;

- снижение числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих;

- создание эффективного механизма влияния гражданского общества на эффективность реализации программы противодействия коррупции;

- повышение информированности жителей Гаврилов – Ямского муниципального района о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в  Гаврилов – Ямском муниципальном районе.

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,16 | единица |  | 2500 | 2154 |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 15000 | 15000 |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 51 | 51 |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 45 | 45 |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,16 | единица |  | 2 | 2 |
| 6. Количество полос газеты – всего (в т.ч. в части муниципального задания) | 0,16 | единица |  | 816 (164) | 816 (164) |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам:

Комплексный показатель эффективности исполнения Муниципальной целевой программы  = 107%

Программа высокоэффективная.

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование | Весовой коэффициент | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| МП |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1. Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 | Км. |  | 60,9 | 64,3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1 Сохранение муниципальных пригородных маршрутов. | 0,6 | Шт. |  | 8 | 8 |
| 2 Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах. | 0,4 | шт |  | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

- по подпрограмме №1 (расчет по формулам) :

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №1  Р1=110%

| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пi план |  |  |

где

| Р | = | 1 | × | 64,3 | × | 100 %,=105,6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60,9 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1  рассчитывается по формуле:

Э= Р * Фплан/Ф факт=105,6*15623,9/15247,55=108,2

Стратегическая результативность подпрограммы признается :высокоэффективной.

2. по подпрограмме №2 (расчет по формулам):

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2  = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной

Еисп =   ___1          *100% =  100%

9031,2 /9031,3

Итоговая Результативность – 102,8 %

Итоговая эффективность – 104 %

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование | Весовой коэффициент | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  | измерения | базовый год 2020 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 | - |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 | 4 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам: R1= 0

R2= 100

R3= 200

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_низкорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы:

= 6,9/6,9=100%	100/100=100%

высокорезультативная

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

На 2021 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации  составлял – 55,0 тыс. руб., из них 55,0 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2021 год составил – 55,0 тыс. руб.

Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2021 год составила 100% и  признается высокорезультативной.

Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- актуализация схем теплоснабжения сельских поселений.

Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений № 1113 от 30.12.2021г.

Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2021 год - 100% и признается высокоэффективной.

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2019 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Доля главных распорядителей бюджетных средств Гаврилов-Ямского муниципального района, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента |  | процент | 100 | 100 | 100 |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  | балл | 462 | Не менее 400 баллов | 374 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  | Да/нет | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет | да | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет | да | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % | 95 | Не менее 85 | 95,8 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % | 32 | Не менее 20 | 26 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % | 106 | 95 и не более 110 | 109 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет | да | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % | 100 | 100 | 86 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет | да | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет | да | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |

Расчет по формулам:

Индекс  стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы  (программы):

R = 100/100*100 = 100%

R= 374/100*100 = 93,5%

R = 95,8/85*100=113%

R = 26/20*100 = 130%

R =  109/110*100=99%

R = 4/4*100= 100%

R = 86/100*100=86%

Стратегическая результативность муниципальной программы признается: высокорезультативной.

R ст = (100+93,5+113+130+99+100+86)/7

R ст= 103%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается: высокоэффективной.

Е исп =103/(3854/3856)=104 %

17. МП  «Актуализация градостроительной документации»

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы |
| 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН | 1/3 | количество территориальных зон (единиц) |  | 69 | 144 |
| 2. Внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН | 1/3 | количество населенных пунктов (единиц) |  | 57 | 52 |
| 3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений | 1/3 | количество проектов о внесении изменений |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы  Rст=133,3%

Rст1 =144/69*100=208,7%

Rст2 =52/57*100=91,2%

Rст3 =1/1*100=100%

Rст=(208,7+91,2+100) /3=133,3%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

Высокорезультативной

_________________________________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

Еисп1= 208,7/(120/120)=208,7%

Еисп2= 91,2/(253,5/253,5)=91,2%

Еисп3= 100/(99,138/99,138)=100%

Еисп= 208,7+91,2+100/3=133,3%

высокоэффективной ______________________________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)