**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годыОтветственный исполнитель \_\_\_ отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ \_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области»*  |
| 1.1. | **Задача 1.** **Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов** |
| 1.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 | БМР – 194,5 | БМР – 194,5 |  |
| 1.2. | **Задача 2.****Реализация энергосберегающих мероприятий** |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2020г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **БМР – 194,5** | **БМР – 194,5** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_А.А. Герасимова\_\_

Дата составления отчёта: 31.01.2021

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

1. Муниципальная программа «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

2. Цель муниципальной программы: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области.

 3. Финансирование МП:

На 2020 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 194,5 тыс. руб., из них 194,5 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2020 год составил – 194,5 тыс. руб.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2020 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- актуализация схем теплоснабжения сельских поселений.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Последнее внесение изменений от 21.02.2020г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год - 100% и признается высокоэффективной.