**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы Ответственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | *Подпрограмма 2*  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 7 ед.;  ремонт – 10 ед. | строительство 7 ед.;  ремонт – 10 ед. | БМР – 759,9 | БМР – 691,9 | | | Экономия в конце года по итогам закупочных процедур |
| 1.1.2 | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 1 | 1 | БМР – 4,1 | БМР – 4,1 | | |  |
| 1.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Корректировка проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап» | шт. | 1 | 1 | БМР – 95,0 | БМР – 0 | | | отсутствие факта выполненных работ |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **Всего: 859,0**  БМР-859,0 | **Всего: 696,0**  БМР-696,0 | | Х | |

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 29.01.2021

**Доклад  
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

3. Финансирование МЦП:

На 2020 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации составлял – 859,0 тыс. руб., из них 859,0 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2020 год составил – 696,0 тыс. руб., из них 696,0 тыс. руб. бюджет муниципального района.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2020 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство артезианских скважин, строительство и ремонт общественных колодцев.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 29.09.2020г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2020 год – 123,5% и признается высокоэффективной.