**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2015\_г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ***ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы*** |  |  |  | ***549477,1*** | ***548857,8*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **518589,1** | **518207,6** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 15 | 15 | 180556 | 180556 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 15 | 15 | 12255 | 12255 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 15 | 15 | 82485 | 82485 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 15 | 15 | 66909 | 66909 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 84307 | 84307 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 26 | 26 | 23112 | 23112 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 14 | 14 | 753 | 750,6 | Уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 19908,1 | 19908,1 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 47465 | 47465 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 129 | 129 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | единиц |  |  | 710 | 330,9 | Не поступили денежные средства из областного бюджета |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **25106** | **25043,2** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1369 | 1369 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 106 | 76,7 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1309 | 1309 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 5216 | 5216 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 17106 | 17072,5 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4655** | **4480** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 420 | 245 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципальных образований |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 1016 | 1016 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 600 | 600 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **1127** | **1127** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 120 | 120 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 60 | 60 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 200 | 200 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 617 | 617 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь» на 2015-2017 годы*** |  |  |  | ***2758,31*** | ***2758,31*** |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **2258,31** | **2258,31** |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 226 | 226 | 2198,31 | 2198,31 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 5 | 5 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 2 | 2 | 5,4 | 5,4 |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 5 | 5 | 23,9 | 23,9 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | **500,0** | **500,0** |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Проведение районного коекурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 500,0 | 500,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3*.* ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2014-2015 годы*** |  |  |  | ***426,39*** | ***426,39*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **239,55** | **239,55** |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 212 | 212 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 1 | 1 | 9 | 9 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 1 | 1 | 18,55 | 18,55 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **186,84** | **186,84** |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 11 | 11 | 156,61 | 156,61 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 5 | 5 | 30,23 | 30,23 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **552661,8**  **в т.ч.**  **ОБ 332996,31**  **БМР 219559,49**  **ФБ 106** | **552042,5**  **в т.ч.**  **ОБ 332406,31**  **БМР 219559,49**  **ФБ 76,7** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2015 | | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 7 | |
| Муниципальная программа *«Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»* | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы | | | | | | | | |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | | % | | 94 | 94 | | 94 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | | % | | 98 | 98 | | 98 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | | % | | 88,53 | 88,53 | | 88,53 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | | % | | 23 | 23 | | 23 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | | % | | 94 | 94 | | 94 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 | | % | | 62 | 62 | | 62 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления | 0,1 | | % | | 80 | 80 | | 80 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» на 2015-2017 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. | | 6,4 | | 6,6 | 7,0 | |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | | 14 | | 7 | 19 | |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. | | 3,5 | | 6,0 | 8,5 | |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | | 3,5 | | 3,5 | 2,7 | |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. | | 14 | | 14 | 14 | |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | | 6 | | 6 | 2 | |
| Итого | 1 | х | | х | | х | х | |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | | 46 | | 46 | 47 | |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | | 3,5 | | 3,5 | 3,8 | |
| 3. Количество граждан, постоянно и регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | | 50 | | 55 | 90 | |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений | | 2 | | 2 | 3 | |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | | 2 | | 2 | 2 | |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | | 3 | | 3 | 3 | |
| Итого | 1 | х | | х | | х | х | |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 100%

548857,8

549477,1

R мцп молодежь = 1,31

Е мцп молодежь = 1,31 \* 100% = 131%

2758,31

2758,31

R мцп патриотика = 1,19

Е мцп патриотика = 1,19 \* 100% = 119%

426,39

426,39

Rобщ = 1,17

Еобщ = 100+131+119 = 167%

3

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.  Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в  Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы составляет 167% |
|  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 117%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы =167%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Хайданов

Дата составления отчёта: 15.03.2016