**Отчёт о выполнении Ведомственной целевой программы**

ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямском муниципального района на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2019\_г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | **584378,8** | **583030,3** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 246760,1 | 246760,1 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13871,3 | 13871,3 |  |
| 1.1.3.  | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 57700,9 | 57304,4 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 60887,5 | 60424,4 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 106544,8 | 106544,8 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 24805,5 | 24805,5 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 16377,9 | 16363,9 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.8. | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 23624,5 | 23305,5 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138 | 138 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 2103,4 | 2103,4 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 12.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 29310,6 | 29154,8 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 14.Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2254,2 | 2254,2 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | **27202,2** | **26943,8** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2187,7 | 2187,7 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 272 | 120,9 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1637,4 | 1530,1 |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 6079,9 | 6079,9 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 17025,2 | 17025,2 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | **4628,5** | **4628,5** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 35 | 35 | 97 | 97 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 517,8 | 517,8 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 2715,7 | 2715,7 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 1298 | 1298 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | **168** | **168** |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 15 | 15 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 20 | 20 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 1.4.4.  | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 350 | 350 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий  | единиц | 85 | 85 | 73 | 73 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 10 | 10 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 10 | 10 |  |
| Е2. | Задача Е2.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка» |  |  |  | **1574,6** | **1574,6** |  |
| Е2.1 | Мероприятие 1.Создание в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности,условий для занятий физической культурой и спорта | единиц |  |  | 1574,6 | 1574,6 |  |
|  | ИТОГО по Ведомственной целевой программе | Х | Х | Х | **617952,1****БМР 184383,4****ОБ 432234,7****ФБ 1334** | **616345,2****БМР 183034,9****ОБ 432127,4****ФБ 1182,9** | Х |

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

2.Расчёт результативности и эффективности Ведомственной целевой программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,5 | 78 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25 | 25 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 | % | 96 | 97 | 97 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 65 | 65 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп = 1 \* 100% = 100%

 616345,2

 617952,1

Rобщ = 1

Еобщ = 100%

|  |
| --- |
| Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации ВЦП «Развитие образования  Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы составляет 100% |
|  |

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы ******= 100%

Стратегическая результативность Ведомственной целевой программы признается :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Ведомственной целевой программы =100%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник Управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Романюк

Дата составления отчёта: 10.03.2020

Ведомственной целевой программа «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2021 годы»

Цели: Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей

 Финансирование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | план | факт |
| 2019г | 617952,1БМР 184383,4ОБ 432234,7ФБ 1334 | 616345,2БМР 183034,9ОБ 432127,4ФБ 1182,9 |

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 | % | 77,4 | 77,5 | 78 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 | % | 24,5 | 25 | 25 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 | % | 96 | 97 | 97 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию  | 0,1 | % | 64 | 65 | 65 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления  | 0,1 | % | 80 | 85 | 85 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации ВЦП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

*Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»*

Вносились изменения в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

Проблема в реализации ВЦП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения предписаний контрольно-надзорных органов.

Эффективность исполнения Ведомственной целевой программы =100%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о ВЦП:

 - продолжение реализации ВЦП

 - увеличение финансирования ВЦП