к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | ФБ |  | 1 | 1 | 41,8 | 41,8 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 163 | 163 | 2448,9 | 2419,4 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 3051 | 3051 | 25673,6 | 25583,9 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2107 | 2107 | 12160,8 | 11625,4 |  |
| 1.5. | Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 691 | 691 | 10408,5 | 10408,5 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | | ОБ |  | 1965 | 1965 | 16170,0 | 16169,8 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам | | ОБ |  | 3566 | 3566 | 18588,0 | 18308,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 741 | 741 | 9965,1 | 9871,5 |  |
| 1.9. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | | ОБ |  | - | - | 9072,6 | 9072,6 |  |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | | ФБ |  | 208 | 208 | 8186,0 | 8185,5 |  |
| 1.11. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ФБ |  | 253 | 253 | 193,5 | 191,6 |  |
| ОБ | 355,2 | 351,7 |
| 1.12. | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 13 | 13 | 158,7 | 153,5 |  |
| 1.13. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  |  |  | 572,1 | 572,1 |  |
| 1.14. | Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  |  |  | 9,4 | 9,3 |  |
| 1.15 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  |  |  | 1,8 | 0,0 |  |
| 1.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам) за счет средств резервного фонда Правительства РФ | | ФБ |  | 208 | 208 | 799,5 | 799,5 |  |
| 1.17. | Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | | ФБ  ОБ |  |  |  | 24048,5  9822,6 | 24048,5  9822,6 |  |
| 1.18. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета | | ФБ  ОБ |  |  |  | 14394,4  7619,5 | 14394,3  5879,4 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **170690,5** | **167909,2** |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 62432,1 | 61859,5 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 107686,3 | 105477,6 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 572,1 | 572,1 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мероприятия на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ежемесячную денежной выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям | ОБ | |  |  |  | 347,0 | 342,3 |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ОБ  ФБ | |  |  |  | 7642,8  18711,8 | 7642,8  18711,8 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ФБ | |  | 186 | 186 | 19313,2 | 19293,6 |  |
|  | ***Итого по мероприятию*** |  | |  |  |  | 46014,8 | 45990,5 |  |
|  |  | **ФБ** | |  |  |  | 38025,0 | 38005,4 |  |
|  |  | **ОБ** | |  |  |  | 7989,8 | 7985,1 |  |
|  |  | **БМР** | |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  |  | 80520,7 | 80520,7 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **80520,7** | **80520,7** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 80520,7 | 80520,7 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  - на санаторно– курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении  - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | ОБ |  | 154  7  224 | 154  7  224 | 3334,3  1706,8  525,0  1102,5 | 3334,3  1706,8  525,0  1102,5 |  |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **3334,3** | **3334,3** |  |
|  |  | | **ОБ** |  |  |  | 3334,3 | 3334,3 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Проведение спортивной олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Охрана труда глазами детей | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятия районного фестиваля для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Я люблю этот мир» | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведения мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий регионального мероприятия «День семья, любви и верности» | БМР |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** |  |  |  |  | **4,5** | **4,5** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | **4,5** | **4,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО по ведомственной целевой программе** |  | Х | Х | Х | **300564,8** | **297759,2** |  |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 100457,1 | 99864,9 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 199531,1 | 197317,7 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 576,6 | 576,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задачи: Повышение эффективности работы субъектов системы профилактики, в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «День кадета» | БМР |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «Кадетский бал» | БМР |  | 1 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы кадетских отрядов, отрядов правоохранительной, военно - патриотической направленности | БМР |  | 1 | 0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | День единых действий, посвященный безопасному поведению детей в сети Интернет | БМР |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.6. | День единых действий, посвященных профилактике СПИДа |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.7. | Дни единых действий, посвященные профилактике наркомании в молодежной среде | БМР |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.8. | Дни единых действий, посвященные профилактике Дню солидарности в борьбе с терроризмом | БМР |  | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.9. | Дни единых действий, посвященные Дню отказа от курения |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.10. | Дни единых действий, посвященные Международному дню терпимости и понимания |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.11. | Поддержка волонтерского проекта «Чудеса на Новый год» в части поздравления с Новым годом детей из семей. находящихся в социально опасном положении |  |  | 10 | 0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.12. | Проведение районных акций, направленных на профилактику асоциальных явлений, предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  | 3 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.** **Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным  некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением  ими уставной деятельности | БМР |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  | **Задача 3.** **Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций ветеранов и инвалидов.  Организация проведение мероприятий к  календарным праздникам и знаменательным  событиям | БМР |  |  |  | 82,2 | 82,2 |  |
| 3.3. | Пропаганда и популяризация деятельности  общественных организаций инвалидов и  ветеранов, создание условий для эффективного  решения их уставных задач | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Задача 4. Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного  отношения к человеку труда, ознакомление с  рабочими специальностями. Интеграция  инвалидов в общественную жизнь и трудовую  деятельность.  Организация встреч с руководителями,  специалистами ведущих предприятий района по  вопросу профориентации и трудоустройства. | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к  старшему поколению, пропаганда семейных и  духовно нравственных ценностей.  Чествование юбиляров и активистов  общественных организаций ветеранов,  инвалидов, участников локальных войн с  привлечением молодежных организаций и  коллективов самодеятельного художественного  творчества, подготовка тематических  мероприятий.  Участие в захоронении ветеранов. | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой  Отечественной войне  Организация и проведение встреч ветеранов  войны с учащимися образовательных  учреждений. Организация и проведение  экскурсий по местам боевой славы с участием  ветеранов и молодежи.  Осуществление мероприятий по посещению  воинских захоронений и воинских памятников  организованными группами ветеранов войны | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций,  встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 3** |  |  |  |  | **582,2** | **582,2** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 582,2 | 582,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | БМР |  | 40 | 40 | 1912,4 | 1912,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | Х | Х | Х | **303159,4** | **300353,8** | Х |
|  |  | **ФБ** |  |  |  | 100457,1 | 99864,9 |  |
|  |  | **ОБ** |  |  |  | 199531,1 | 197317,7 |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | 3171,2 | 3171,2 |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.С. Карповская\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)