к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

***Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения и труда***

***Администрации Гаврилов –Ямского муниципального района*** *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | ФБ | чел. | 1 | 1 | 72,5 | 72,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | ФБ |  | 163 | 166 | 2 554,6 | 2 554,6 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | | ОБ |  | 2935 | 2 941 | 26 790,0 | 26 491,0 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 2107 | 2 103 | 12 996,0 | 12 663,6 |  |
| 1.5. | Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | ОБ |  | 691 | 713 | 10 751,0 | 10 116,7 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | | ОБ |  | 1965 | 1 935 | 15 100,0 | 15 000,9 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам | | ОБ |  | 3566 | 3 535 | 17 400,0 | 17 334,9 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. | | ОБ |  | 830 | 817 | 9 963,8 | 9 694,7 |  |
| 1.9. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | | ОБ |  | - | - | 9 021,7 | 9 021,7 |  |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | | ФБ |  | 203 | 203 | 9 866,7 | 9 866,7 |  |
| 1.11. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | ФБ  ОБ |  | 273 | 271 | 161,4    404,7 | 158,4  396,8 |  |
| 1.12. | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета | | ФБ |  | 18 | 18 | 160,0 | 160,0 |  |
| 1.13. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района | | БМР |  | 9 | 8 | 474,6 | 474,6 |  |
| 1.14. | Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  |  |  | 9,8 | 9,4 |  |
| 1.15 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  |  |  | 976,4 | 882,1 |  |
| 1.16. | Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | | ФБ  ОБ |  | 939 | 939 | 45 146,4  18 440,1 | 45 146,4  18 440,1 |  |
| 1.17. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета | | ФБ  ОБ |  |  |  | 3 210,3  1 311,3 | 3 210,3  1 311,3 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  | **184 811,3** | **183 006,7** |  |
|  |  | ***ФБ*** | |  |  |  | ***74 167,9*** | ***73 832,5*** |  |
|  |  | ***ОБ*** | |  |  |  | ***110 168,8*** | ***108 699,6*** |  |
|  |  | ***БМР*** | |  |  |  | ***474,6*** | ***474,6*** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мероприятия на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ежемесячную денежной выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям | ОБ | |  |  |  | 343,3 | 326,2 |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ОБ  ФБ | |  | 242 | 242 | 6 864,7  16 806,7 | 6 864,7  16 806,7 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ФБ | |  | 230 | 230 | 21 633,9 | 21 633,9 |  |
|  | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета | ФБ  ОБ | |  |  |  | 1 171,4  478,4 | 1 171,4  478,4 |  |
|  | ***Итого по мероприятию*** |  | |  |  |  | **47 298,4** | **47 281,3** |  |
|  |  | ***ФБ*** | |  |  |  | ***39 612,0*** | ***39 612,0*** |  |
|  |  | ***ОБ*** | |  |  |  | ***7 686,4*** | ***7 669,3*** |  |
| 2. | **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. | | ОБ |  |  |  | 84 834,9 | 84 750,3 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  |  |  |  | **84 834,9** | **84 750,3** |  |
|  |  | | ***ОБ*** |  |  |  | ***84 834,9*** | ***84 750,3*** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Социальная помощь отдельным категориям граждан | | ОБ |  | 305 | 305 | 3 158,9 | 3 158,9 |  |
| 3.2 | Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям | | ОБ |  |  |  | 182,0 | 149,4 |  |
| 3.3. | Финансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (материальная помощь) | | ФБ  ОБ |  | 108 | 109 | 8 617,0  3 519,6 | 8 617,0  3 519,6 |  |
|  | **Итого по задаче 3** | |  |  |  |  | **15 477,5** | **15 444,9** |  |
|  |  | | ***ФБ*** |  |  |  | ***8 617,0*** | ***8 617,0*** |  |
|  |  | | ***ОБ*** |  |  |  | ***6 860,5*** | ***6 827,9*** |  |
| 4. | **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 4.** | |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.2 | Региональный этап конкурса «высокая социальная эффективность» | БМР |  |  |  | 11,8 | 11,8 |  |
| 5.3. | Охрана труда глазами детей | БМР |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 5.4. | Организация и проведения мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | БМР |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий регионального мероприятия «День семья, любви и верности» | БМР |  |  |  | 1,7 | 1,7 |  |
|  | **Итого по задаче 5.** |  |  |  |  | **85,0** | **85,0** |  |
|  |  | **БМР** |  |  |  | **85,0** | **85,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО по ведомственной целевой программе** |  | Х | Х | Х | **332 507,1** | **330 568,2** |  |
|  |  | ***ФБ*** |  |  |  | ***122 396,9*** | ***122 061,5*** |  |
|  |  | ***ОБ*** |  |  |  | ***209 550,6*** | ***207 947,1*** |  |
|  |  | ***БМР*** |  |  |  | ***559,6*** | ***559,6*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задачи: Повышение эффективности работы субъектов системы профилактики, в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «День кадета» | БМР |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «Кадетский бал» | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы кадетских отрядов, отрядов правоохранительной, военно - патриотической направленности | БМР |  | 1 | 0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | День единых действий, посвященный безопасному поведению детей в сети Интернет | БМР |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.6. | День единых действий, посвященных профилактике СПИДа |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.7. | Дни единых действий, посвященные профилактике наркомании в молодежной среде | БМР |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.8. | Дни единых действий, посвященные профилактике Дню солидарности в борьбе с терроризмом | БМР |  | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.9. | Дни единых действий, посвященные Дню отказа от курения |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.10. | Дни единых действий, посвященные Международному дню терпимости и понимания |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.11. | Поддержка волонтерского проекта «Чудеса на Новый год» в части поздравления с Новым годом детей из семей. находящихся в социально опасном положении |  |  | 10 | 0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.12. | Проведение районных акций, направленных на профилактику асоциальных явлений, предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  | 3 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  |  | ***БМР*** |  |  |  | ***100,0*** | ***100,0*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.** **Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным  некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. | Не предусмотрено |  | 3 | 3 | 0,0 | 00,0 |  |
|  | **Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением  ими уставной деятельности | БМР |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  | **Задача 3.** **Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций ветеранов и инвалидов.  Организация проведение мероприятий к  календарным праздникам и знаменательным  событиям | БМР |  |  |  | 78,8 | 78,8 |  |
| 3.3. | Пропаганда и популяризация деятельности  общественных организаций инвалидов и  ветеранов, создание условий для эффективного  решения их уставных задач | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Задача 4. Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного  отношения к человеку труда, ознакомление с  рабочими специальностями. Интеграция  инвалидов в общественную жизнь и трудовую  деятельность.  Организация встреч с руководителями,  специалистами ведущих предприятий района по  вопросу профориентации и трудоустройства. | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к  старшему поколению, пропаганда семейных и  духовно нравственных ценностей.  Чествование юбиляров и активистов  общественных организаций ветеранов,  инвалидов, участников локальных войн с  привлечением молодежных организаций и  коллективов самодеятельного художественного  творчества, подготовка тематических  мероприятий.  Участие в захоронении ветеранов. | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой  Отечественной войне  Организация и проведение встреч ветеранов  войны с учащимися образовательных  учреждений. Организация и проведение  экскурсий по местам боевой славы с участием  ветеранов и молодежи.  Осуществление мероприятий по посещению  воинских захоронений и воинских памятников  организованными группами ветеранов войны | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций,  встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме № 3** |  |  |  |  | **578,8** | **578,8** |  |
|  |  | ***БМР*** |  |  |  | ***578,8*** | ***578,8*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | **БМР** |  | 40 | 40 | 1 753,7 | 1 744,6 |  |
|  | ***Итого по мероприятию*** |  |  |  |  | **1 753,7** | **1 744,6** |  |
|  |  | ***БМР*** |  |  |  | ***1 753,7*** | ***1 744,6*** |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | Х | Х | Х | **334 939,6** | **332 991,6** | Х |
|  |  | ***ФБ*** |  |  |  | ***122 396,9*** | ***122 061,5*** |  |
|  |  | ***ОБ*** |  |  |  | ***209 550,6*** | ***207 947,1*** |  |
|  |  | ***БМР*** |  |  |  | ***2 992,1*** | ***2 983*** |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_О.С. Карповская\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

Расчет результативности и эффективности муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | | | R/E | измерения | базовый  год 2020 | План | Факт |
| 1 | 2 | | |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | 0,4 | 94,6 | | | Ед. | 172367 | 165482 | 162513 |
| Подпрограмма 2 **Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | 0,3 | 100 % | | | Ед. | 11 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 3  **Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | 0,3 | 100% | | | Ед. | 6200 | 6235 | 6325 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | - | Выполнено в полном объеме | | | Чел. | 39 | 40 | 40 |
| Итого | 1 |  | | | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 **Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»** | | | | | | | | |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 | | 99,3 % | | Чел. | 12600 | 12600 | 12520 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 | | 98,8 % | | Ед. | 145800 | 145800 | 144153 |
| 3. Количество услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 | | 100 % | | Чел. | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 | | 100 % | | семья | 62 | 135 | 100 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 | | 100 % | | семья | 1 | 1 | 2 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 | | 100 % | | организация | 5 | 5 | 5 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 | | 100 % | | Чел. | 153 | 100 | 145 |
| 8. количество проведенных мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,1 | | 100 % | | Ед. | 50 | 50 | 50 |
| Итого |  | | 99,6% | | Ед. | 172367 | 165482 | 162513 |
| Подпрограмма 2 **Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| 1. Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная проф. работа | 0,6 | | 100 % | | Чел. | 27 | 6 | 6 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,4 | | 100 % | | семья | 5 | 3 | 3 |
| Итого |  | | 100% | | х | 11 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 3 **Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| Количество членов СО НКО | 0,3 | | 100% | | Чел. | 1575 | 1575 | 1575 |
| Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «кпруглых столов» и др. | 0,3 | | 100% | | мероприятие | 30 | 30 | 30 |
| Количество участников мероприятий | 0,2 | | 100% | | Чел. | 300 | 300 | 300 |
| Количество СО НКО, принявших участие и полуивших гранты в областных конкурсах социальных проектов | 0,2 | | 100% | | Руб. | 0 | 2 | 2 |
| Итого: | 1 | | 100% | | х | 6370 | 7559 | 7559 |
| **Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе** | | | | | | | | |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  | | Выполнено в полном объеме | | Чел. | 40 | 40 | 40 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) | | | | | | | | |
| 1.Мероприятия | Выполнено | | Да | | |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=99,6%

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность подпрограммы 3 R3=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 99,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100 %

\_\_высокоэффективной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

\_Начальник УСЗНиТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н. Гаврилова\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_