Отчет о выполнении системных мероприятий по содействию развитию конкуренции

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе до 31.12.2025

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  выполнения | Целевые индикаторы | Вид документа | Исполнители | Факт  1 полугодия  2022 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг СМиСП | | | | | |  |
| 1.1. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов, направленных на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг СМиСП | 2022 – 2025 годы | количество проведенных мероприятий (нарастающим итогом), единиц:  2022 год – не менее 2  2023 год – не менее 4  2024 год – не менее 7  2025 год – не менее 10 | отчет | ОЭПДИ, ЦРПП, ОМСУ поселений | 1 |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |  |
| 2.1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупок у единственного поставщика | 2022 – 2025 годы | разработка плана мероприятий по устранению случаев (снижению количества) закупок у единственного поставщика на 2022 – 2025 годы, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | план мероприятий | ОМЗ (контрактные управляющие) | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.12.2019 № 1417 "Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг", в соответствии с которым введено ограничение случаев заключения закупок у единственного поставщика» |
| исполнение показателей указанного плана, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | 100 |
| 2.2. | Введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | 2022 – 2025 годы | реализация образовательных мероприятий для участников закупок, единиц:  2022 год – не менее 1  2023 год – не менее 1  2024 год – не менее 1  2025 год – не менее 1 | отчет | ОМЗ | 0 |
| 2.3. | Расширение участия СМиСП в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2022 – 2025 годы | увеличение доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и СОНКО, в сфере муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом | отчет | ОМЗ | в 2,1 раза |
| увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых являются только СМиСП, до 18 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок | отчет | ОМЗ | 20% |
| 3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органа местного самоуправления, на предмет соответствия такой практики статьям 15 – 17 и 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2022 – 2025 годы | проведен ежеквартальный анализ практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органа местного самоуправления, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | УАГИЗО, УЖКХ,КСиП, УКТСМП, ОМСУ поселений | 100 |
| 3.2. | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, относящихся к полномочиям органа местного самоуправления, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2022 – 2025 годы | доля бесплатных муниципальных услуг, являющихся необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | УАГИЗО, УЖКХ,КСиП, УКТСМП, ОМСУ поселений | 100 |
| 4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния  муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |  |
| 4.1. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия Гаврилов-Ямского муниципального района, в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | 2022 – 2025 годы | обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов, доля участия Гаврилов-Ямского муниципального района, в которых составляет 50 и более процентов, к информации о закупках Гаврилов-Ямского муниципального района, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | 100 |
| 4.2. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления | 2022 и 2023 годы | составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями:  2023 – да;  проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  2023 – да;  включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества:  2023 – да | план график  отчет  программа приватизации | УАГИЗО |  |
| 4.3. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | 2022 – 2025 годы | доля приватизированного либо перепрофилированного муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органа местного самоуправления, процентов:  2025 год – 100 | отчет | УАГИЗО |  |
| 4.4. | Включение муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий в план-график по реорганизации/ликвидации муниципальных унитарных предприятий | 2022 – 2025 годы | - проведение анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий, инвентаризация имущества, определение затрат на реорганизацию/ликвидацию указных предприятий:  2024 год – да  2025 год – да  - включение муниципальных унитарных предприятий на рынке информационных технологий в программу приватизации:  2025 год – да | план-график  программа приватизации | УАГИЗО |  |
| 5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |  |
| 5.1. | Увеличение количества торговых площадок, на которых организованы регулярные, постоянно функционирующие ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня | 2022 – 2025 годы | количество торговых площадок, единиц:  2022 год – не менее 3  2023 год – не менее 4  2024 год – не менее 5  2025 год – не менее 6 | отчет | ОМСУ поселений | 3 |
| 5.2. | Создание на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети «Интернет» раздела о реализации мероприятий по развитию конкуренции и поддержание раздела в актуальном виде | 2022 – 2025 годы | актуализация раздела о реализации мероприятий  по развитию конкуренции, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | ОЭПДИ | 100 |
| 6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |  |
| 6.1. | Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района | 2022 – 2025 годы | количество предписаний об устранении нарушений по результатам проверок использования и сохранности муниципального имущества в социальной сфере, единиц  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | отчет | УАГИЗО | 0 |
| 7. Содействие развитию практики применения практики заключения концессионных соглашений | | | | | |  |
| 7.1. | Содействие развитию практики применения практики заключения концессионных соглашений | 2022 – 2025 годы | разработка нормативной правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района, регулирующей правоотношения в сфере концессионных соглашений, да/нет:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | отчет | УЖКХ,КСиП | нет |
| 8. Содействие развитию немуниципальных СОНКО и социального предпринимательства, включая наличие  в региональных программах поддержки СОНКО и (или) СМиСП, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий,  направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Гаврилов-Ямского района средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО и социального предпринимательства | | | | | | |
| 8.1. | Вовлечение СОНКО в решение задач социального развития района за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования | 2022 – 2025 годы | количество СОНКО, получивших поддержку на муниципальном уровне, в том числе финансовую, консультационную, информационную, имущественную, единиц  2022 год – 5  2023 год – 5  2024 год – 5  2025 год – 5 | отчет | УСЗНиТ | 5 |
| 9. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе органов местного самоуправления, в том числе об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях СМиСП, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) в пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности органов местного самоуправления, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации | 2022 – 2025 годы | доля актуализированных сведений на официальных сайтах ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | информационные материалы | УАГИЗО, ОМСУ поселений | 100 |
| 9.2. | Размещение изменений, вносимых в Перечень имущества, находящегося в собственности ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, утвержденный постановлениями ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района, на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 – 2025 годы | доля размещенных в сети «Интернет» изменений в Перечень в общем количестве принятых решений о внесении изменений в Перечень, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | перечень | УАГИЗО, ОМСУ поселений | 100 |
| 9.3. | Размещение информации о проведении торгов при реализации имущества и земельных участков, находящихся в собственности ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района, и при предоставлении во владение и (или) в пользование имущества и земельных участков, находящихся в собственности ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района, участков недр местного значения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и портале | 2022 – 2025 годы | доля размещенных в сети «Интернет» информационных сообщений о проведении торгов в общем количестве проведенных торгов, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | УАГИЗО, ОМСУ поселений | 100 |
| 10. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность  (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность  на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | |
| 10.1. | Ежегодное проведение мониторинга доступности для населения финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 2022 – 2025 годы | проведение мониторинга, да/нет:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | отчет | ОЭПДИ,  ОМСУ поселений | нет |
| 10.2. | Ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, оказываемых на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 2022 – 2025 годы | проведение мониторинга:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | отчет | ОЭПДИ,  ОМСУ поселений | нет |
| 10.3. | Размещение просветительских и образовательных материалов в сети «Интернет», на сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по содействию развитию конкуренции, в том числе ссылки на информационно-просветительский ресурс https://fincult.info/, созданный Центральным банком Российской Федерации с целью повышения осведомленности населения о финансовых услугах и продуктах | 2022 – 2025 годы | ежегодное повышение уровня удовлетворенности населения и СМиСП работой хотя бы одного типа финансовых организаций;  ежегодное повышение уровня доступности финансовых услуг для населения и СМиСП:  2022 год – да  2023 год – да  2024 год – да  2025 год – да | информационные материалы | ОЭПДИ,  ОМСУ поселений | да |
| 11. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства | | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение требований антимонопольного законодательства | 2022 – 2025 годы | количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа местного самоуправления ниже, чем в 2020 году | отчет | ЮО |  |
| 11.2. | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | 2022 – 2025 годы | разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100;  разработка и утверждение плана мероприятий по снижению (сокращению) нарушений антимонопольного законодательства, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100;  подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в органе местного самоуправления, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | карта комплаенс-рисков  план мероприятий  доклад | ЮО | 100  100  100 |
| 12. Мероприятия по развитию рынка услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |  |  |
| 12.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям по вопросам предоставления муниципальной поддержки по заявлениям организаций | 2022 – 2025 годы | доля частных поставщиков услуг детского отдыха и оздоровления, которым предоставлена информационная и консультативная помощь по вопросам получения муниципальной поддержки в общем количестве частных поставщиков, обратившихся за такой помощью, процентов:  2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100 | отчет | УО | 100 |